Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Мегиона в 2024 году

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с постановлением администрации города                             от 21.06.2024 №1287 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Мегиона» (с изменениями).

Основой для формирования сводного годового доклада являются годовые отчеты                о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, предоставленные в управление экономической политики ответственными исполнителями муниципальных программ.

По итогам 2024 года управлением экономической политики на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, по каждой программе проведена комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с постановлением администрации города от 04.02.2016 №176                «О методике оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мегиона» (с изменениями). Оценка проводилась по следующим критериям: освоение средств за счет всех источников финансирования, степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы, объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы, степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году. При оценке степени достижения целевых значений показателей выше 100% применялось «отсечение» полученных значений до 100% с целью исключения влияния перевыполнения одного или нескольких мероприятий (показателей) на оценку эффективности муниципальной программы в целом. Кроме того, значения показателей и объемов исполнения муниципальных программ от 95% до 100% учитывались как достигнутые в полном объеме.

Необходимо отметить, что муниципальные программы содержат как «позитивные» показатели, положительной динамикой изменения которых является увеличение их значений, так и «негативные», положительной динамикой изменений которых является уменьшение их значений.

Все муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития городского округа город Мегиона на период до 2036 года:

1.Население и человеческий капитал.

2.Муниципальная экономика.

3.Городская среда.

4.Муниципальное управление и самоуправление

В городе Мегионе на 2024 год были запланированы средства на финансирование 23 муниципальных программ, утвержденных распоряжением от 28.06.2023 №118 «О перечне муниципальных программ города Мегиона» (с изменениями).

Из утвержденных муниципальных программ по 16 программам привлекалось софинансирование из бюджетов других уровней.

Плановое финансирование муниципальных программ в 2024 году, с учетом всех источников финансирования составило 6 742 290,9 тыс. рублей: федеральный бюджет – 144 887,6 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 3 351 226,6 тыс. рублей, местный бюджет – 3 246 176,7 тыс. рублей.

Фактически освоено 6 668 281,8 тыс. рублей, или 98,9% от годового плана: федеральный бюджет – 144 878,3 тыс. рублей (100,0%), бюджет автономного округа – 3 329 674,1 тыс. рублей (99,4%), местный бюджет – 3 193 729,4 тыс. рублей (98,4%).

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам

города Мегиона за 2024 год

| № п/п | Муниципальная программа | Объем финансирования на 2024 год, тыс. рублей | Исполнение за 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. рублей | % |
| 1 | Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона | 51 092,6 | 50 443,2 | 98,7 |
| 2 | Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе | 2 663,8 | 2 636,6 | 99,0 |
| 3 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона | 17 534,7 | 17 464,3 | 99,6 |
| 4 | Развитие гражданского общества на территории города Мегиона | 6 977,0 | 6 972,6 | 99,9 |
| 5 | Управление муниципальными финансами в городе Мегионе | 43 799,0 | 43 387,3 | 99,1 |
| 6 | Культурное пространство в городе Мегионе | 661 918,5 | 656 558,9 | 99,2 |
| 7 | Развитие муниципальной службы в городе Мегионе | 278,7 | 278,7 | 100,0 |
| 8 | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона | 30 491,4 | 30 427,7 | 99,8 |
| 9 | Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе | 378 624,1 | 378 127,3 | 99,9 |
| 10 | Управление муниципальным имуществом города Мегиона | 55 192,3 | 52 557,7 | 95,2 |
| 11 | Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона | 328 922,6 | 315 154,4 | 95,8 |
| 12 | Развитие информационного общества на территории города Мегиона | 46 384,8 | 46 284,1 | 99,8 |
| 13 | Развитие транспортной системы города Мегиона | 399 670,8 | 392 297,8 | 98,2 |
| 14 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе | 606 110,6 | 585 862,9 | 96,7 |
| 15 | Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона | 3 767,6 | 3 762,6 | 99,9 |
| 16 | Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона | 15 785,4 | 15 494,5 | 98,2 |
| 17 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе | 1 051,5 | 1 051,5 | 100,0 |
| 18 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе | 1 263,2 | 1 263,1 | 100,0 |
| 19 | Развитие образования | 3 344 816,6 | 3 335 774,7 | 99,7 |
| 20 | Развитие экологической безопасности на территории города Мегиона | 14 045,6 | 11 370,8 | 81,0 |
| 21 | Развитие муниципального управления | 589 349,7 | 580 678,5 | 98,5 |
| 22 | Формирование современной городской среды города Мегиона | 61 129,7 | 59 353,3 | 97,1 |
| 23 | Молодежная политика города Мегиона | 81 420,7 | 81 079,3 | 99,6 |
| Всего в рамках муниципальных программ |  | 6 742 290,9 | 6 668 281,8 | 98,9 |

По результатам оценки 12 программ (52,2%) получили расчетную оценку «отлично» и рекомендации обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальных программ за счет средств местного бюджета.

11 программ (47,8%) получили расчетную оценку «хорошо» и рекомендации сохранить прежний уровень финансирования муниципальных программ за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

Результаты комплексной оценки эффективности

реализации муниципальных программ

| № п/п | Наименование программы | Комплексный критерий оценки программы (R) |  | Оценка эффективности программы за 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона | 4,7 | 4,7 | хорошо |
| 2 | Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 3 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона | 4,1 | 5,0 | отлично |
| 4 | Развитие гражданского общества на территории города Мегиона | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 5 | Управление муниципальными финансами в городе Мегионе | 3,6 | 5,0 | отлично |
| 6 | Культурное пространство в городе Мегионе на | 4,4 | 5,0 | отлично |
| 7 | Развитие муниципальной службы в городе Мегионе | 4,1 | 5,0 | отлично |
| 8 | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 9 | Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе | 4,8 | 4,4 | хорошо |
| 10 | Управление муниципальным имуществом города Мегиона | 3,2 | 4,5 | хорошо |
| 11 | Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона | 4,7 | 3,9 | хорошо |
| 12 | Развитие информационного общества на территории города Мегиона | 5,0 | 4,1 | хорошо |
| 13 | Развитие транспортной системы города Мегиона | 4,4 | 4,8 | хорошо |
| 14 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе | 4,4 | 4,7 | хорошо |
| 15 | Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона | 4,5 | 5,0 | отлично |
| 16 | Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 17 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе | 4,5 | 4,5 | хорошо |
| 18 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе | 3,3 | 4,5 | хорошо |
| 19 | Развитие образования | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 20 | Развитие экологической безопасности на территории города Мегиона | 5,0 | 3,0 | хорошо |
| 21 | Развитие муниципального управления | 5,0 | 5,0 | отлично |
| 22 | Формирование современной городской среды города Мегиона | 4,1 | 4,7 | хорошо |
| 23 | Молодежная политика города Мегиона | 3,7 | 5,0 | отлично |

Исполнение муниципальных программ сложилось следующим образом:

1.Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона.

Программа утверждена постановлением администрации города от 14.12.2023 №2072 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2024 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| Всего | 51 092,6 | 50 443,2 | 98,7 |
| местный бюджет | 51 092,6 | 50 443,2 | 98,7 |

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого социально-экономического развития города Мегиона, а также приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории города Мегиона, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. Обеспечение эффективной деятельности МКУ «УГЗН» в установленных сферах деятельности.

В текущем году совместно с ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» и Единой дежурно-диспетчерской службой МКУ «УГЗН» города Мегиона, было проведено 40 тренировок по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ежеквартально, специалистами ЕДДС проводилось техническое обслуживание и проверка автоматизированных рабочих мест Системы – 112 и территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 6 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение надежности функционирования единой дежурно-диспетчерской службы каналами связи на уровне 100% | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Поддержание временных показателей на оповещение населения на уровне не более 5 минут | мин. | 5 | 5 | 100,0 |
| 3 | Обеспечение уровня работоспособности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения» до 100% | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Обеспечение уровня выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций до 100% | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Количество информационно-пропагандистской печатной продукции по вопросам пожарной безопасности, распространяемой среди населения города | шт. | 2 300 | 2 300 | 100,0 |
| 6 | Объем налоговых расходов городского округа, реализованных посредством предоставления льготы на земельный налог МКУ «УГЗН» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2024 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

2.Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе.

Программа утверждена постановлением администрации города от 03.11.2023 №1800 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2024 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 2 663,8 | 2 636,6 | 99,0 |
| бюджет автономного округа | 2 213,5 | 2 193,3 | 99,1 |
| местный бюджет | 450,3 | 443,3 | 98,4 |

Основной целью программы является обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда. Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости среди работников города Мегиона.

В рамках реализации программных мероприятий в 2024 году проведены следующие мероприятия:

мероприятия по вопросам охраны труда;

организация и проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях города;

организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей            и специалистов муниципальных учреждений;

организация обучения руководителей и специалистов муниципальных учреждений города мерам пожарной безопасности;

организация обучения руководителей и специалистов муниципальных учреждений города гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 6 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме по 6 показателям.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество организаций города Мегиона, предоставляющих ежегодную информацию о состоянии условий и охраны труда | ед. | 170 | 182 | 107,1 |  |
| 2 | Количество работников городских организаций вовлеченных в работу по обучению, отработке умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим на производстве, посредством участия в конкурсе среди работников организаций города Мегиона «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве», который организуется и проводится раз в два года | чел. | 8 | 11 | 137,5 |  |
| 3 | Обеспечение непрерывного повышения профессиональных знаний специалистов организаций города Мегиона, посредством участия в семинарах, совещаниях по улучшению условий и охраны труда, проводимых управлением экономической политики | чел. | 165 | 171 | 103,6 |  |
| 4 | Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях города, на которых проведена специальная оценка условий труда | ед. | 72 | 149 | в 2,1 раза |  |
| 5 | Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний по охране труда, мерам пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в обучающих организациях | чел. | 118 | 256 | в 2,2 раза |  |
| 6 | Количество пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | чел. | 11 | 4 | в 2,8 раз | показатель «негативный», положительной динамикой которого является уменьшение его значения |

По результатам реализации за 2024 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

3.Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона.

Программа утверждена постановлением администрации города от 03.11.2023 №1801 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2024 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 17 534,7 | 17 464,3 | 99,6 |
| бюджет автономного округа | 17 307,6 | 17 237,3 | 99,6 |
| местный бюджет | 227,1 | 227,0 | 100,0 |

Основной целью программы является создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

В рамках муниципальной программы реализовывались два региональных проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

В 2024 году в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие социально значимые (приоритетные) виды деятельности, получили финансовую поддержку по возмещению части затрат по одному или нескольким из следующих направлений:

на аренду (субаренду) нежилых помещений;

на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов;

на оплату коммунальных услуг нежилых помещений.

В рамках данного проекта заключено 26 соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства.

В рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» субъекты малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированные и действующие менее 1 года), осуществляющие социально значимые (приоритетные) виды деятельности, получили финансовую поддержку по возмещению части затрат на аренду нежилых помещений, на аренду нежилых помещений.

В рамках данного проекта заключено 2 соглашения с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 10 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | тыс.чел | 7,7 | 9,6 | 124,7 |
| 2 | Количество субъектов МСП – получателей финансовой поддержки | ед. | 15 | 26 | 173,3 |
| 3 | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП – получателями финансовой поддержки | ед. | 5 | 7 | 140,0 |
| 4 | Количество субъектов МСП – получателей финансовой поддержки | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| 5 | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП – получателями финансовой поддержки | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 6 | Количество субъектов МСП со статусом социального предприятия | ед. | 7 | 13 | 185,7 |
| 7 | Оказание информационно-консультационной поддержки, в том числе через Цифровую платформу МСП | да/нет | да | да | 100,0 |
| 8 | Передача субъектам МСП и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень | ед. | 15 | 22 | 146,7 |
| 9 | Объем производства сельскохозяйственной продукции (молоко, молокопродукты, мясо) | тонн. | 688,2 | 708,6 | 103,0 |
| 10 | Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших финансовую поддержку на приобретение кормов | ед. | 1 | 1 | 100,0 |

По результатам реализации за 2024 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

4.Развитие гражданского общества на территории города Мегиона.

Программа утверждена постановлением администрации города от 16.11.2023 №1901 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2024 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| Всего | 6 977,0 | 6 972,6 | 99,9 |
| местный бюджет | 6 977,0 | 6 972,6 | 99,9 |

Целью программы является создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив, формирование культуры открытости в системе муниципального управления.

В отчетном периоде по итогам муниципального конкурса 5 СОНКО получили грантовую поддержку на развитие гражданского общества:

автономной некоммерческой организации содействия развития молодежи «До 16 и старше» на реализацию проекта «Ресурсный центр поддержки инициатив гражданского общества города Мегиона»;

некоммерческой организации Мегионское городское казачье общество на реализацию проекта «Время отдыхать в Сибири»;

автономной некоммерческой организации военно-патриотического воспитания детей и молодежи «Казачья молодежь Югры», на реализацию проекта «Городской фестиваль детских и молодежных медиацентров «Медиапульс Мегиона»;

автономной некоммерческой организации «Мегионский центр развития «Мецентат» на реализацию проекта «Молоды душой»;

городской общественной организации ветеранов Войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на реализацию проекта «Память сильнее времени».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 10 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактичес кое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города Мегиона | ед. | 77 | 77 | 100,0 |
| 2 | Количество мероприятий (проектов программ), реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями | ед. | 28 | 28 | 100,0 |
| 3 | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку | ед. | 5 | 5 | 100,0 |
| 4 | Количество консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций по организационным вопросам деятельности | ед. | 33 | 33 | 100,0 |
| 5 | Количество объектов муниципального имущества, переданного в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | ед. | 11 | 11 | 100,0 |
| 6 | Объем информационной поддержки проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную и муниципальную поддержку на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | ед. | 38 | 38 | 100,0 |
| 7 | Количество изготовленных видеоматериалов и баннеров | ед. | 4 | 4 | 100,0 |
| 8 | Увеличение количества форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Мегионе и случаев их применения | ед. | 41 | 41 | 100,0 |
| 9 | Сохранение доли граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, от числа граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | Количество граждан, награжденных знаком отличия «Доброволец Мегиона» | чел. | 5 | 5 | 100,0 |

По результатам реализации за 2024 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

5.Управление муниципальными финансами в городе Мегионе.

Программа утверждена постановлением администрации города от 26.10.2023 №1736 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2024 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 43 799,0 | 43 387,3 | 99,1 |
| федеральный бюджет | 351,5 | 351,5 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 264,4 | 264,4 | 100,0 |
| местный бюджет | 43 183,1 | 42 771,4 | 99,0 |

Целью программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Мегиона, повышение качества управления муниципальными финансами города Мегиона.

В рамках программы реализуются 2 подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Мегионе» и «Управление муниципальным долгом».

В рамках реализации подпрограммных мероприятий проводились следующие мероприятия:

мониторинг полноты и своевременности поступления налогов, сборов и других обязательных платежей;

совместное межведомственное взаимодействие между Управлением Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №11 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и другими главными администраторами доходов в части обмена оперативной информацией по платежам в бюджете города, с целью снижения невыясненных платежей;

работа по сокращению невыясненных платежей;

взаимодействие администрации города с крупнейшим налогоплательщиком, осуществляющим свою деятельность на территории города;

для осуществления мер, направленных на ликвидацию задолженности организаций и физических лиц, на территории муниципального образования осуществляла работу комиссия по мобилизации доходов в бюджет города;

проводилась разъяснительная работа о целесообразности своевременной уплаты налогов и налоговых платежей, работа со списками должников, работниками администрации города, органов администрации города, бюджетных казенных и автономных учреждений города на предмет задолженности по уплате налогов и сборов во все уровни бюджетов;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 5 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Мегиона | % | >95 | 108,9 | 114,6 |  |
| 2 | Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Мегиона | % | >95 | 98,9 | 104,1 |  |
| 3 | Доля бюджетных ассигнований предусмотренных в бюджете города Мегиона в рамках муниципальных программ, в общих расходах бюджета | % | >98 | 98,2 | 100,2 |  |
| 4 | Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города Мегиона (без учета объемов безвозмездных поступлений) | % | ≤30 | 17,9 | 167,6 | показатель «негативный», положительной динамикой которого является уменьшение его значения |
| 5 | Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

По результатам реализации за 2024 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

6.Культурное пространство в городе Мегионе.

Программа утверждена постановлением администрации города от 28.12.2023 №2236 (с изменениями).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основании годового отчета, направленного управлением культуры администрации города, в связи с нарушением сроков внесения изменений в муниципальную программу. К моменту формирования отчета изменения в муниципальную программу «Культурное пространство в городе Мегионе» не внесены.

Согласно пункту 5 постановления администрации города от 21.06.2024 №1287                    «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Мегиона», при внесении изменений в бюджет городского округа в последний месяц текущего финансового года, изменения в муниципальную программу вносятся в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2024 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| Всего | 661 918,5 | 656 558,9 | 99,2 |
| федеральный бюджет | 6 564,7 | 6 564,7 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 13 335,1 | 13 335,1 | 100,0 |
| местный бюджет | 642 018,7 | 636 659,1 | 99,2 |

Основными целями программы являются укрепление единого культурного пространства города Мегиона, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города Мегиона.

Реализация муниципальной программы осуществляется в значимых сферах социально-экономического развития города Мегиона: культура и искусство, историко-культурное наследие, государственная национальная политика.

В программе нашли отражение приоритеты развития культурного комплекса города Мегиона, среди которых мероприятия как по основным направлениям отрасли (библиотечное и музейное дело, кинематография, образование в сфере культуры, народное творчество и традиционная культура, художественные промыслы и ремесла, профессиональное искусство, сохранение и популяризация историко-культурного наследия), так и развитие негосударственного сектора (поддержка некоммерческих и общественных организаций в сфере культуры). Внимание уделено также вопросам развития материально-технической базы (приобретение современного оборудования, капитальный и текущий ремонты зданий и сооружений).

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

развитие библиотечного дела;

развитие музейного дела;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

региональный проект «Культурная среда;

поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования;

развитие профессионального искусства;

стимулирование культурного разнообразия в городе Мегионе;

реализация единой государственной политики в сфере культуры.

В рамках реализации муниципальной программы реализовывались мероприятия, направленные на исполнение региональных проектов «Творческие люди» и «Культурная среда», направленных на достижение результатов национального проекта «Культура».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 9 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий | тыс.ед | 401,0 | 451,3 | 112,5 |
| 2 | Количество негосударственных (немуниципальных), в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (нарастающим итогом) | ед. | 6 | 11 | 183,3 |
| 3 | Оцифровка музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда музея | ед | 79 | 79 | 100,0 |
| 4 | Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | ед. | 14 375 | 14 375 | 100,0 |
| 5 | Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | ед. | 3 | 3 | 150,0 |
| 6 | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом) | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| 7 | Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | чел. | 104 | 104 | 100,0 |
| 8 | Доля обеспечения комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Количество учреждений воспользовавшихся налоговой льготой | ед. | 5 | 5 | 100,0 |

По результатам реализации за 2024 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю программы рекомендуется обеспечивать своевременную корректировку объемов финансирования мероприятий программы и своевременную корректировку плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

7.Развитие муниципальной службы в городе Мегионе.

Программа утверждена постановлением администрации города от 23.11.2023 №1933 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2024 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 278,7 | 278,7 | 100,0 |
| местный бюджет | 278,7 | 278,7 | 100,0 |

Основной целью программы является формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления в городе Мегионе.

В рамках муниципальной программы было реализовано мероприятие «Повышение уровня профессиональной компетенции муниципальных служащих».

В рамках реализации программных мероприятий повышение квалификации прошли 42 муниципальных служащих.

Случаев нарушения ограничений и запретов, муниципальными служащими администрации города Мегиона, не зафиксировано.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 2 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию | человек | 42 | 42 | 100,0 |
| 2 | Доля муниципальных служащих администрации города Мегиона, соблюдающих ограничения и запреты | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2024 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

8.Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона.

Программа утверждена постановлением администрации города от 16.11.2023 №1897 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2024 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 30 491,4 | 30 427,7 | 99,8 |
| местный бюджет | 30 491,4 | 30 427,7 | 99,8 |

Основными целями программы является функционирование системы производства и доведения до населения города Мегиона информации о деятельности органов местного самоуправления, иной социально-значимой информации, способствующей сохранению социальной стабильности в городе, эффективному взаимодействию органов местного самоуправления и населения, социально-экономическому развитию муниципального образования.

Основными каналами распространения информации о деятельности органов местного самоуправления города в 2024 году были: официальный сайт администрации города www.admmegion.ru, медиа-ресурсы муниципального автономного учреждения «Информационное агентство «Мегионские новости», телекомпания «Акцент» и «Эфир-Медиа», радиостанции «Русское радио», «Дорожное радио».

С начала года управлением общественных связей администрация города заключено 11 муниципальных контрактов на оказание услуг по производству и размещению материалов о деятельности органов местного самоуправления и иной социально-значимой информации в сети кабельного и эфирного телевидения, в эфире местных радиостанций, в электронном региональном средстве массовой информации. Заключены контракты на изготовление полиграфической продукции, трансляцию информационных материалов администрации города для жителей пгт.Высокий, на производство видеороликов.

Систематически проводилась онлайн-трансляция программ «Прямой эфир» и запись программы «Актуальное интервью» в сети кабельного телевидения на территории городского округа в рамках муниципальных контрактов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством информирования о деятельности органов местного самоуправления города Мегиона (процент от числа опрошенных) | % | 79,6 | 79,6 | 100,0 |
| 2 | Общий объем произведенных и размещенных материалов о деятельности органов местного самоуправления и иной социально-значимой информации в электронных средствах массовой информации (ТВ, радио) | материалов | 721 | 721 | 100,0 |
| 3 | Объем информационных материалов в газете «Мегионские новости» | полос | 744 | 744 | 100,0 |

По результатам реализации за 2024 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

9.Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе.

Программа утверждена постановлением администрации города от 03.11.2023 №1820 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2024 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| Всего | 378 624,1 | 378 127,3 | 99,9 |
| бюджет автономного округа | 26 549,9 | 26 549,9 | 100,0 |
| местный бюджет | 352 074,2 | 351 577,4 | 99,9 |

Основной целью программы является создание условий населению города для регулярных занятий физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение подготовки спортивного резерва, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта, улучшение здоровья населения, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта;

мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях. Ремонтные работы спортивных объектов и сооружений;

создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта;

финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере города Мегиона;

обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта;

комплекс мероприятий по обеспечению процесса спортивной подготовки.

реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря;

развитие сети спортивных объектов шаговой доступности.

В рамках реализации муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на исполнение регионального проекта «Спорт-норма жизни» направленного на достижение результатов национального проекта «Демография».

Достижение цели национального проекта оценивается включенным в муниципальную программу показателем, направленным на исполнение национального проекта.

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» не предусмотрено.

Для города Мегиона декомпозирован показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта». Показатель достигнут за счет увеличения классов хореографии.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 12 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме по 11 целевым показателям. Показатель «Численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» не достигнут в связи с нехваткой площадей для проведения тестирования.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 59,0 | 59,0 | 100,0 |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 75,5 | 75,5 | 100,0 |
| 3 | Численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | чел. | 1 540 | 1 120 | 72,7 |
| 4 | Проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта | ед. | 80 | 82 | 102,5 |
| 5 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 45,0 | 45,0 | 100,0 |
| 6 | Количество получателей услуг и работ в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта | чел. | 3 040 | 3 047 | 100,2 |
| 7 | Количество получателей услуг в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта по программе "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с муниципальным социальным заказом | чел. | 550 | 550 | 100,0 |
| 8 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта | % | 68,0 | 68,0 | 100,0 |
| 9 | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей | чел. | 820 | 889 | 108,4 |
| 10 | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, мотивирующих к ведению здорового образа жизни в общей доле населения | % | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 11 | Количество публикаций, информационных сообщений, размещенных постов, видеороликов, сюжетов и др. в средствах массовой информации и в сети Интернет по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, пропаганде и популяризации физической культуры и спорта | ед. | 540 | 650 | 120,4 |
| 12 | Количество учреждений воспользовавшихся налоговой льготой | ед. | 2 | 2 | 100,0 |

По результатам реализации за 2024 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

10.Управление муниципальным имуществом города Мегиона.

Программа утверждена постановлением администрации города от 30.11.2023 №1980 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2024 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| Всего | 55 192,3 | 52 557,7 | 95,2 |
| местный бюджет | 55 192,3 | 52 557,7 | 95,2 |

Основной целью программы является осуществление эффективного управления муниципальной собственностью города Мегиона, защита имущественных интересов города Мегиона.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

обеспечение выполнения полномочий и функций администрации города в сферах управления муниципальным имуществом и землепользования;

капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Право муниципальной собственности зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним | объектов | 36 | 51 | 141,7 |
| 2 | Количество поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков | объектов | 20 | 44 | в 2,2 раза |
| 3 | Обеспечение проведения ремонта в отношении муниципального имущества | % | 100,0 | 98,9 | 98,9 |
| 4 | Доля муниципальных учреждений, воспользовавшихся льготой, от числа муниципальных учреждений имеющих право на ее получение | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2024 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

11.Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона.

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2023 №2182 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2024 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| Всего | 328 922,6 | 315 154,4 | 95,8 |
| федеральный бюджет | 2 143,7 | 2 143,5 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 291 955,2 | 279 088,9 | 95,6 |
| местный бюджет | 34 823,7 | 33 922,0 | 97,4 |

Основной целью муниципальной программы является создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан.

Муниципальная программа направлена на достижение показателей по обеспеченности населения благоустроенным жильем, сокращению аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, ликвидации строений, приспособленных для проживания.

Ключевыми направлениями в рамках реализации программных мероприятий являются:

улучшение жилищных условий молодых семей;

повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства (таких как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ветераны боевых действий, инвалиды боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей – инвалидов, ветераны Великой Отечественной войны);

предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на исполнение регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», направленного на достижение результатов национального проекта «Жилье и городская среда».

Достижение цели национального проекта оценивается включенным в муниципальную программу показателями, направленными на исполнение национального проекта.

Ожидаемое значение показателей в рамках реализации регионального проекта достигнуто в полном объеме и отражено в таблице.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 9 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме по 6 показателям. Целевой показатель «Доля ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших свои жилищные условия в общем списке очередности указанных категорий граждан» не достигнут в связи поступлением заявления от одного участника мероприятия, другие участники боевых действий, желающие получить субсидию в 2024 году, отсутствовали. Целевой показатель «Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории города Мегиона, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.01.2019» не достигнут так как дома, запланированные на расселение в 2024 году, были частично расселены ранее. Целевой показатель «Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории города Мегиона, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.01.2019, расселяемого в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» исполнен на 94,7%, в связи с незавершенными в 2024 году судебными разбирательствами с гражданами по изъятию жилых помещений.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества молодых семей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия | семей | 1 | 1 | 100,0 |
| 2 | Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия | человек | 15 | 15 | 100,0 |
| 3 | Доля ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших свои жилищные условия в общем списке очередности указанных категорий граждан | % | 50,0 | 25,0 | 50,0 |
| 4 | Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» (приобретение канцелярских товаров, технических средств) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории города Мегиона, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.01.2019, из них: | кв.м. | 18 571,8 | 14 617,1 | 78,7 |
| 5.1 | расселяемого в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | кв.м. | 13 495,2 | 12 783,2 | 94,7 |
| 5.2 | Количество человек, улучшивших свои жилищные условия, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | чел. | 1 104 | 1 093 | 99,0 |
| 6 | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 01.04.2018, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья | семей | 3 | 4 | 133,3 |
| 7 | Количество участников специальной военной операции, а также членов их семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, получивших субсидию на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность | семей | 18 | 18 | 100,0 |

По результатам реализации за 2024 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

12.Развитие информационного общества на территории города Мегиона.

Программа утверждена постановлением администрации города от 09.11.2023 №1853 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2024 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 46 384,8 | 46 284,1 | 99,8 |
| местный бюджет | 46 384,8 | 46 284,1 | 99,8 |

Основной целью муниципальной программы является получение преимуществ                     от применения информационных и телекоммуникационных технологий гражданами и органами местного самоуправления.

Основные мероприятия муниципальной программы:

обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей;

обеспечение деятельности муниципальных учреждений;

защита информации органов местного самоуправления города Мегиона.

В ходе реализации муниципальной программы было выполнено следующее:

оснащение комплектующими серверного оборудования администрации города (системные блоки, мониторы, многофункциональные устройства, жесткие диски, оперативная память и т.д.);

оснащение сертифицированным программным обеспечением для органов администрации;

сопровождение программного обеспечения органов администрации;

обслуживание и содержание уличного светодиодного экрана, расположенного на городской площади города Мегиона.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме по 3 показателям. Целевой показатель «Осуществление мероприятий по обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке специалистов в сфере защиты информации» не исполнен по причине отсутствия финансирования.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий города Мегиона, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Выполнение муниципального задания учреждением МБУ МЦИКТ "Вектор" | ед. | 13 070 | 13 070 | 100,0 |
| 3 | Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченными доступом | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Осуществление мероприятий по обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке специалистов в сфере защиты информации | чел | 1 | 0 | 0,0 |

По результатам реализации за 2024 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

13.Развитие транспортной системы города Мегиона.

Программа утверждена постановлением администрации города от 16.11.2023 №1895 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2024 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 399 670,8 | 392 297,8 | 98,2 |
| бюджет автономного округа | 94 835,0 | 94 834,9 | 100,0 |
| местный бюджет | 304 835,8 | 297 462,9 | 97,6 |

Основной целью программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Мегиона.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом;

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования города Мегиона;

субсидии перевозчику в целях возмещения недополученных доходов в связи с выполнением работ по перевозке обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Мегиона и проживающих на территории СУ-920 и 28 микрорайона города Мегиона, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях поселка городского типа Высокий города Мегиона и проживающих на территории поселка городского типа Высокий города Мегиона на проезд автомобильным транспортом общего пользования до муниципальных общеобразовательных организаций и обратно».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 11 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования искусственных сооружений, а также внутриквартальных проездов | кв.м | 35 127 | 35 127 | 100,0 |  |
| 2 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | м | 84 600 | 84 600 | 100,0 |  |
| 3 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 13,9 | 13,9 | 100,0 |  |
| 4 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Мегионе | тыс.чел. | 325,4 | 325,4 | 100,0 |  |
| 5 | Осуществление Перевозчиком перевозок обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования город Мегион и поселка городского типа Высокий автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) до муниципальных общеобразовательных организаций и обратно | чел. | 1 350 | 1 350 | 100,0 |  |
| 6 | Количество жителей города пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 30 | 30 | 100,0 | показатели «негативные», положительной динамикой которых является уменьшение их значений |
| 7 | Количество детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 2 | 2 | 100,0 |  |
| 8 | Количество дорожно-транспортных происшествий | случаев | 26 | 26 | 100,0 |  |
| 9 | Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей по показателям на 31 декабря отчетного года | % | 7,7 | 7,7 | 100,0 |  |
| 10 | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений | % | 27,0 | 27,0 | 100,0 |  |
| 11 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 1,04 | 1,04 | 100,0 |  |

По результатам реализации за 2024 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

14.Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе.

Программа утверждена постановлением администрации города от 16.11.2023 №1900 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2024 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 606 110,6 | 585 862,9 | 96,7 |
| бюджет автономного округа | 329 372,6 | 320 831,4 | 97,4 |
| местный бюджет | 276 738,0 | 265 031,5 | 95,8 |

Основной целью программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности, создание условий для комфортного проживания граждан, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в городе Мегионе.

В рамках реализации программы выполнены мероприятия по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории города Мегиона (отлов, временное содержание, ветеринарный осмотр, вакцинация, стерилизация, чипирование и возврат на прежнее место обитания); проведены мероприятия по дератизации и дезинсекции; проводились мероприятия по содержанию надлежащего санитарного состояния и планировка трех кладбищ; выполнены противопаводковые мероприятия; работы по посадке и уходу за цветниками и газонами; работы по сносу гаражей, сараев, ветхих строений; мероприятия по текущему обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения; оказаны услуги по содержанию детских площадок, произведен ремонт и установка нового игрового оборудования на детских игровых площадках; выполнены работы по ремонту, содержанию площадей и скверов; содержание объекта «Парк на берегу р.Мега в г.Мегионе; подготовка объектов к новогодним мероприятиям; противопожарное обустройство лесов вокруг города Мегиона.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 19 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежегодное количество отловленных безнадзорных и бродячих животных | шт. | 64 | 64 | 100,0 |  |
| 2 | Площадь, на которой проведены мероприятия по дератизации и дезинсекции | га | 493,94 | 493,94 | 100,0 |  |
| 3 | Ежегодное количество снесенного непригодного для проживания жилья | шт. | 55 | 55 | 100,0 |  |
| 4 | Площадь обслуживаемых магистральных и луговых газонов | тыс. кв.м | 178,6 | 178,6 | 100,0 |  |
| 5 | Количество обслуживаемых детских игровых площадок | шт | 61 | 61 | 100,0 |  |
| 6 | Объем потребления электроэнергии на уличное освещение | т.кВт/ч | 2 238,3 | 2 238,3 | 100,0 |  |
| 7 | Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения | км | 61 | 61 | 100,0 |  |
| 8 | Количество обслуживаемых кладбищ | шт. | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 9 | Общая площадь территории вновь построенного кладбища | кв.м. | 6 938 | 6 938 | 100,0 |  |
| 10 | Проведенные противопаводковые мероприятия | маш./ час | 450 | 450 | 100,0 |  |
| 11 | Количество объектов, подготовленных к новогодним мероприятиям | шт. | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 12 | Количество площадей и скверов, на которых выполняются работы по содержанию и ремонту | шт. | 10 | 10 | 100,0 |  |
| 13 | Протяженность замененных ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | км | 4,5 | 4,5 | 100,0 |  |
| 14 | Количество обслуживаемых пожарных гидрантов | шт. | 147 | 147 | 100,0 |  |
| 15 | Ежегодное обеспечение сжиженным газом населения в границах города Мегиона | т/год | 3,1 | 3,1 | 100,0 |  |
| 16 | Количество установленных приборов учета энергоресурсов | шт. | 33 | 33 | 100,0 |  |
| 17 | Количество муниципальных квартир в которых проведен капитальный ремонт или реконструкция | кв. | 9 | 9 | 100,0 |  |
| 18 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 19 | Погашение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

По результатам реализации за 2024 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

15. Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона.

Программа утверждена постановлением администрации города от 21.12.2023 №2168 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2024 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| Всего | 3 767,6 | 3 762,6 | 99,9 |
| бюджет автономного округа | 3 503,8 | 3 499,2 | 99,9 |
| местный бюджет | 263,8 | 263,4 | 99,8 |

Основной целью муниципальной программы является градостроительная деятельность, направленная на достижение показателей целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».

В рамках муниципальной программы были реализовано мероприятие «Совершенствование системы управления градостроительным развитием территории»;

В рамках реализации программных мероприятий заключены 3 муниципальных контракта на проведение работ по разработке проектов планировок и межеваний территорий в границах кадастровых кварталов.

В течении 2024 года разработаны и утверждены проекты планировки и проекты межевания в отношении 3 территорий общей площадью 1 014,8 кв.метров, внесены изменения в 9 проектов межевания территорий города.

В рамках реализации муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на исполнение регионального проекта «Жилье» без финансирования, направленного на достижение результатов национального проекта «Жилье и городская среда».

Достижение цели национального проекта оценивается включенным в муниципальную программу показателем, направленным на исполнение национального проекта.

Для города Мегиона декомпозирован показатель «Увеличение объема жилищного строительства», показатель достигнут.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества разработанных документов по актуализации градостроительной документации (включая проекты планировки и проекты межевания, Правила землепользования и застройки, Генеральный план, местные нормативы градостроительного проектирования) | шт. | 1 | 12 | в 12 раз |  |
| 2 | Развитие онлайн-сервисов в сфере градостроительства, в том числе внедрение и модернизация автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности, разработку «калькулятора процедур», специализированных разделов официальных сайтов органов местного самоуправления, содержащую доступную информацию для застройщика (инвестора) о порядке и условии получения муниципальных услуг в сфере градостроительства | шт. | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 3 | Увеличение объема жилищного строительства | кв.м. | 24 000 | 25 276 | 105,3 |  |
| 4 | Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | из 14 заявлений о выдаче разрешения на строительство, все разрешения выданы в эл.виде |

По результатам реализации за 2024 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

16.Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона.

Программа утверждена постановлением администрации города от 21.12.2023 №2167 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2024 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| Всего | 15 785,4 | 15 494,5 | 98,2 |
| бюджет автономного округа | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 12 785,4 | 12 494,5 | 97,7 |

Основной целью муниципальной программы является создание правовых экономических и институциональных условий способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни.

Заключены и исполнены контракты на обустройство входной группы для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в здании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 «Росинка»; на обустройство туалетной комнаты, а также на обустройство туалетной комнаты для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в здании муниципального автономного общеобразовательного учреждения №5 «Гимназия»; работы по обустройству туалетной комнаты для маломобильных групп населения в здании муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 2 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество объектов социальной инфраструктуры обеспеченных доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе, количество разработанных проектно-сметных документаций | шт. | 15 | 15 | 100,0 |
| 2 | Количество жилых помещений (в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения | шт. | 7 | 7 | 100,0 |

По результатам реализации за 2024 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

17.Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка,  незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе.

Программа утверждена постановлением администрации города от 14.12.2023 №2079 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2024 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 1 051,5 | 1 051,5 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 145,2 | 145,2 | 100,0 |
| местный бюджет | 906,3 | 906,3 | 100,0 |

Основными целями программы являются обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, снижение уровня преступности, организационное, нормативное-правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности, обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.

В рамках программы реализуются 3 подпрограммы: «Профилактика правонарушений», «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ», «Обеспечение защиты прав потребителей».

В рамках реализации программных мероприятий выплачено материальное стимулирование народных дружинников, на изготовление плакатов, информационных листовок, на приобретение расходных материалов для проведения антинаркотической акции «Время жить», на приобретение расходных материалов для организации и проведения антинаркотического концерта для молодежи «Наркостоп 100% музыки», на приобретение призовой продукции и расходных материалов для организации и проведения физкультурно-спортивного мероприятия «Выбираю спорт!» и на другие мероприятия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 5 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.) | ед. | 1 050 | 1 032,6 | 98,3 |  |
| 2 | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (на 100 тыс. населения) | ед. | 232 | 185,9 | 124,8 | показатели «негативные», положительной динамикой которых является уменьшение их значений |
| 3 | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) | ед. | 200 | 123,4 | 162,1 | показатели «негативные», положительной динамикой которых является уменьшение их значений |
| 4 | Общая оценка наркоситуации | сложная | сложная | сложная | на уровне плановой |  |
| 5 | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей | % | 85,0 | 100,0 | 117,6 |  |

По результатам реализации за 2024 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

18.Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе.

Программа утверждена постановлением администрации города от14.12.2023 №2086 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2024 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| Всего | 1 263,2 | 1 263,1 | 100,0 |
| местный бюджет | 1 263,2 | 1 263,1 | 100,0 |

Основной целью программы является укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Мегиона, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе.

В рамках программы реализуются 3 подпрограммы:

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегионе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов»;

«Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма»;

«Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма».

В рамках реализации муниципальной программы финансирование направлено на:

на изготовление проектно-сметной документации на установку системы оповещения в местах массового пребывания людей Монументальная композиция «Звезда», «Сквер в честь добычи 500-миллионной тонны Мегионской нефти, Мемориал ко Дню Победы «Аллея Славы»;

приобретение расходных материалов и призовой продукции для проведения фестиваля «Семейные традиции», для проведения интеллектуально-познавательной игры «Я гражданин России» и другие мероприятия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 5 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Мегионе | % | 82,1 | 84,4 | 102,8 |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тыс. чел | 0,237 | 0,674 | в 2,8 раз |
| 3 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе Мегионе | тыс. чел | 0,157 | 0,978 | в 6,2 раза |
| 4 | Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения, и языков народов России, проживающих в городе Мегионе | тыс. чел | 0,170 | 0,271 | 159,4 |
| 5 | Обеспеченность мест массового пребывания людей, от общего количества мест, включенных в Перечень мест массового пребывания людей, техническими средствами антитеррористической защищенности | % | 80,0 | 100,0 | 125,0 |

По результатам реализации за 2024 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

19.Развитие образования.

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.10.2023 №1759 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2024 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 3 344 816,6 | 3 335 774,7 | 99,7 |
| федеральный бюджет | 121 924,8 | 121 915,7 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 2 530 522,7 | 2 530 498,2 | 100,0 |
| местный бюджет | 692 369,1 | 683 360,8 | 98,7 |

Основной целью муниципальной программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города.

В рамках реализации программных мероприятий были выполнены следующие мероприятия:

обеспечение функций органов местного самоуправления и обеспечения деятельности департамента образования администрации города;

развитие системы дошкольного и общего образования;

выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

развитие системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

развитие системы, методического и информационного сопровождения традиционных, муниципальных и региональных мероприятий дошкольного и общего образования;

развитие и организационное обеспечение деятельности в муниципальных организациях;

организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях;

организация отдыха и оздоровления детей и подростков;

обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций»;

подготовка муниципальных образовательных организаций к осенне-зимнему периоду, к новому учебному году;

проведение мероприятий по приведению в нормативное состояние антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций;

оснащение и модернизация технологического оборудования для пищеблоков образовательных организаций;

реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования.

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на исполнение региональных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», направленных на достижение результатов национального проекта «Образование».

Достижение цели национального проекта оценивается включенным в муниципальную программу показателями, направленными на исполнение национального проекта.

Для города Мегиона декомпозированы следующие показатели:

«Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства», при плане – 53,8%, достигнут на уровне 100%.

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием», при плане 87,5% достигнут на уровне 88,3%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 15 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 87,5 | 88,3 | 100,9 |
| 3 | Сохранение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, на уровне 100%. | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Сохранение доли образовательных организаций, поддерживающие эксплуатационный ресурс объектов и технические характеристики эксплуатируемых зданий от общего количества муниципальных образовательных организаций | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | 53,8 | 53,8 | 100,0 |
| 7 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставляется питание в период учебного года | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | Доля участников Всероссийской олимпиады школьников, городских, окружных, и Всероссийских конкурсов и соревнований от общего количества обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % | 55,0 | 55,0 | 100,0 |
| 9 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 99,7 | 100 | 100,3 |
| 10 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте от 12 до 18 лет, вовлеченных в добровольческую деятельность, деятельность Добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия», общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | % | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| 11 | Сохранение целевого показателя средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| 12 | Количество образовательных учреждений, воспользовавшихся налоговой льготой | шт. | 20 | 20 | 100,0 |
| 13 | Количество школьников 8-11 классов, принявших участие в Национальной технологической олимпиаде | чел. | 20 | 20 | 100,0 |
| 14 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 15 | Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров | чел. | 4 | 4 | 100,0 |

По результатам реализации за 2024 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

20.Развитие экологической безопасности на территории города Мегиона.

Программа утверждена постановлением администрации города от 16.11.2023 №1893 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2024 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 14 045,6 | 11 370,8 | 81,0 |
| бюджет автономного округа | 159,9 | 159,9 | 100,0 |
| местный бюджет | 13 885,7 | 11 210,9 | 80,7 |

Основная цель программы сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия, эффективное использование, охрана, защита и воспроизводство лесов.

В рамках реализации программных мероприятий:

ликвидированы несанкционированные свалки в количестве 50 штук;

приобретено 50 контейнеров для твердых коммунальных отходов;

проводилось обслуживание 161 контейнерной площадки твердых коммунальных отходов;

отремонтированы 23 контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов.

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на исполнение регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» без финансирования, направленного на достижение результатов национального проекта «Экология».

Достижение цели национального проекта оценивается включенным в муниципальную программу показателями, направленными на исполнение национального проекта.

Для города Мегиона декомпозированы два целевых показателя «Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов» и «Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов».

Ожидаемое значение показателей в рамках реализации регионального проекта достигнуто в полном объеме и отражено в таблице.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 6 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | ед. | 50 | 50 | 100,0 |
| 2 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов | км. | 30 | 30,3 | 101,0 |
| 3 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов | тыс. человек | 5,655 | 5,655 | 100,0 |
| 4 | Приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов для размещения в местах накопления (площадках) | ед. | 50 | 50 | 100,0 |
| 5 | Обустройство и ремонт мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ед. | 23 | 23 | 100,0 |
| 6 | Содержание (мест) площадок накопления твердых коммунальных отходов | ед. | 161 | 161 | 100,0 |

По результатам реализации за 2024 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

21.Развитие муниципального управления.

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.10.2023 №1746 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2024 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| всего | 589 349,7 | 580 678,5 | 98,5 |
| федеральный бюджет | 8 561,3 | 8 561,3 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 15 755,9 | 15 730,5 | 99,8 |
| местный бюджет | 565 032,5 | 556 386,7 | 98,5 |

Основной целью муниципальной программы является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение качества муниципального управления.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

обеспечение деятельности администрации города;

осуществление переданных государственных полномочий;

обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

исполнение иных функций и полномочий органов местного самоуправления;

реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, технического обслуживания объектов жилищного, промышленного, гражданского строительства, объектов коммунального, социально-культурного назначения, а также реализация полномочий в сфере владения и пользования муниципальным имуществом.

Кроме того, в рамках программы предоставлялись субвенции:

на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния;

на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа;

на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях»;

на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 5 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие актуализированной Стратегии социально-экономического развития города Мегиона | да/нет | да | да | достигнут |
| 2 | Наличие Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Мегиона | да/нет | да | да | достигнут |
| 3 | Количество обоснованных жалоб от органов местного самоуправления на качество транспортного и материально-технического обеспечения муниципальным казенным учреждением «Служба обеспечения» | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Выполнение планов капитального строительства и ремонтных работ (по объектам, не включенным в Адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) | % | 95,0 | 97,5 | 102,6 |
| 5 | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от числа граждан обратившихся за их получением | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2024 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично».  По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

22.Формирование современной городской среды города Мегиона.

Программа утверждена постановлением администрации города от 16.11.2023 №1894 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2024 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| Всего | 61 129,7 | 59 353,3 | 97,1 |
| федеральный бюджет | 5 341,6 | 5 341,6 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 9 577,9 | 9 578,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 46 210,2 | 44 433,7 | 96,2 |

Основной целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Мегиона.

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на исполнение регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», направленного на достижение результатов национального проекта «Жилье и городская среда».

Достижение цели национального проекта оценивается включенным в муниципальную программу показателем, направленным на исполнение национального проекта.

Показатель «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» исполнен.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 6 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме по 6 целевым показателям.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 28,8 | 29,4 | 102,1 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед | 49 | 50 | 102,0 |
| 3 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 16 | 16,0 | 100,0 |
| 5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 30,0 | 29,0 | 96,7 |
| 6 | Количество реализованных инициативных проектов | ед. | 2 | 2 | 100,0 |

По результатам реализации за 2024 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «хорошо». По данной программе рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

23. Молодежная политика города Мегиона.

Программа утверждена постановлением администрации города от 10.11.2023 №1867 (с изменениями).

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2024 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое финансирование | Исполнение | % исполнения |
| Всего | 81 420,7 | 81 079,3 | 99,6 |
| бюджет автономного округа | 12 727,9 | 12 727,9 | 100,0 |
| местный бюджет | 68 692,8 | 68 351,4 | 99,5 |

Основной целью программы является создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Мегиона.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

организация и проведение мероприятий творческой, спортивной, профилактической, гражданско-патриотической и добровольческой направленности городского уровня;

реализация и обеспечение деятельности муниципальных учреждений молодежной политики;

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 8 целевым показателям, ожидаемое значение которых достигнуто в полном объеме.

Подробная информация о ходе реализации муниципальной программы размещена на официальном сайте администрации города https://admmegion.ru/programs/municipal/ в разделе «Муниципальные программы».

Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | чел. | 7 467 | 7 817 | 104,7 |
| 2 | Количество принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности | чел. | 8 213 | 9 137 | 111,3 |
| 3 | Количество принявших участие в мероприятиях творческой направленности | чел. | 4 833 | 5 133 | 106,2 |
| 4 | Количество детей в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы | чел. | 1 205 | 1 342 | 111,4 |
| 5 | Проведение мероприятий в сфере молодежной политики | ед. | 147 | 147 | 100,0 |
| 6 | Проведение отделом молодежной политики администрации города мероприятий городского уровня | ед. | 3 | 5 | 166,7 |
| 7 | Доля граждан, охваченных мероприятиями в рамках регионального проекта «Социальная активность» | чел. | 15,7 | 39 | в 2,5 раз |
| 8 | Количество учреждений, воспользовавшихся налоговой льготой | 1 | 1 | 1 | 100,0 |

По результатам реализации за 2024 год муниципальная программа признана эффективной, присвоена оценка «отлично». По данной программе рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

Исполнение муниципальных программ за 2024 год

| № п/п | Наименование программы | Показатели реализации муниципальной программы |  |  | Объем расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество, всего | исполнение 95% и более | % исполненных | План | Факт | Исполнение, % |
| 1 | Развитие системы гражданской защиты населения города Мегиона | 6 | 6 | 100,0 | 51 092,6 | 50 443,2 | 98,7 |
| 2 | Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе | 6 | 6 | 100,0 | 2 663,8 | 2 636,6 | 99,0 |
| 3 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона | 10 | 10 | 100,0 | 17 534,7 | 17 464,3 | 99,6 |
| 4 | Развитие гражданского общества на территории города Мегиона | 10 | 10 | 100,0 | 6 977,0 | 6 972,6 | 99,9 |
| 5 | Управление муниципальными финансами в городе Мегионе | 5 | 5 | 100,0 | 43 799,0 | 43 387,3 | 99,1 |
| 6 | Культурное пространство в городе Мегионе | 9 | 9 | 100,0 | 661 918,5 | 656 558,9 | 99,2 |
| 7 | Развитие муниципальной службы в городе Мегионе | 2 | 2 | 100,0 | 278,7 | 278,7 | 100,0 |
| 8 | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона | 3 | 3 | 100,0 | 30 491,4 | 30 427,7 | 99,8 |
| 9 | Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе | 12 | 11 | 91,7 | 378 624,1 | 378 127,3 | 99,9 |
| 10 | Управление муниципальным имуществом города Мегиона | 4 | 4 | 100,0 | 55 192,3 | 52 557,7 | 95,2 |
| 11 | Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона | 9 | 6 | 66,7 | 328 922.6 | 315 154,4 | 95,8 |
| 12 | Развитие информационного общества на территории города Мегиона | 4 | 3 | 75,0 | 46 384,8 | 46 284,1 | 99,8 |
| 13 | Развитие транспортной системы города Мегиона | 11 | 11 | 100,0 | 399 670,8 | 392 297,8 | 98,2 |
| 14 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе | 19 | 19 | 100,0 | 606 110,6 | 585 862,9 | 96,7 |
| 15 | Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона | 4 | 4 | 100,0 | 3 767,6 | 3 762,6 | 99,9 |
| 16 | Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона | 2 | 2 | 100,0 | 15 785,4 | 15 494,5 | 98,2 |
| 17 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе | 5 | 5 | 100,0 | 1 051,5 | 1 051,5 | 100,0 |
| 18 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе | 5 | 5 | 100,0 | 1 263,2 | 1 263,1 | 100,0 |
| 19 | Развитие образования | 15 | 15 | 100,0 | 3 344 816,6 | 3 335 774,7 | 99,7 |
| 20 | Развитие экологической безопасности на территории города Мегиона | 6 | 6 | 100,0 | 14 045,6 | 11 370,8 | 81,0 |
| 21 | Развитие муниципального управления | 5 | 5 | 100,0 | 589 349,7 | 580 678,5 | 98,5 |
| 22 | Формирование современной городской среды города Мегиона | 6 | 6 | 100,0 | 61 129,7 | 59 353,3 | 97,1 |
| 23 | Молодежная политика города Мегиона | 8 | 8 | 100,0 | 81 420,7 | 81 079,3 | 99,6 |
| Итого |  | 166 | 161 | 97,0 | 6 742 290,9 | 6 668 281,8 | 98,9 |