Отчет

о реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы»

в феврале 2019 года

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы» (далее Программа), утверждена постановлением администрации города Мегиона 
от 20.12.2018 №2777.

Координатором Программы является Отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города.

В рамках программы реализуются 2 подпрограммы:

1.«Профилактика правонарушений»;

2.«Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ».

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Мегион, а также за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках государственной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 348-п.

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год  - 567,2 тыс. рублей, в том числе:

47,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

520,24 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Кассового исполнения в феврале 2019 годе не осуществлялось.

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений».

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год  - 417,2 тыс. рублей, в том числе:

47,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

370,2 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

В соответствии с комплексным планом в феврале 2019 года реализация мероприятий подпрограммы не планировалась, кассового исполнения не осуществлялось.

# В соответствии с решением Думы города Мегиона от 21.02.2019 №333 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 «О бюджете городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изменены лимиты бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений», в том числе:

| Номер основного мероприятия | Наименование мероприятия | Финансовое обеспечение (тыс.руб.) |  | Причины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено действующей редакцией | Предусмотрено проектом |  |
| 1.2. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения | 200,0 | 146,0 (-54,0) | Перераспределение средств внутри муниципальной программы |
| 1.3 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка | 100,0 | 154,0 (+54,0) | В связи с изменением стоимости коммерческих предложений по направлению расходов |
|  | итого | 300,0 | 300,0 |  |

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы не изменяется.

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Думы города Мегиона от 21.02.2019 №333 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 «О бюджете городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» разработан проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации города от 20.12.2018 №2777 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы».

Указом Президента Российской Федерации от 14.11.2017 №548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» утвержден перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе показатель «Уровень преступности». В соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 05.10.2018 №48-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», бюджету города Мегиона предусмотрена субсидия на реализацию мероприятия «Создание условий для деятельности народных дружин», целевым показателем которой является «Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.)».  В целях реализации единой государственной политики в сфере профилактики правонарушений, в муниципальную программу вносится аналогичный целевой показатель, с целевыми значениями, рассчитанными исходя из базового показателя 1103,2 зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения по итогам 2018 года и ежегодным снижением его значения до уровня 1090,3 на момент окончания реализации муниципальной программы в 2025 году.

Вводимый в муниципальную программу показатель достигается реализацией комплекса основных мероприятий муниципальной программы, в том числе:

1.1.Создание условий для деятельности народных дружин;

1.3.Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка;

2.1.Развитие профилактической антинаркотической деятельности.

В связи с этим, вносятся соответствующие изменения в таблицу 3 «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями».

В целях участия в реализации мероприятий в рамках государственной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» на условиях софинансирования разрабатывается проект Соглашения о предоставлении 
субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ».

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год  - 150,0 тыс. рублей, в том числе:

0,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

150,0 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

В соответствии с комплексным планом в феврале 2019 года реализация мероприятий подпрограммы не планировалась, кассового исполнения не осуществлялось.

Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы, согласно приложению 4 и сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы, согласно приложению 5 прилагаются.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Начальник отдела взаимодействия

с правоохранительными органами

администрации города Мегиона                                                                           А.Ю.Бреушева

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к Положению о порядке разработки и утверждения муниципальных программ |  |  |  |
| Отчет об исполнении Сетевого графика о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы» в феврале 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |

| № основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | Координатор/ исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019г |  |  | февраль |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | % | план | факт | % |
| Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание условий для деятельности народных дружин (показатель 1) | Администрация города | всего | 67,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения (показатель 2) | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» | всего | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (показатель 1) | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» | всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений (показатель 3) | Управление информационной политики администрации города | всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (показатель 4) | Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | всего | 417,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 370,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие профилактической антинаркотической деятельности (показатель 5) |  | всего | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  | всего: | 567,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 520,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Приложение 5 к Положению о порядке разработки и утверждения муниципальных программ Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы» в феврале 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Значения показателя на 2019 год |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  | февраль |  |  |
|  |  | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений (%) | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, % | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество распространенных видов продукции (ед) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности населения данной категории (%) | 81,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) | 326,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |