Отчет

о реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы»

в мае 2019 года

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы» (далее Программа), утверждена постановлением администрации города Мегиона 
от 20.12.2018 №2777 (с изменениями от 29.03.2019 №592).

Координатором Программы является Отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города.

В рамках программы реализуются 2 подпрограммы:

1.«Профилактика правонарушений»;

2.«Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ».

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Мегион, а также за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры государственной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 348-п, в рамках соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.03.2019 №19.

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год  - 3063,2 тыс. рублей, в том числе:

1794,2 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

1269,0 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Кассовое исполнение в мае 2019 годе составило 31,36 тыс.рублей (1%).

# Решением Думы города Мегиона от 22.03.2019 №343 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 «О бюджете городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями) изменены показатели финансирования муниципальной программы, в том числе:

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Думы города Мегиона от 21.02.2019 №333 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 «О бюджете городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» разработан проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации города от 20.12.2018 №2777 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы» (с изменениями), находится на согласовании.

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений».

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год  - 2913,2 тыс. рублей, в том числе:

1747,2 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

1119,0 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

31,36 тыс.рублей (2,8%)  – исполнение за счет средств бюджета города.

В целях реализации основных мероприятий подпрограммы  22.03.2019 заключен муниципальный контракт на оказание услуг связи на общую сумму 221,064 тыс. рублей в т.ч. мероприятие 1.2. – 127, 464 тыс. рублей (исполнение – 14,16 тыс.рублей), мероприятие 1.3. – 93,6 тыс.рублей (исполнение – 17,2 тыс.рублей).

Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ».

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год  - 150,0 тыс. рублей, в том числе:

0,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

150,0 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

В соответствии с комплексным планом в мае 2019 года реализация мероприятий подпрограммы не планировалась, кассового исполнения не осуществлялось.

МАУ «Дворец искусств» заключен муниципальный контракт на проведение мероприятий антинаркотической направленности стоимостью 5 тыс.рублей.

Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы, согласно приложению 4 и сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы, согласно приложению 5 прилагаются.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Начальник отдела взаимодействия

с правоохранительными органами

администрации города Мегиона                                                                           А.Ю.Бреушева

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к Положению о порядке разработки и утверждения муниципальных программ |  |  |  |
| Отчет об исполнении Сетевого графика о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы» в мае 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |

| № основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | Координатор/ исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019г |  |  | май |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | % | план | факт | % |
| Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание условий для деятельности народных дружин (показатель 1) | Администрация города | всего | 67,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 20,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения (показатель 2) | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» | всего | 2642,0 | 14,16 | 0,54 | 0,00 | 14,16 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1747,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 894,8 | 14,16 | 1,58 | 0,00 | 14,16 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (показатель 1) | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» | всего | 154,00 | 17,20 | 11,17 | 0,00 | 17,20 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 154,00 | 17,20 | 11,17 |  | 17,20 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений (показатель 3) | Управление информационной политики администрации города | всего | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (показатель 4) | Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | всего | 2913,2 | 31,36 | 1,08 | 0,00 | 31,36 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1794,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 1119,0 | 31,36 | 2,80 | 0,00 | 31,36 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие профилактической антинаркотической деятельности (показатель 5) |  | всего | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  | всего: | 3063,2 | 31,36 | 1,02 | 0,00 | 31,36 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1794,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 1269,0 | 31,36 | 2,47 | 0,00 | 31,36 | 0,00 |
|  |  |  | привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Приложение 5 к Положению о порядке разработки и утверждения муниципальных программ Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы» в мае 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Значения показателя на 2019 год |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  | май |  |  |
|  |  | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений (%) | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, % | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество распространенных видов продукции (ед) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности населения данной категории (%) | 81,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) | 326,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.), ед | 1101,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |