Отчет

о реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы»

в июне 2019 года

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы» (далее Программа), утверждена постановлением администрации города Мегиона 
от 20.12.2018 №2777 (с изменениями от 29.03.2019 №592).

Координатором Программы является Отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города.

В рамках программы реализуются 2 подпрограммы:

1.«Профилактика правонарушений»;

2.«Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ».

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Мегион, а также за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры государственной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 348-п, в рамках соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.03.2019 №19.

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год  - 3063,2 тыс. рублей, в том числе:

1794,2 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

1269,0 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Кассовое исполнение в июне 2019 года составило 62,04 (2%).

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений».

Запланированный объем бюджетных ассигнований на 2019 год  - 2913,2 тыс. рублей, в том числе:

1747,2 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

1119,0 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Исполнено на отчетную дату 47,04 тыс.рублей (1,6%) , в том числе за счет средств бюджета города – 47,04 тыс.рублей (4,2%).

Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ».

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год  - 150,0 тыс. рублей, в том числе:

0,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

150,0 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

В соответствии с комплексным планом в июне 2019 года реализованы мероприятия в рамках городской акции «Мы выбираем будущее»,

Кассовое исполнение на 01.07.2019 составило 15 тыс.рублей (10%).

МАУ «Дворец искусств» заключены и исполнены 2 муниципальных контракта на проведение мероприятий антинаркотической направленности, в том числе во исполнение приказа отдела культуры администрации города Мегиона от 01.04.2019 года №36-О «О реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019 – 2025 годы» 25 мая 2019 года  в киноконцертном зале Дворца искусств состоялся рок-концерт для молодёжи «Наркостоп», зрителями стали 125 человек. В концерте приняли участие группа «Малица», группа «Black Reflection» и группа «Disciples of Rage». Для организации проведения мероприятия были приобретены и распространены афиши, а также призовой фонд для участников мероприятия. Проведенное мероприятие направленно на профилактику антиобщественных действий, включая предупреждение употребления несовершеннолетними наркотических средств, психотропных, одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Учреждениями спорта реализованы мероприятия в рамках акции «Мы выбираем будущее», в том числе городской турнир по мини-футболу «Кожанный мяч» среди дворовых команд, соревнования по мини-баскетболу, посвященные Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Целевые показатели по результатам 1 полугодия показывают положительную динамику. В том числе, на территории городского округа зарегистрировано 303 преступления (из них совершенных на улице 37), что меньше, чем в 1 полугодии 2018 года – 327 преступлений (совершенных на улице – 42), при этом показатель «Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.)» составляет 551 ед. (49,8% от годового планового значения), показатель «Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений» находится на уровне 12,2% (67,(7)% от годового планового значения).

Динамика наркоситуации на территории города также показывает улучшение обстановки в сфере заболеваемости наркоманией. В 1 полугодии взято на учет 8 (в 2018 году – 29) пациентов с диагнозами «Наркомания» и «Психические расстройства, связанные с неоднократным употреблением наркотиков с вредными последствиями», снято с учета 13 пациентов, на реабилитацию направлено 4 наркобольных, 1 направлен на лечение, всего состоит на диспансерном учете 93 пациента. Значение целевого показателя  Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) составляет 151,6 единиц (52,6% от планового годового значения).

Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы, согласно приложению 4 и сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы, согласно приложению 5 прилагаются.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Начальник отдела взаимодействия

с правоохранительными органами

администрации города Мегиона                                                                           А.Ю.Бреушева

Исполнитель:

Колосов Сергей Викторович

Телефон: 96-347 (2)

ВАТС: 1122

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к Положению о порядке разработки и утверждения муниципальных программ |  |  |  |
| Отчет об исполнении Сетевого графика о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы» в июне 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План на 2019 год | Фактически профинансировано | % | июнь |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 23 | 24 | 25 |
| Подпрограмма 1 (Профилатика правонарушений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание условий для деятельности народных дружин | Администрация города | всего | 67,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 47,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 20,20 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 1.2. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения | Муниципальное казенное учреждение "Управление гражданской защиты населения" | всего | 2642,00 | 21,24 | 0,80 | 0,00 | 7,08 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1747,20 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 894,80 | 21,24 | 2,37 |  | 7,08 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 1.3. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка | Муниципальное казенное учреждение "Управление гражданской защиты населения" | всего | 154,00 | 25,80 | 16,75 | 0,00 | 8,60 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 154,00 | 25,80 | 16,75 |  | 8,60 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 1.4. | Правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений | Управление информационной политики администрации города | всего | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 1.5. | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | всего | 2913,20 | 47,04 | 1,61 | 50,00 | 15,68 | 31,36 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1794,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 1119,00 | 47,04 | 4,20 | 50,00 | 15,68 | 31,36 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 (Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие профилактической антинаркотической деятельности |  | всего | 150,00 | 15,00 | 10,00 | 30,00 | 15,00 | 50,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 150,00 | 15,00 | 10,00 | 30,00 | 15,00 | 50,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 150,00 | 15,00 | 10,00 | 30,00 | 15,00 | 50,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 150,00 | 15,00 | 10,00 | 30,00 | 15,00 | 50,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  | Всего | 3063,20 | 62,04 | 2,03 | 80,00 | 30,68 | 38,35 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1794,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 1269,00 | 62,04 | 4,89 | 80,00 | 30,68 | 38,35 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Приложение 5 к Положению о порядке разработки и утверждения муниципальных программ Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы» в июне 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Значения показателя на 2019 год |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  | июнь |  |  |
|  |  | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений (%) | 18,0 | 12,2 | 67,(7) | - | 12,2 | - |
| 2. | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, % | 45 | - | - | - | - | - |
| 3. | Количество распространенных видов продукции (ед) | 2 | - | - | - | - | - |
| 4. | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности населения данной категории (%) | 81,5 | 82,5 | 101 | - | 82,5 | - |
| 5. | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) | 326,1 | 151,6 | 52,6 | - | 151,6 | - |
| 6. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.), ед | 1101,4 | 550 | 49,9 | - | 550 | - |