Отчет

о реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма

в городе  Мегионе на 2019-2025 годы» в январе 2021 года

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы» (далее Программа) утверждена постановлением администрации города Мегиона от 03.12.2018 №2604 (с изменениями от 01.11.2019 №2505, от 14.02.2020 №278, от 25.09.2020 №1786).

Координатором Программы является Отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города.

Цель Программы: Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Мегиона, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Мегион, а также за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры государственной программы «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 349-п.

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год  - 466,8 тыс. рублей, в том числе:

106,7 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

360,1 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Кассового исполнения в январе 2021 года не планировалось, не осуществлялось.

В целях участия в реализации мероприятий в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 349-п, заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету города из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2021 №ДВП-30-27 на обеспечение условий по реализации в муниципальных образованиях единой государственной политики в сфере межнациональных отношений и профилактики экстремизма в размере 106,7 тыс.рублей на 2021 год.

В соответствии с решениями Думы города Мегиона от 18.12.2020 №34 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 «О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», от 18.12.2020 №37 «О бюджете городского округа город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации города от 22.12.2020 №2626 «Об утверждении бюджетного прогноза городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021-2026 годы», постановлением администрации города от 29.01.2021 №211 в Муниципальную программу внесены изменения в части показателей финансирования на 2020 год, текущий 2021 год и плановый период 2022-2026 годов.

Решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №34 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 «О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» внесены изменения в лимиты плановых значений бюджетных ассигнований на 2020 год на реализацию подпрограммы 3 «Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» Муниципальной программы, в том числе:

| Номер основного мероприятия | Наименование мероприятия | Финансовое обеспечение (тыс.руб.) |  | Причины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено действующей редакцией муниципальной программы | Предусмотрено решением Думы города от 18.12.2020 №34 |  |
| Подпрограмма 3. |  |  |  |  |
| 3.2. | Обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей | 850,0 | 1259,3 (+459,3) | Дополнительное финансирование муниципальной программы +459,3 тыс.рублей на приобретение, монтаж технических средств антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | средства бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 (+0,0) |  |
|  | средства бюджета города | 850,0 | 1259,3 (+459,3) |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | 950,0 | 1359,3 (+459,3) |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | средства бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 (+0,0) |  |
|  | средства бюджета города | 950,0 | 1359,3 (+459,3) |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 1516,5 | 1925,8 (+459,3) |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | средства бюджета автономного округа | 106,6 | 106,6 (+0,0) |  |
|  | средства бюджета города | 521,2 | 1819,2 (+459,3) |  |

Решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 «О бюджете городского округа город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» внесены следующие изменения показатели финансирования на очередной 2021 год и плановый период 2022-2023 годов:

| Номер основного мероприятия | Наименование мероприятия | Финансовое обеспечение (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено актуальной редакцией |  |  |  | Предусмотрено решением Думы города от 18.12.2020 №37 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2021 год |  |  | 2022 год | 2023 год |  |
| Подпрограмма 1 (Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегиона, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 (-50,0) |  | 50,0 (-50,0) |  | 50,0 (-50,0) |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета города | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 (-50,0) |  | 50,0 (-50,0) |  | 50,0 (-50,0) |  |
| 1.2. | Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 30,0 (-20,0) |  | 30,0 (-20,0) |  | 30,0 (-20,0) |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета города | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 30,0 (-20,0) |  | 30,0 (-20,0) |  | 30,0 (-20,0) |  |
| 1.5. | Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 166,8 (+66,8) |  | 100,1 (+0,1) |  | 100,1 (+0,1) |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,7 (+66,7) |  | 0,0 (+0,0) |  | 0,0 (+0,0) |  |
|  | средства бюджета города | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 (+100,1) |  | 100,1 (+100,1) |  | 100,1 (+100,1) |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 246,8 (-3,2) |  | 180,1 (-69,9) |  | 180,1 (-69,9) |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,7 (+66,7) |  | 0,0 (+0,0) |  | 0,0 (+0,0) |  |
|  | средства бюджета города | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 180,1 (-69,9) |  | 180,1 (-69,9) |  | 180,1 (-69,9) |  |
| Подпрограмма 2 (Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Профилактика экстремизма, минимизация условий для проявлений экстремизма на территории города Мегиона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 (+100,0) |  | 0,0 (+0,0) |  | 0,0 (+0,0) |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 (+40,0) |  | 0,0 (+0,0) |  | 0,0 (+0,0) |  |
|  | средства бюджета города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 +60,0) |  | 0,0 (+0,0) |  | 0,0 (+0,0) |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 (+100,0) |  | 0,0 (+0,0) |  | 0,0 (+0,0) |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 (+40,0) |  | 0,0 (+0,0) |  | 0,0 (+0,0) |  |
|  | средства бюджета города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 +60,0) |  | 0,0 (+0,0) |  | 0,0 (+0,0) |  |
| Подпрограмма 3 (Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия по информационному противодействию идеологии терроризма | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 20,0 (-80,0) |  | 100,0 (+0,0) |  |  | 100,0 (+0,0) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета города | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 20,0 (-80,0) |  | 100,0 (+0,0) |  |  | 100,0 (+0,0) |
| 3.2. | Обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 (-400,0) |  | 160,0 (-340,0) |  |  | 160,0 (-340,0) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета города | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 (-400,0) |  | 160,0 (-340,0) |  |  | 160,0 (-340,0) |
| Итого по подпрограмме 3 |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 120,0 (-480,0) |  | 260,0 (-340,0) |  |  | 260,0 (-340,0) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 (+40,0) |  | 0,0 (+0,0) |  |  | 0,0 (+0,0) |
|  | средства бюджета города | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 60,0 +60,0) |  | 0,0 (+0,0) |  |  | 0,0 (+0,0) |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 466,8 (-383,2) |  | 440,1 (-409,9) |  |  | 440,1 (-409,9) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,7 (+106,7) |  | 0,0 (+0,0) |  |  | 0,0 (+0,0) |
|  | средства бюджета города | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 360,1 (-489,9) |  | 440,1 (-409,9) |  |  | 440,1 (-409,9) |

В соответствии с постановлением администрации города от 22.12.2020 №2626 «Об утверждении бюджетного прогноза городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021-2026 годы» внесены следующие изменения показатели финансирования на прогнозный период 2024 и 2025 годов:

| Номер основного мероприятия | Наименование мероприятия | Финансовое обеспечение (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено актуальной редакцией |  | Предусмотрено постановлением администрации города от 22.12.2020 №2626 |  |  |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2024 год |  | 2025 год |
| Подпрограмма 1 (Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегиона, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности | 100,0 | 100,0 | 50,0 (-50,0) |  | 50,0 (-50,0) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета города | 100,0 | 100,0 | 50,0 (-50,0) |  | 50,0 (-50,0) |
| 1.2. | Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью | 50,0 | 50,0 | 30,0 (-20,0) |  | 30,0 (-20,0) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета города | 50,0 | 50,0 | 30,0 (-20,0) |  | 30,0 (-20,0) |
| 1.5. | Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия. | 100,0 | 100,0 | 100,1 (+0,1) |  | 100,1 (+0,1) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 (+0,0) |  | 0,0 (+0,0) |
|  | средства бюджета города | 100,0 | 100,0 | 100,1 (+100,1) |  | 100,1 (+100,1) |
| Итого по подпрограмме 1 |  | 250,0 | 250,0 | 180,1 (-69,9) |  | 180,1 (-69,9) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 (+0,0) |  | 0,0 (+0,0) |
|  | средства бюджета города | 250,0 | 250,0 | 180,1 (-69,9) |  | 180,1 (-69,9) |
| Подпрограмма 2 (Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Профилактика экстремизма, минимизация условий для проявлений экстремизма на территории города Мегиона | 0,0 | 0,0 | 0,0 (+0,0) | 0,0 (+0,0) |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 (+0,0) | 0,0 (+0,0) |  |
|  | средства бюджета города | 0,0 | 0,0 | 0,0 (+0,0) | 0,0 (+0,0) |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 (+0,0) | 0,0 (+0,0) |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 (+0,0) | 0,0 (+0,0) |  |
|  | средства бюджета города | 0,0 | 0,0 | 0,0 (+0,0) | 0,0 (+0,0) |  |
| Подпрограмма 3 (Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия по информационному противодействию идеологии терроризма | 100,0 | 100,0 | 100,0 (+0,0) | 100,0 (+0,0) |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета города | 100,0 | 100,0 | 100,0 (+0,0) | 100,0 (+0,0) |  |
| 3.2. | Обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей | 500,0 | 500,0 | 160,0 (-340,0) | 160,0 (-340,0) |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета города | 500,0 | 500,0 | 160,0 (-340,0) | 160,0 (-340,0) |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  | 600,0 | 600,0 | 260,0 (-340,0) | 260,0 (-340,0) |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 (+0,0) | 0,0 (+0,0) |  |
|  | средства бюджета города | 600,0 | 600,0 | 0,0 (+0,0) | 0,0 (+0,0) |  |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 850,0 | 850,0 | 440,1 (-409,9) | 440,1 (-409,9) |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 (+0,0) | 0,0 (+0,0) |  |
|  | средства бюджета города | 850,0 | 850,0 | 440,1 (-409,9) | 440,1 (-409,9) |  |

В Муниципальную программу внесены изменения в части наименований исполнителей:

в соответствии с постановлением администрации города от 26.05.2020 №1021 
«Об утверждении Устава муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Юность», наименование исполнителя «Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Юность» изменено на «Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Юность»;.

в соответствии с постановлением администрации города от 16.06.2020 №1154 
«Об утверждении Устава муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Вымпел», наименование исполнителя «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел» изменено на «Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Вымпел».

Муниципальная программа дополнена основным мероприятием 2.2. «Профилактика экстремизма в молодежной среде», включающим направления расходов:

мониторинг экстремистских настроений в молодежной среде;

проведение в образовательных организациях мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению;

организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни;

проведение индивидуальной профилактической работы, направленной на профилактику экстремизма, с молодыми людьми в возрасте от 14 до 23 лет, в том числе состоящими на профилактическом учете и (или) находящихся под административным надзором в правоохранительных органах в связи с причастностью к совершению правонарушений в сфере общественной безопасности;

проведение профилактической работы, направленной на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений с воспитанниками и тренерско-преподавательским составом спортивных клубов и клубов по месту жительства, развивающие в числе видов спорта различные виды единоборств.

В рамках Муниципальной программы реализуются 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегионе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов».

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год – 246,8 тыс. рублей, в том числе:

66,7 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

180,1 тыс. рублей – бюджет города Мегиона.

Исполнение подпрограммы – 0,0 тыс.рублей (0,0%).

В январе 2021 года муниципальные контракты не заключались.

Подпрограмма 2 «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма».

Объем бюджетных ассигнований на 2020 год – 100,0 тыс. рублей, в том числе:

40,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

60,0 тыс. рублей – бюджет города Мегиона.

Исполнение подпрограммы – 0,0 тыс.рублей (0,0%).

В январе 2021 года муниципальные контракты не заключались.

Подпрограмма 3 «Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма».

Объем бюджетных ассигнований на 2020 год – 120,0 тыс. рублей, в том числе:

120,0 тыс. рублей – бюджет города Мегиона.

Исполнение подпрограммы –  0,0 тыс.рублей (0,0%).

В рамках реализации основанного мероприятия 3.2 выполнены локально-сметные расчеты по обеспечению требований антитеррористической защищенности.

Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы, согласно приложению 4 и сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы, согласно приложению 5 прилагаются.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Начальник отдела

взаимодействия с правоохранительными органами

администрации города Мегиона                                                                                  А.Ю.Бреушева

Исполнитель:

Колосов Сергей Викторович

Телефон: 96-347 (1122)

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к Положению о порядке разработки и утверждения муниципальных программ |  |  |  |
| Отчет об исполнении Сетевого графика о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегион на 2019-2025 годы» в январе 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |

| № основного мероприятия |  | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) |  | Координатор/ исполнитель |  | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021г |  |  | январь |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | % | план | факт | % |
| Подпрограмма 1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегионе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности (показатели 1,2,3) |  |  | Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», Департамент образования и молодежной политики администрации города, Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр» |  | Всего | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью. (показатели 1,2,3) |  |  | Управление информационной политики администрации города, Отдел по работе с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями и обращениями граждан управления делами администрации города, Департамент образования и молодежной политики администрации города, Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр», Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», отдел физической культуры и спорта администрации города, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел», Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Юность» |  | Всего | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в городе Мегионе (показатели 1,2,3,4) |  |  | Департамент образования и молодежной политики администрации города, муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» |  | Всего | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Социальная и культурная адаптация мигрантов. (показатели 1,5) |  |  | Отдел культуры администрации города, муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», управление информационной политики администрации города, муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр» |  | Всего | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия. (показатели 1,5) |  |  | Управление информационной политики администрации города |  | Всего | 166,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 66,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма. (показатели 2,6) |  |  | Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», департамент образования и молодежной политики администрации города |  | Всего | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  |  |  |  | Всего | 246,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 180,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Профилактика экстремизма, минимизация условий для проявлений экстремизма на территории города Мегиона (показатель 1,5) |  |  | Управление информационной политики администрации города Мегиона |  | всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.2. | Профилактика экстремизма в молодежной среде (показатели 1,5) |  |  | Департамент образования и молодежной политики администрации города |  | всего | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  | всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Мероприятия по информационному противодействию идеологии терроризма (показатель 7) |  | Управление информационной политики администрации города Мегиона | Всего | 20,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 20,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. |  |  | Обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей (показатель 8) |  | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | Всего | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Итого по подпрограмме 3 |  |  | Всего | 120,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 120,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  | всего: | 466,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 106,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 360,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

| Приложение 5 к Положению о порядке разработки и утверждения муниципальных программ Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы» в январе 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Значения показателя на 2021 год |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  | январь |  |  |
|  |  | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Мегионе (%) | 78,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (тыс.человек) | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе Мегионе (тыс.человек) | 0,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общении, и языков народов России, проживающих в городе Мегионе (тыс.человек) | 0,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения (штук). | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма (человек). | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на противодействие идеологии терроризма (штук). | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Обеспеченность мест массового пребывания людей, от общего количества мест, включённых в Перечень мест массового пребывания людей, техническими средствами антитеррористической защищенности %. | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, человек | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |