Отчет

о реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы»

в январе 2020 года

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы» (далее Программа), утверждена постановлением администрации города Мегиона 
от 20.12.2018 №2777 (с изменениями от  29.03.2019 №592, от 01.11.2019 №2309, от 06.12.2019 №2708).

Координатором Программы является Отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города.

В рамках программы реализуются 2 подпрограммы:

1.«Профилактика правонарушений»;

2.«Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»;

3.Обеспечение защиты прав потребителей..

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Мегион, а также за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках государственной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 348-п.

Объем бюджетных ассигнований на 2020 год  - 570,6 тыс. рублей, в том числе:

49,4,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

521,2 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Исполнение составляет 200,0 тыс.рублей (35,05%).

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений».

Объем бюджетных ассигнований на 2020 год  - 420,6 тыс. рублей, в том числе:

49,4,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

371,2 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Исполнение составляет 200,0 тыс.рублей (53,9%) за счет средств бюджета города.

В январе 2020 года произведена оплата муниципальных контрактов, заключенных в 2019 году:

по основному мероприятию 1.2. «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения»:

муниципальный контракт от 03.10.2019 №64 на оказание услуг связи в размере 14,0 тыс.рублей,

муниципальный контракт от 07.12.2019 №0187300004519000531 на оказание услуг по ежегодной поверке камер фотовидеофиксации в размере 150,0 тыс.рублей;

по основному мероприятию 1.3 «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка»:

муниципальный контракт от 01.09.2019 №50 на оказание услуг связи в размере 16,0 тыс.рублей,

муниципальный контракт от 03.10.2019 №62 на оказание услуг связи в размере 20 тыс.рублей.

В целях участия в реализации мероприятий в рамках государственной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» на условиях софинансирования заключено Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.01.2020 №15 на реализацию основного мероприятия «Создание условий для деятельности народных дружин» в размере 49,4 тыс.рублей.

Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ».

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год  - 150,0 тыс. рублей, в том числе:

0,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

150,0 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

В соответствии с комплексным планом в январе 2020 года реализация мероприятий подпрограммы не планировалась, кассового исполнения не осуществлялось.

Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы, согласно приложению 4 и сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы, согласно приложению 5 прилагаются.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Начальник отдела взаимодействия

с правоохранительными органами

администрации города Мегиона                                                                           А.Ю.Бреушева

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к Положению о порядке разработки и утверждения муниципальных программ |  |  |  |
| Отчет об исполнении Сетевого графика о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы» в январе 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |

| № основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) |  | Координатор/ исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020г |  |  | январь |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | % | план | факт | % |
| Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание условий для деятельности народных дружин (показатель 1) |  | Администрация города | всего | 70,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 49,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения (показатель 2) |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» | всего | 200,00 | 164,00 | 82,0 | 0,0 | 164,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 200,00 | 164,00 | 82,0 | 0,0 | 164,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (показатель 1) |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» | всего | 100,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений (показатель 3) |  | Управление информационной политики администрации города | всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (показатель 4) |  | Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере профилактики правонарушений, в том числе по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера (показатели 1,6) |  | Отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города, Управление информационной политики администрации города | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  |  | всего | 420,6 | 200,0 | 47,55 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 49,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 371,2 | 200,0 | 53,88 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие профилактической антинаркотической деятельности (показатель 5) |  |  | всего | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | всего | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Правовое просвещение и информирование в сфере защиты прав потребителей (Показатель 7) | Департамент экономического развития и инвестиций администрации города | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | всего: | 570,6 | 200,0 | 35,05 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 49,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 521,2 | 200,0 | 38,37 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Приложение 5 к Положению о порядке разработки и утверждения муниципальных программ Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы» в январе 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Значения показателя на 2020 год |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  | январь |  |  |
|  |  | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений (%) | 17,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, % | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество распространенных видов продукции (ед) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности населения данной категории (%) | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Уровень преступности (число зарегистриро-ванных преступлений на 100 тыс.), (ед) | 1099,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, (%) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |