Отчет

о реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы»

в октябре 2019 года

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы» (далее Программа), утверждена постановлением администрации города Мегиона 
от 20.12.2018 №2777 (с изменениями от 29.03.2019 №592).

Координатором Программы является Отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города.

В рамках программы реализуются 2 подпрограммы:

1.«Профилактика правонарушений»;

2.«Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ».

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Мегион, а также за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры государственной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 348-п, в рамках соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.03.2019 №19.

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год  - 3063,2 тыс. рублей, в том числе:

1794,2 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

1269,0 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Кассовое исполнение в октябре 2019 года составило 241,1 тыс. рублей (7,9%).

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений».

Запланированный объем бюджетных ассигнований на 2019 год  - 2913,2 тыс. рублей, в том числе:

1747,2 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

1119,0 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Исполнено на отчетную дату 156,1 тыс.рублей (5,4%) , в том числе за счет средств бюджета города – 156,1 тыс.рублей (14%).

В рамках реализации подпрограммы в октябре 2019 года исполнены муниципальные контракты в рамках реализации мероприятия «Правовое просвещение и информирование в сфере  профилактики правонарушений», произведена оплата услуг в рамках реализации мероприятия «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения».

Учитывая, что комплекс камер фото-видеофиксации в количестве 4 штук находится в неисправном состоянии, субсидия из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и доля обеспечения софинансирования мероприятия бюджетом города в 2019 года на указанные цели не востребована, решением Думы города Мегиона от 29.10.2019 №392 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 «О бюджете городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» внесены корректировки в показатели финансирования мероприятия  «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения»:

| Номер основного мероприятия | Наименование мероприятия | Финансовое обеспечение (тыс.руб.) |  | Причины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено действующим постановлением | Предусмотрено решением Думы города от 29.10.2019 №392 |  |
| Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения | 2623,5 | 1960,7 (-662,8) | В связи с невостребованностью средств субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию мероприятия в 2019 году, средства доли софинансирования за счет средств бюджета города в размере 662,8 тыс.рублей возвращены в бюджет города. |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | средства бюджета автономного округа | 1747,2 | 1747,2 |  |
|  | средства бюджета города | 876,3 | 213,5 (-662,8) |  |
| 1.3. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка | 172,5 | 123,6 (-48,9) | Не обеспеченный муниципальными контрактами остаток средств в размере 45,6 тыс.рублей возвращен в бюджет города |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | средства бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства бюджета города | 172,5 | 123,6 (-48,9) |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | 2913,2 | 2201,5 (-711,7) |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | средства бюджета автономного округа | 1794,2 | 1794,2 |  |
|  | средства бюджета города | 1119,0 | 407,3 (-711,7) |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 3063,2 | 2351,5 (-711,7) |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | средства бюджета автономного округа | 1794,2 | 1794,2 |  |
|  | средства бюджета города | 1269,0 | 557,3 (-711,7) |  |

Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ».

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год  - 150,0 тыс. рублей, в том числе:

0,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

150,0 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Исполнение составляет 85 тыс.рублей (56,7%) за счет средств бюджета города.

Кассового исполнения мероприятий в октябре 2019 года не осуществлялось.

Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы, согласно приложению 4 и сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы, согласно приложению 5 прилагаются.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Начальник отдела взаимодействия

с правоохранительными органами

администрации города Мегиона                                                                           А.Ю.Бреушева

Колосов Сергей Викторович

тел.96-347

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к Положению о порядке разработки и утверждения муниципальных программ |  |  |  |
| Отчет об исполнении Сетевого графика о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы» в октябре 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План на 2019 год | Фактически профинансировано | % | сентябрь |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 23 | 24 | 25 |
| Подпрограмма 1 (Профилактика правонарушений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание условий для деятельности народных дружин | Администрация города | всего | 67,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 47,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 20,20 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 1.2. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения | Муниципальное казенное учреждение "Управление гражданской защиты населения" | всего | 2623,50 | 42,49 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1747,20 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 876,30 | 42,49 | 4,85 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 1.3. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка | Муниципальное казенное учреждение "Управление гражданской защиты населения" | всего | 172,50 | 63,60 | 36,87 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 172,50 | 63,60 | 36,87 |  | 12,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 1.4. | Правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений | Управление информационной политики администрации города | всего | 50,00 | 49,99 | 99,98 | 0,00 | 39,99 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 50,00 | 49,99 | 99,98 |  | 39,9936 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 1.5. | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | всего | 2913,20 | 156,08 | 5,36 | 0,00 | 51,99 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1794,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 1119,00 | 156,08 | 13,95 | 0,00 | 51,99 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 (Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие профилактической антинаркотической деятельности |  | всего | 150,00 | 85,00 | 56,67 | 60,00 | 35,00 | 58,33 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 150,00 | 85,00 | 56,67 | 60,00 | 35,00 | 58,33 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 150,00 | 85,00 | 56,67 | 60,00 | 35,00 | 58,33 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 150,00 | 85,00 | 56,67 | 60,00 | 35,00 | 58,33 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  | Всего | 3063,20 | 241,08 | 7,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1794,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 1269,00 | 241,08 | 19,00 | 5,00 | 51,99 | 1039,87 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Приложение 5 к Положению о порядке разработки и утверждения муниципальных программ Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы» в октябре 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Значения показателя на 2019 год |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  | октябрь |  |  |
|  |  | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений (%) | 18,0 | 17,2 | 95,(5) | - | 17,2 | - |
| 2. | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, % | 45 | - | - | - | - | - |
| 3. | Количество распространенных видов продукции (ед) | 2 | 2 | 100 | - | 2 | - |
| 4. | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности населения данной категории (%) | 81,5 | 82,5 | 101 | - | 82,5 | - |
| 5. | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) | 326,1 | 151,6 | 52,6 | - | 151,6 | - |
| 6. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.), ед | 1101,4 | 812 | 72,7 | - | 812 | - |