Отчет

о реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город  Мегион на 2019-2025 годы»»

в октябе 2019 года

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город  Мегион на 2019-2025 годы» (далее Программа) утверждена постановлением администрации города Мегиона от 03.12.2018 №2604.

Координатором Программы является Отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города.

Цель Программы: Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Мегиона, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Мегион, а также за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры государственной программы «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 349-п, в рамках соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.03.2019 №46.

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год  - 350,0 тыс. рублей, в том числе:

80,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

270,0 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

270,0 тыс.рублей - кассовое исполнение на 01.11.2019 года (34,8%), в том числе:

80,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

190,0 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Подпрограмма 1 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегионе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов».

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год  - 150,0 тыс. рублей, в том числе:

0,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

150,0 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Исполнение – 70 тыс.рублей (46,7%).

Кассового исполнения мероприятий подпрограммы в октябре 2019 года не осуществлялось. В рамках организации мероприятий, посвященных государственному празднику «День народного единства» заключен договор на 70 тыс.рублей.

Подпрограмма 2 «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма».

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год  - 200,0 тыс. рублей, в том числе:

80,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

120,0 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Исполнение подпрограммы по состоянию на 01.11.2019 составляет 200 тыс.рублей (100%), в том числе:

80,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

160,0 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

В целях участия в реализации мероприятий в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.03.2019 №46.

Достижение целевых показателей оценивается по результатам ежегодного социологического исследования о состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в автономном округе, проведенного Департаментом общественных и внешних связей автономного округа в ходе реализации мероприятия 2.7 государственной программы, в году предоставления субсидии.

Подпрограмма 3 «Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма».

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год  - 0,0 тыс. рублей, в том числе:

0,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

0,0 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

В 2019 году финансирования мероприятий подпрограммы не осуществлялось.

Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы, согласно приложению 4 и сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы, согласно приложению 5 прилагаются.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Начальник отдела

взаимодействия с правоохранительными органами

администрации города Мегиона                                                                                  А.Ю.Бреушева

Исполнитель:

Колосов Сергей Викторович

Телефон: 96-347 (2)

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к Положению о порядке разработки и утверждения муниципальных программ |  |  |  |
| Отчет об исполнении Сетевого графика о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» в октябре 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |

| № основного мероприятия |  | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) |  | Координатор/ исполнитель |  | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019г |  |  | октябрь |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | % | план | факт | % |
| Подпрограмма 1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегионе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности (показатель 1,2,3,4) |  |  | Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона, Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр» |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 1.2. | Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью (показатель 1,2,3) |  |  | Отдел культуры администрации города Мегиона, Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр» |  | Всего | 150,00 | 70,00 | 46,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 150,00 | 70,00 | 46,67 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 1.3. | Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в городе Мегионе (показатель 4) |  |  | Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона, Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 1.4. | Социальная и культурная адаптация мигрантов (показатель 1) |  |  | Отдел культуры администрации города Мегиона, Управление информационной политики администрации города Мегиона, Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр» |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 1.5. | Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия (показатель 1,5) |  |  | Управление информационной политики администрации города Мегиона |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 1.6. | Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма. (показатель 2,6) |  |  | Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  |  |  |  | Всего | 150,00 | 70,00 | 46,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 150,00 | 70,00 | 46,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Профилактика экстремизма, минимизация условий для проявлений экстремизма на территории города Мегиона (показатель 1,5) |  |  |  |  | всего | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,0 | 160,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 0,0 | 64,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 0,0 | 96,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  | всего | 200,0 | 0,0 | 100,00 | 0,0 | 160,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 80,0 | 0,0 | 100,00 | 0,0 | 64,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 120,0 | 0,0 | 100,00 | 0,0 | 96,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Мероприятия по информационному противодействию идеологии терроризма (показатель 7) |  | Управление информационной политики администрации города Мегиона | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. |  |  | Обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей (показатель 8) |  | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Итого по подпрограмме 3 |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  | всего: | 350,00 | 270,00 | 77,14 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 270,00 | 190,00 | 70,37 | 0,00 | 96,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Приложение 5 к Положению о порядке разработки и утверждения муниципальных программ Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы ««Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в октябре 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Значения показателя на 2019 год |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  | октябрь |  |  |
|  |  | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Мегионе (%) | 73,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (тыс.человек) | 0,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе Мегионе (тыс.человек) | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общении, и языков народов России, проживающих в городе Мегионе (тыс.человек) | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения (штук). | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма (человек). | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на противодействие идеологии терроризма (штук). | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Обеспеченность мест массового пребывания людей, от общего количества мест, включённых в Перечень мест массового пребывания людей, техническими средствами антитеррористической защищенности %. | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |