Отчет

о реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы»

в ноябре 2019 года

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы» (далее Программа), утверждена постановлением администрации города Мегиона 
от 20.12.2018 №2777 (с изменениями от 29.03.2019 №592, от 06.12.2019 №2708).

Координатором Программы является Отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города.

В рамках программы реализуются 2 подпрограммы:

1.«Профилактика правонарушений»;

2.«Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ».

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Мегион, а также за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры государственной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 348-п, в рамках соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.03.2019 №19.

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год  - 604,3 тыс. рублей, в том числе:

47,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

557,3 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Кассовое исполнение в ноябре 2019 года составило 241,1 тыс. рублей (7,9%).

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений».

Запланированный объем бюджетных ассигнований на 2019 год  - 454,3 тыс. рублей, в том числе:

47,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

407,3 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Исполнено на отчетную дату 181,08 тыс.рублей (39,86%) , в том числе за счет средств бюджета города – 181,08 тыс.рублей (14%).

В рамках реализации подпрограммы в ноябре 2019 года, произведена оплата услуг в рамках реализации основных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения» (7,0 тыс.рублей), «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка» (18,0 тыс.рублей).

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения» 15.11.2019 размещен аукцион в электронной форме на проведение ежегодной поверки камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на сумму 150 000,00 руб.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.11.2019 №74-оз 
«О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» субсидия из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию основного мероприятия «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения» муниципальной программы уменьшена с 1747,2 тыс.рублей до 0,0 тыс.рублей.

Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ».

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год  - 150,0 тыс. рублей, в том числе:

0,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

150,0 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Исполнение составляет 85 тыс.рублей (56,7%) за счет средств бюджета города.

Кассового исполнения мероприятий в ноябре 2019 года не осуществлялось.

В ноябре 2019 года заключены муниципальные контракты для реализации мероприятий антинаркотической направленности учреждениями образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы, согласно приложению 4 и сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы, согласно приложению 5 прилагаются.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Начальник отдела взаимодействия

с правоохранительными органами

администрации города Мегиона                                                                           А.Ю.Бреушева

Колосов Сергей Викторович

тел.96-347

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к Положению о порядке разработки и утверждения муниципальных программ |  |  |  |
| Отчет об исполнении Сетевого графика о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы» в ноябре 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  | ноябрь |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | % | план | факт | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма 1 (Профилатика правонарушений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание условий для деятельности народных дружин | Администрация города | всего | 67,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 20,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения | Муниципальное казенное учреждение "Управление гражданской защиты населения" | всего | 213,50 | 49,49 | 23,18 | 86,00 | 7,00 | 8,14 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 213,50 | 49,49 | 23,18 | 86,00 | 7,00 | 8,14 |  |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка | Муниципальное казенное учреждение "Управление гражданской защиты населения" | всего | 123,60 | 81,60 | 66,02 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 123,60 | 81,60 | 66,02 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений | Управление информационной политики администрации города | всего | 50,00 | 49,99 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 50,00 | 49,99 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | всего | 454,30 | 181,08 | 39,86 | 86,00 | 25,00 | 29,1 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 407,30 | 181,08 | 44,7 | 86,0 | 25,0 | 29,1 |  |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 2 (Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие профилактической антинаркотической деятельности | Департамент образования и молодежной политики администрации города и другие | всего | 150,00 | 85,00 | 56,7 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 150,00 | 85,00 | 56,7 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 150,00 | 85,00 | 56,7 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 150,00 | 85,00 | 56,7 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  | Всего | 604,30 | 266,08 | 44,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 557,30 | 266,08 | 47,7 | 101,0 | 25,00 | 24,8 |  |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Приложение 5 к Положению о порядке разработки и утверждения муниципальных программ Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы» в ноябре 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Значения показателя на 2019 год |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |
|  |  | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений (%) | 18,0 | 17,2 | 95,5 | - | 17,2 | - |
| 2. | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, % | 45 | - | - | - | - | - |
| 3. | Количество распространенных видов продукции (ед) | 2 | 2 | 100 | - | 2 | - |
| 4. | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности населения данной категории (%) | 81,5 | 82,5 | 101 | - | 82,5 | - |
| 5. | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) | 326,1 | 151,6 | 52,6 | - | 151,6 | - |
| 6. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.), ед | 1101,4 | 991,67 | 90 | - | 991,67 | - |