Отчет

о реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма

в городе  Мегионе на 2019-2025 годы» в ноябре 2021 года

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы» (далее Программа) утверждена постановлением администрации города Мегиона от 03.12.2018 №2604 (с изменениями от 01.11.2019 №2505, от 14.02.2020 №278, от 25.09.2020 №1786, от 29.01.2021 №211, от 25.06.2021 №1472).

Координатором Программы является Отдел общественной безопасности администрации города.

Цель Программы: Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Мегиона, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Мегион, а также за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры государственной программы «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 349-п.

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год  - 2416,3 тыс. рублей, в том числе:

106,7 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

2309,6 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Исполнение составляет 2412,2 тыс.рублей (99,8%), в том числе:

106,6 тыс.рублей  (99,9%) –  бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

2305,6 тыс. рублей  (99,8%) – бюджет городского округа город Мегион.

В рамках Муниципальной программы реализуются 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегионе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов».

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год – 246,8 тыс. рублей, в том числе:

66,7 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

180,1 тыс. рублей – бюджет города Мегиона.

Исполнение подпрограммы – 242,7 тыс.рублей (98,3%).

В результате реализации основных мероприятий оказана поддержка Центру национальных культур, проведены спортивные мероприятия, подготовлены и проведены конкурс социальной рекламы, конкурс журналистского мастерства.

Подпрограмма 2 «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма».

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год – 100,0 тыс. рублей, в том числе:

40,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

60,0 тыс. рублей – бюджет города Мегиона.

Исполнение подпрограммы – 60,0 тыс.рублей (60,0%), в том числе:

39,998 тыс.рублей  (99,9%) –  бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

59,998 тыс. рублей  (99,8%) – бюджет городского округа город Мегион.

В результате реализации основного мероприятия подготовлены и транслируются видеоролики, видеозаставки на тему противодействия экстремизму.

Подпрограмма 3 «Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма».

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год – 2069,5 тыс. рублей бюджет города Мегиона.

Исполнение подпрограммы –  2069,5 тыс.рублей (100,0%).

В рамках реализации основанного мероприятия 3.1. выпуск 5 радиоэфиров с опросами населения.

В рамках реализации основного мероприятия 3.2 обеспечено выполнения требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей в части создания системы оповещения при чрезвычайных ситуациях и установки стационарного ограждения на городской площади.

Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы, согласно приложению 4 и сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы, согласно приложению 5 прилагаются.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Начальник отдела общественной безопасности

администрации города Мегиона                                                                                  А.Ю.Бреушева

Исполнитель:

Колосов Сергей Викторович

Телефон: 96-347 *1132

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к Положению о порядке разработки и утверждения муниципальных программ |  |  |  |
| Отчет об исполнении Сетевого графика о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы» в ноябре 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |

| № основного мероприятия |  | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) |  | Координатор/ исполнитель |  | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021г |  |  | октябрь |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | % | план | факт | % |
| Подпрограмма 1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегионе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности (показатели 1,2,3) |  |  | Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», Департамент образования и молодежной политики администрации города, Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр» |  | всего | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью. (показатели 1,2,3) |  |  | Управление информационной политики администрации города, Отдел по работе с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями и обращениями граждан управления делами администрации города, Департамент образования и молодежной политики администрации города, Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр», Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», отдел физической культуры и спорта администрации города, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел», Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Юность» |  | всего | 30,0 | 26,1 | 86,9 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 30,0 | 26,1 | 86,9 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в городе Мегионе (показатели 1,2,3,4) |  |  | Департамент образования и молодежной политики администрации города, муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Социальная и культурная адаптация мигрантов. (показатели 1,5) |  |  | Отдел культуры администрации города, муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», управление информационной политики администрации города, муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр» |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия. (показатели 1,5) |  |  | Управление информационной политики администрации города |  | всего | 166,8 | 166,6 | 99,9 | 166,8 | 8,0 | 4,8 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 66,7 | 66,6 | 99,9 | 66,7 | 8,0 | 12,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 100,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма. (показатели 2,6) |  |  | Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», департамент образования и молодежной политики администрации города |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  |  |  |  | всего | 246,8 | 242,7 | 98,3 | 196,8 | 8,0 | 4,1 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 66,7 | 66,6 | 99,9 | 66,7 | 8,0 | 12,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 180,1 | 176,1 | 97,8 | 130,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Профилактика экстремизма, минимизация условий для проявлений экстремизма на территории города Мегиона (показатель 1,5) |  |  | Управление информационной политики администрации города Мегиона |  | всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 40,0 | 16,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 60,0 | 24,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Профилактика экстремизма в молодежной среде (показатели 1,5) |  |  | Департамент образования и молодежной политики администрации города |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  | всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 40,0 | 39,998 | 100,0 | 40,0 | 16,0 | 39,996 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 60,0 | 59,998 | 100,0 | 60,0 | 24,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Мероприятия по информационному противодействию идеологии терроризма (показатель 7) |  | Управление информационной политики администрации города Мегиона | Всего | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. |  |  | Обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей (показатель 8) |  | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | Всего | 2049,5 | 2049,5 | 100,0 | 0,0 | 2049,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2049,5 | 2049,5 | 100,0 | 0,0 | 2049,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Итого по подпрограмме 3 |  |  | Всего | 2069,5 | 2069,5 | 100,0 | 20,0 | 2049,5 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2069,5 | 2069,5 | 100,0 | 20,0 | 2049,5 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  | всего: | 2416,3 | 2412,2 | 99,8 | 316,8 | 2097,5 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 106,7 | 106,6 | 99,9 | 106,7 | 24,0 | 22,5 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2309,6 | 2305,6 | 99,8 | 210,1 | 2073,5 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Приложение 5 к Положению о порядке разработки и утверждения муниципальных программ Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы» в ноябре 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Значения показателя на 2021 год |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |
|  |  | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Мегионе (%) | 78,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (тыс.человек) | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе Мегионе (тыс.человек) | 0,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общении, и языков народов России, проживающих в городе Мегионе (тыс.человек) | 0,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения (штук). | 34 | 34 | 100 | 34 | 34 | 100 |
| 6. | Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма (человек). | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на противодействие идеологии терроризма (штук). | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 |
| 8. | Обеспеченность мест массового пребывания людей, от общего количества мест, включённых в Перечень мест массового пребывания людей, техническими средствами антитеррористической защищенности %. | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 9. | Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, человек | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |