Отчет

о реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019–2025 годы»

в декабре 2020 года

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019–2025 годы» (далее Программа), утверждена постановлением администрации города Мегиона 
от 20.12.2018 №2777 (с изменениями от  29.03.2019 №592, от 01.11.2019 №2309, 
от 06.12.2019 №2708, от 14.02.2020 №277, от 25.09.2020 №1785).

Координатором Программы является Отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города.

В рамках программы реализуются 3 подпрограммы:

1.«Профилактика правонарушений»;

2.«Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»;

3.«Обеспечение защиты прав потребителей».

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Мегион, а также за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках государственной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 348-п.

Объем бюджетных ассигнований на 2020 год  - 643,6 тыс. рублей, в том числе:

49,4,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

594,2 тыс. рублей – бюджет города.

Исполнение составляет 643,6 тыс.рублей (100%).

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений».

Объем бюджетных ассигнований на 2020 год  - 493,6 тыс. рублей, в том числе:

49,4 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

444,2 тыс. рублей – бюджет города.

Исполнение составляет 493,6 тыс.рублей (100%).

Решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №34 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 «О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» внесены изменения в лимиты плановых значений бюджетных ассигнований на 2020 год на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений» Муниципальной программы, в том числе:

| Номер основного мероприятия | Наименование мероприятия | Финансовое обеспечение (тыс.руб.) |  | Причины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено действующей редакцией муниципальной программы | Предусмотрено решением Думы города от 18.12.2020 №34 |  |
| Подпрограмма 1. |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения | 200,0 | 164 (-36,0) | Перераспределение средств внутри муниципальной программы на мероприятие 1.3. |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | средства бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 (+0,0) |  |
|  | средства бюджета города | 200,0 | 164 (-36,0) |  |
| 1.3. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка | 100,0 | 209,0 (+109,0) | Перераспределение средств внутри муниципальной программы за счет мероприятия 1.2. +12,0 тыс.рублей на ремонт видеокамеры. Дополнительное финансирование муниципальной программы +97,0 тыс.рублей на реализацию расходных обязательств, направленных на приобретение 18 лицензий на подключение камер видеонаблюдения к платформе «Нетрис» |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | средства бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 (+0,0) |  |
|  | средства бюджета города | 100,0 | 209,0 (+109,0) |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | 420,6 | 493,6 (+73,0) |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | средства бюджета автономного округа | 49,4 | 49,4 (+0,0) |  |
|  | средства бюджета города | 371,2 | 444,2 (+73,0) |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 570,6 | 643,6 (+73,0) |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | средства бюджета автономного округа | 49,4 | 49,4,0 (+0,0) |  |
|  | средства бюджета города | 521,2 | 594,2 (+73,0) |  |

В декабре 2020 года в рамках реализации основного меропрятия 1.3. заключены муниципальные контракты на приобретение 18 лицензий на подключение камер видеонаблюдения к платформе «Нетрис», а также на ремонт видеокамеры. Контракты исполнены.

На 01.01.2020 перешли бюджетные обязательства 2019 года, обязательства исполнены в полном объеме, кассовое исполнение составило 200,0 тыс.рублей.

В рамках реализации основного меропрятия 1.3. реализованы следующие мероприятия:

13.01.2020 заключен муниципальный контракт с ООО «Мегион-Линк» на сумму 54,0 тыс.рублей на услуги связи. Контракт исполнен.

01.03.2020 заключен муниципальный контракт с ООО «Мегион-Линк» на сумму 4 000,00 руб. на услуги связи.

В рамках реализации мероприятия 1.4. заключены муниципальные контракты:

№27 от 15.06.2020 с ООО «УралМедиаСервис» на сумму 25,0 тыс.рублей на оказанию услуг по изготовлению и публикации информационных материалов в региональных СМИ.

№31 от 07.07.2020 с ООО «Мега ТВ» на сумму 25,0 тыс.рублей на оказание услуг по организации подготовку и выпуску видеоматериалов и видеосюжетов местной в сети эфирного и кабельного вещания.

Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ».

Объем бюджетных ассигнований на 2020 год  - 150,0 тыс. рублей, в том числе:

150,0 тыс.рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Исполнение составляет 76,0 тыс.рублей (50,7%)

В рамках реализации основного мероприятия 2.1. заключены следующие муниципальные контракты:

от 27.07.2020 №37 на изготовление 1 видеоролика и 2 динамических заставок на социальную тематику (пропаганда здорового образа жизни);

от 12.10.2020 №2144 на поставку сувенирной продукции для проведения рок-концерта для молодежи «Рок-кухня»;

Исполнены мероприятия в части проведения городской антинаркотической акции «Не преступи черту», «Мы выбираем будущее» и спортивные мероприятия, направленные на здоровый образ жизни, вовлечение несовершеннолетних и подростков в занятие спортом, занятие досуга подростков, рок-концерт для молодежи «Рок-кухня», приобретена продукция с антинаркотической атрибутикой для развития волонтерского движения.

Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав потребителей».

Мероприятия программы не финансируются, осуществляются в рамках основной деятельности исполнителя.

В 2020 году зарегистрировано 646 сообщения о преступлениях, в том числе 75  совершенных на улицах.

Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы, согласно приложению 4 и сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы, согласно приложению 5 прилагаются.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Начальник отдела взаимодействия

с правоохранительными органами

администрации города Мегиона                                                                          А.Ю.Бреушева

Колосов Сергей Викторович,
тел.96-347 (1122#)

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к Положению о порядке разработки и утверждения муниципальных программ |  |  |  |
| Отчет об исполнении Сетевого графика о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы» в декабре 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |

| № основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) |  | Координатор/ исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020г |  |  | декабрь |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | % | план | факт | % |
| Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание условий для деятельности народных дружин (показатель 1) |  | Администрация города | всего | 70,6 | 70,6 | 100,0 | 70,6 | 70,6 | 100,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 49,4 | 49,4 | 100,0 | 49,4 | 49,4 | 100,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 21,2 | 21,2 | 100,0 | 21,2 | 21,2 | 100,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения (показатель 2) |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» | всего | 164,0 | 164,0 | 100,0 | 119,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 164,0 | 164,0 | 100,0 | 119,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (показатель 1) |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» | всего | 209,0 | 209,0 | 100,0 | 134,0 | 109,0 | 81,3 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 209,0 | 209,0 | 100,0 | 134,0 | 109,0 | 81,3 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений (показатель 3) |  | Управление информационной политики администрации города | всего | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (показатель 4) |  | Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере профилактики правонарушений, в том числе по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера (показатели 1,6) |  | Отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города, Управление информационной политики администрации города | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  |  | всего | 493,6 | 493,6 | 100,0 | 323,6 | 179,6 | 55,5 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 49,4 | 49,4 | 100,0 | 49,4 | 49,4 | 100,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 444,2 | 444,2 | 100,0 | 274,2 | 130,2 | 47,5 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие профилактической антинаркотической деятельности (показатель 5) |  | Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» | всего | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Проведение информационной антинаркотической политики, просветительских мероприятий |  | Управление информационной политики администрации города | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Участие в профилактических мероприятиях, акциях, проводимых субъектами профилактики наркомании Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | всего | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Правовое просвещение и информирование в сфере защиты прав потребителей (Показатель 7) | Департамент экономического развития и инвестиций администрации города | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | всего: | 643,6 | 643,6 | 100,0 | 323,6 | 209,6 | 64,8 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 49,4 | 49,4 | 100,0 | 49,4 | 49,4 | 100,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 594,2 | 594,2 | 100,0 | 274,2 | 160,2 | 58,4 |
|  |  |  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  | Приложение 5 к Положению о порядке разработки и утверждения муниципальных программ Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы» в декабре 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Значения показателя на 2020 год |  |  | в том числе: |  |  |  | Причины отклонения |
|  |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |
|  |  | план | факт | % | план | факт | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений (%) | 17,8 | 11,6 | 65,2 | 17,8 | 11,6 | 65,2 | Показатель достигнут |  |
| 2 | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, % | - | - | - | - | - | - | С 2020 года мероприятие реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019–2025 годы» |  |
| 3. | Количество распространенных видов продукции (ед) | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 4. | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности населения данной категории (%) | 82 | 82 | 100 | 82 | 82 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 5. | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) | 188 | 195,6 | 104,0 | 188 | 195,6 | 104,0 | Показатель превышен за счет роста количества выявленных наркопотребителей на фоне уменьшения численности населения |  |
| 6. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.), (ед) | 1099,5 | 1191,1 | 108,4 | 1099,5 | 1191,1 | 108,4 | Показатель превышен за счет роста количества преступлений имущественного характера на фоне уменьшения численности населения |  |
| 7. | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, (%) | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | Показатель достигнут |  |