Отчет

о реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма

в городе Мегионе на 2019-2025 годы» в декабре 2022 года

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы» (далее Программа) утверждена постановлением администрации города Мегиона от 03.12.2018 №2604 (с изменениями от 01.11.2019 №2505, от 14.02.2020 №278, от 25.09.2020 №1786, от 29.01.2021 №211, от 25.06.2021 №1472, от 04.02.2022 №258, от 28.07.2022 №2035).

Ответственный исполнитель: Управление общественной безопасности администрации города.

Цель Программы: Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Мегиона, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе.

Финансирование мероприятий программы в 2022 году осуществляется за счет средств бюджета города Мегиона.

Объем бюджетных ассигнований на 2022 год  - 1 399,8 тыс. рублей, в том числе:

0,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

1 399,8 тыс. рублей – бюджет города Мегион.

Исполнение составляет 1 369,9 тыс.рублей (97,9%).

Приняты бюджетные обязательства по муниципальным контрактам на общую сумму 1 399,2 тыс.рублей, что составляет 99,96% от объема плановых бюджетных ассигнований на реализацию Программы.

В рамках Муниципальной программы реализуются 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегионе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов».

Объем бюджетных ассигнований на 2022 год – 245,0 тыс.рублей.

Исполнение подпрограммы – 225,7 тыс.рублей (92,1%).

В декабре 2022 года заключены 5 муниципальных контрактов на общую сумму 56,4 тыс. рублей (из них по основному мероприятию 1.1. – 3 контракта на общую сумму 40,0 тыс. рублей, по основному мероприятию 1.2. – 2 контракта на сумму 16,4 тыс. рублей).

Всего в 2022 году заключено 16 муниципальных контрактов, приняты бюджетные обязательства на    245,0 тыс.рублей.

Подпрограмма 2 «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма».

Объем бюджетных ассигнований на 2022 год – 35,0 тыс. рублей

Исполнение подпрограммы – 30,0 тыс.рублей (85,7%).

В декабре 2022 года заключен муниципальный контракт с ООО «МЕГА ТВ» на сумму  30,0 тыс.рублей на изготовление видеосюжетов по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений, а также муниципальный контракт с ООО «Лига-принт» на сумму 5,0 тыс.рублей на изготовление информационных листовок на тематику профилактики экстремизма.

Всего в 2022 году заключено 2 муниципальных контракта, приняты бюджетные обязательства на    35,0 тыс.рублей.

Подпрограмма 3 «Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма».

Объем бюджетных ассигнований на 2022 год – 1119,8 тыс. рублей.

Исполнение подпрограммы –  1114,2 тыс.рублей (99,5%).

В декабре 2022 года муниципальные контракты не заключались.

Всего в 2022 году принято бюджетных обязательств на общую сумму 1119,2 тыс.рублей, заключено 4 муниципальных контракта.

Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы, согласно приложению 4 и сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы, согласно приложению 5 прилагаются.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Начальник управления общественной безопасности

администрации города Мегиона                                                                                  А.Ю.Бреушева

Исполнитель:

Гильмутдинов Ришат Ульфатович

Телефон: 96-347 (1132)

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к Положению о порядке разработки и утверждения муниципальных программ |  |  |  |
| Отчет об исполнении сетевого графика о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегион на 2019-2025 годы» в декабре 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |

| № основного мероприятия |  | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) |  | Координатор/ исполнитель |  | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022г |  |  | декабрь |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | % | план | факт | % |
| Подпрограмма 1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегионе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности (показатели 1,2,3) |  |  | Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», Департамент образования и молодежной политики администрации города, Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр» |  | Всего | 130,0 | 130,0 | 100,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 130,0 | 130,0 | 100,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью. (показатели 1,2,3) |  |  | Управление информационной политики администрации города, Отдел по работе с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями и обращениями граждан управления делами администрации города, Департамент образования и молодежной политики администрации города, Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр», Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», отдел физической культуры и спорта администрации города, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел», Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Юность» |  | Всего | 100,0 | 80,7 | 80,7 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 80,7 | 80,7 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в городе Мегионе (показатели 1,2,3,4) |  |  | Департамент образования и молодежной политики администрации города, муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Социальная и культурная адаптация мигрантов. (показатели 1,5) |  |  | Отдел культуры администрации города, муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», управление информационной политики администрации города, муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр» |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия. (показатели 1,5) |  |  | Управление информационной политики администрации города |  | Всего | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма. (показатели 2,6) |  |  | Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», департамент образования и молодежной политики администрации города |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  |  |  |  | Всего | 245,0 | 225,7 | 92,1 | 0,0 | 65,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 245,0 | 225,7 | 92,1 | 0,0 | 65,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Профилактика экстремизма, минимизация условий для проявлений экстремизма на территории города Мегиона (показатель 1,5) |  |  | Управление информационной политики администрации города Мегиона |  | всего | 35,0 | 30,0 | 85,7 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 35,0 | 30,0 | 85,7 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Профилактика экстремизма в молодежной среде (показатели 1,5) |  |  | Департамент образования и молодежной политики администрации города |  | всего | 35,0 | 30,0 | 85,7 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 35,0 | 30,0 | 85,7 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  | всего | 35,0 | 30,0 | 85,7 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 35,0 | 30,0 | 85,7 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Мероприятия по информационному противодействию идеологии терроризма (показатель 7) |  | Управление информационной политики администрации города Мегиона | Всего | 20,0 | 15,0 | 75,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 20,0 | 15,0 | 75,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. |  |  | Обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей (показатель 8) |  | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | Всего | 1099,8 | 1099,2 | 99,9 | 1099,8 | 1099,2 | 99,9 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1099,8 | 1099,2 | 99,9 | 1099,8 | 1099,2 | 99,9 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Итого по подпрограмме 3 |  |  | Всего | 1119,8 | 1114,2 | 99,5 | 1099,8 | 1114,2 | 101,3 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1119,8 | 1114,2 | 99,5 | 1099,8 | 1114,2 | 101,3 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  | всего: | 1399,8 | 1369,9 | 97,9 | 1099,8 | 1209,2 | 109,9 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1399,8 | 1369,9 | 97,9 | 1099,8 | 1209,2 | 109,9 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Приложение 5 к Положению о порядке разработки и утверждения муниципальных программ Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы» в декабре 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Значения показателя на 2022 год |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  | декабрь |  |  |
|  |  | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Мегионе (%) | 79,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (тыс.человек) | 0,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе Мегионе (тыс.человек) | 0,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общении, и языков народов России, проживающих в городе Мегионе (тыс.человек) | 0,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения (штук). | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма (человек). | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на противодействие идеологии терроризма (штук). | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Обеспеченность мест массового пребывания людей, от общего количества мест, включённых в Перечень мест массового пребывания людей, техническими средствами антитеррористической защищенности %. | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, человек | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |