Отчет

о реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма

в городе  Мегион на 2019-2025 годы» в феврале 2021 года

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы» (далее Программа) утверждена постановлением администрации города Мегиона от 03.12.2018 №2604 (с изменениями от 01.11.2019 №2505, от 14.02.2020 №278, от 25.09.2020 №1786).

Координатором Программы является Отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города.

Цель Программы: Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Мегиона, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе.

Решением Думы города Мегиона от 19.09.2021 №50 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» внесены изменения в лимиты плановых значений бюджетных ассигнований на 2021 год на реализацию основных мероприятий Муниципальной программы, в том числе:

| Номер основного мероприятия | Наименование мероприятия | Финансовое обеспечение (тыс.руб.) |  | Причины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено действующей редакцией муниципальной программы | Предусмотрено решением Думы города от 18.12.2020 №34 |  |
| Подпрограмма 3. |  |  |  |  |
| 3.2. | Обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей | 100,0 | 893,8 (+793,8) | Дополнительное финансирование муниципальной программы +793,8 тыс.рублей на приобретение, монтаж технических средств антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | средства бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 (+0,0) |  |
|  | средства бюджета города | 100,0 | 893,8 (+793,8) |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | 120,0 | 913,8 (+793,8) |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | средства бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 (+0,0) |  |
|  | средства бюджета города | 120,0 | 913,8 (+793,8) |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 466,8 | 1260,6 (+793,8) |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | средства бюджета автономного округа | 106,7 | 106,7 (+0,0) |  |
|  | средства бюджета города | 360,1 | 1153,9 (+793,8) |  |

В соответствии с решением Думы города Мегиона от 03.02.2021 №45 «О структуре администрации города Мегиона» изменились наименования исполнителей, в том числе:

| №п.п | Наименование исполнителя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено действующей редакцией муниципальной программы | Предусмотрено решением Думы города от 19.02.2021 №50 |
| 1. | Отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города | Отдел общественной безопасности администрации города |
| 2. | Управление информационной политики | Управление общественных связей администрации города |
| 3. | Департамент экономического развития и инвестиций администрации города | Департамент территориального развития администрации города |

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Мегион, а также за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры государственной программы «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 349-п.

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год  - 1260,6 тыс. рублей, в том числе:

106,7 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

1153,9 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Кассового исполнения в феврале 2021 года не планировалось, не осуществлялось.

В рамках Муниципальной программы реализуются 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегионе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов».

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год – 246,8 тыс. рублей, в том числе:

66,7 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

180,1 тыс. рублей – бюджет города Мегиона.

Исполнение подпрограммы – 0,0 тыс.рублей (0,0%).

В феврале 2021 года муниципальные контракты не заключались.

Подпрограмма 2 «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма».

Объем бюджетных ассигнований на 2020 год – 100,0 тыс. рублей, в том числе:

40,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

60,0 тыс. рублей – бюджет города Мегиона.

Исполнение подпрограммы – 0,0 тыс.рублей (0,0%).

В феврале 2021 года муниципальные контракты не заключались.

Подпрограмма 3 «Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма».

Объем бюджетных ассигнований на 2020 год – 913,8 тыс. рублей, в том числе:

0,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

913,8 тыс. рублей – бюджет города Мегиона.

Исполнение подпрограммы –  0,0 тыс.рублей (0,0%).

В рамках реализации основанного мероприятия 3.2 выполнены локально-сметные расчеты, разрабатывается техническое задание на выполнение работ по обеспечению требований антитеррористической защищенности.

Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы, согласно приложению 4 и сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы, согласно приложению 5 прилагаются.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Начальник отдела

взаимодействия с правоохранительными органами

администрации города Мегиона                                                                                  А.Ю.Бреушева

Исполнитель:

Колосов Сергей Викторович

Телефон: 96-347 (1122)

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к Положению о порядке разработки и утверждения муниципальных программ |  |  |  |
| Отчет об исполнении Сетевого графика о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы» в феврале 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |

| № основного мероприятия |  | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) |  | Координатор/ исполнитель |  | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021г |  |  | февраль |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | % | план | факт | % |
| Подпрограмма 1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегионе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности (показатели 1,2,3) |  |  | Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», Департамент образования и молодежной политики администрации города, Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр» |  | Всего | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью. (показатели 1,2,3) |  |  | Управление информационной политики администрации города, Отдел по работе с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями и обращениями граждан управления делами администрации города, Департамент образования и молодежной политики администрации города, Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр», Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», отдел физической культуры и спорта администрации города, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел», Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Юность» |  | Всего | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в городе Мегионе (показатели 1,2,3,4) |  |  | Департамент образования и молодежной политики администрации города, муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» |  | Всего | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Социальная и культурная адаптация мигрантов. (показатели 1,5) |  |  | Отдел культуры администрации города, муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», управление информационной политики администрации города, муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр» |  | Всего | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия. (показатели 1,5) |  |  | Управление информационной политики администрации города |  | Всего | 166,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 66,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма. (показатели 2,6) |  |  | Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», департамент образования и молодежной политики администрации города |  | Всего | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  |  |  |  | Всего | 246,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 180,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Профилактика экстремизма, минимизация условий для проявлений экстремизма на территории города Мегиона (показатель 1,5) |  |  | Управление информационной политики администрации города Мегиона |  | всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.2. | Профилактика экстремизма в молодежной среде (показатели 1,5) |  |  | Департамент образования и молодежной политики администрации города |  | всего | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  | всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Мероприятия по информационному противодействию идеологии терроризма (показатель 7) |  | Управление информационной политики администрации города Мегиона | Всего | 20,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 20,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. |  |  | Обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей (показатель 8) |  | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | Всего | 893,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 893,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Итого по подпрограмме 3 |  |  | Всего | 913,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 913,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  | всего: | 1260,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 106,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1153,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

| Приложение 5 к Положению о порядке разработки и утверждения муниципальных программ Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы» в феврале 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Значения показателя на 2021 год |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  | февраль |  |  |
|  |  | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Мегионе (%) | 78,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (тыс.человек) | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе Мегионе (тыс.человек) | 0,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общении, и языков народов России, проживающих в городе Мегионе (тыс.человек) | 0,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения (штук). | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма (человек). | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на противодействие идеологии терроризма (штук). | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Обеспеченность мест массового пребывания людей, от общего количества мест, включённых в Перечень мест массового пребывания людей, техническими средствами антитеррористической защищенности %. | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, человек | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |