Отчет

о реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы»

в июне 2020 года

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы» (далее Программа), утверждена постановлением администрации города Мегиона 
от 20.12.2018 №2777 (с изменениями от  29.03.2019 №592, от 01.11.2019 №2309, 
от 06.12.2019 №2708, от 14.02.2020 №277).

Координатором Программы является Отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города.

В рамках программы реализуются 2 подпрограммы:

1.«Профилактика правонарушений»;

2.«Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»;

3.Обеспечение защиты прав потребителей..

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Мегион, а также за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках государственной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 348-п.

Объем бюджетных ассигнований на 2020 год  - 570,6 тыс. рублей, в том числе:

49,4,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

521,2 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Исполнение составляет 233,0 тыс.рублей (40,8%).

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений».

Объем бюджетных ассигнований на 2020 год  - 420,6 тыс. рублей, в том числе:

49,4,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

371,2 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Исполнение составляет 233,0 тыс.рублей (55,4%) за счет средств бюджета города (62,8%).

В июне 2020 года муниципальные контракты не заключались. Проходят процедуру размещения муниципальные контракты на реализацию основного мероприятия 1.4. в рамках правового просвещения населения.

На 01.01.2020 перешли бюджетные обязательства 2019 года, в т.ч.:

В рамках реализации основного мероприятия  1.2.:

муниципальный. контракт №0187300004519000531 от 07.12.2019 на сумму 150 000,00 руб. на поверку камер фотовидеофиксации нарушений ПДД;

муниципальный контракт №64 от 03.10.2019 на сумму 14 000,00 руб. на услуги связи.

В рамках реализации основного мероприятия  1.3.:

муниципальный  контракт №50 от 01.09.2019 на сумму 16 000,00 руб. на услуги связи;

муниципальный  контракт №62 от 01.10.2019 на сумму 20 000,00 руб. на услуги связи.

Обязательства по указанным контрактам исполнены в полном объеме, кассовое исполнение составило 200,0 тыс.рублей.

13.01.2020 заключен муниципальный контракт с ООО «Мегион-Линк» на сумму 54 000,00 руб. на услуги связи (мероприятие 1.3.). Кассовое исполнение составляет 33,0 тыс.рублей.

01.03.2020 заключен муниципальный контракт с ООО «Мегион-Линк» на сумму 4 000,00 руб. на услуги связи (мероприятие 1.3.).

Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ».

Объем бюджетных ассигнований на 2020 год  - 150,0 тыс. рублей, в том числе:

150,0 тыс.рублей – бюджет городского округа город Мегион.

В июне 2020 года заключены муниципальные контракты на реализацию основного мероприятия 2.1. в части проведения мероприятия в рамках городской антинаркотической акции «Не преступи черту».

Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав потребителей».

Мероприятия программы не финансируются, осуществляются в рамках основной деятельности исполнителя.

В первом полугодии 2020 года зарегистрировано 323 сообщения о преступлениях, в том числе 27 (8,3%) совершено на улицах. Значения целевых показателей, характеризующих уровень преступности, не превышены.

Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы, согласно приложению 4 и сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы, согласно приложению 5 прилагаются.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Начальник отдела взаимодействия

с правоохранительными органами

администрации города Мегиона                                                                           А.Ю.Бреушева

Колосов Сергей Викторович,
тел.96-347 (1122#)

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к Положению о порядке разработки и утверждения муниципальных программ |  |  |  |
| Отчет об исполнении Сетевого графика о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы» в июне 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |

| № основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) |  | Координатор/ исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020г |  |  | июнь |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | % | план | факт | % |
| Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание условий для деятельности народных дружин (показатель 1) |  | Администрация города | всего | 70,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 49,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения (показатель 2) |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» | всего | 200,00 | 164,00 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 200,00 | 164,00 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (показатель 1) |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» | всего | 100,0 | 69,0 | 69,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 69,0 | 69,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений (показатель 3) |  | Управление информационной политики администрации города | всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (показатель 4) |  | Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере профилактики правонарушений, в том числе по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера (показатели 1,6) |  | Отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города, Управление информационной политики администрации города | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  |  | всего | 420,6 | 233,00 | 55,4 | 0,0 | 14,0 | 00,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 49,4 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 371,2 | 233,00 | 62,8 | 0,0 | 14,0 | 00,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие профилактической антинаркотической деятельности (показатель 5) |  |  | всего | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | всего | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Правовое просвещение и информирование в сфере защиты прав потребителей (Показатель 7) | Департамент экономического развития и инвестиций администрации города | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | всего: | 570,6 | 233,0 | 40,8 | 0,0 | 14,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 49,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 521,2 | 233,0 | 44,7 | 0,0 | 14,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Приложение 5 к Положению о порядке разработки и утверждения муниципальных программ Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы» в июне 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Значения показателя на 2020 год |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  | июнь |  |  |
|  |  | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений (%) | 17,8 | 8,4 | 47,2 | 0 | 8,4 | 0 |
| 2 | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, % | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество распространенных видов продукции (ед) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности населения данной категории (%) | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) | 188 | 181,9 | 96,8 | 0 | 181,9 | 0 |
| 6. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.), (ед) | 1099,5 | 605,7 | 55,1 | 0 | 605,7 | 0 |
| 7. | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, (%) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |