Приложение 1

к письму от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 №16-\_\_\_\_\_

Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

за август 2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего | в том числе: |
| план на 2020 год | Фактически профинансировано | % | январь | февраль | март | апрель |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Совершенствование системы управления градостроительным развитием территории (1-5) | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Мегиона | Всего: | 8917,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 8083,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 833,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| привлечённые средства | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе: | Всего: | 8917,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 8083,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 833,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлечённые средства | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |
| № п/п | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | причины отклонения |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |   |
| 1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 675370 |  |  |  |  |  | 4101.73 |  |  | 4140000 |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628 094 |  |  |  |  |  | - |  |  | 3850200 |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 275 |  |  |  |  |  | - |  |  | 289800 |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |   |

Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы

«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

за август 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей результатов | Значение показателя на 2020 год | в том числе: |
| план | факт | % | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Увеличение количества разработанных документов по актуализации градостроительной документации (включая проекты планировки и проекты межевания, Правила землепользования и застройки, Генеральный план, местные нормативы градостроительного проектирования) | 18 | 16 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Развитие онлайн-сервисов в сфере градостроительства, в том числе внедрение и модернизация автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности, разработку «калькулятора процедур», специализированных разделов официальных сайтов органов местного самоуправления, содержащую доступную информацию для застройщика (инвестора) о порядке и условии получения муниципальных услуг в сфере градостроительства | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 3. | Увеличение объёма жилищного строительства, млн. кв. метров. | 0,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009128 | 0.0009128 | 4,34 | 0,0009554 | 0,0009554 | 4,55 | 0.0009352 | 0.0009352 | 4,45 | 0,0088937 | 0,0088937 | 42,35 | 0,0088937 | 0,0088937 | 42,35 |
| 4. | Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, % | 60 | 100 | 100 | - | - | - | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 100 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | причины отклонения |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 0.0105221 | 0.0105221 | 50,10 | 0.0105221 | 0.0105221 | 50,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы

«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

Постановлением администрации города от 20.12.2018 №2780 утверждена муниципальная программа «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями) (далее - Программа).

Общий объём финансирования муниципальной программы составляет 8917,1 тыс.руб., из них – 8083,6 тыс.руб. – бюджет округа, 833,5 тыс. руб. – бюджет города.

На стадии реализации:

 **1.**Муниципальный контракт №0187300004519000530 от 09.12.2019 «На выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории улично-дорожной сети города Мегиона (ул.Нефтяников, ул.В.И.Абазарова, ул. Пионерская)» на сумму 675 370.56 руб (бюджет ХМАО-Югры - 628 094.62, бюджет города Мегиона - 47 275,94). Срок исполнения 01.07.2020.

 **2.** Муниципальный контракт №0187300004519000413 от 26.09.2019 «На выполнение работ по специальной настройке рабочей области муниципального образования города Мегион в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

 Стоимость работ 2 этапа 4 140 000 руб (бюджет города Мегиона – 289 800 руб, бюджет округа – 3 850 200 руб.). Срок исполнения 31.12.2020.

 **3.** Муниципальный контракт № 0187300004520000081 на выполнение работ по разработке проектов межеваний территории микрорайонов города Мегиона.

 Стоимость работ 493 000,00 руб. (бюджет города Мегиона – 34 510 руб., бюджет округа – 458 490 руб.). Срок исполнения 30.11.2020.

 **4.**Заключен муниципальный контракт №0187300004520000216 от 09.2020 на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории 17 микрорайона, на сумму 488 000 руб.

 1 этап 292 800 руб. (бюджет города Мегиона – 20 496 руб, бюджет округа – 272 304 руб.). Срок исполнения 30.11.2020).

 2 этап 195 200 руб. (бюджет города Мегиона – 13 664 руб, бюджет округа – 181 536 руб.). Срок исполнения 30.11.2021).

 **5.** Заключен муниципальный контракт № 0187300004520000211 от 09.2020 на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 86:19:0010105 и 18 микрорайона, на сумму 615 000 руб.

 1 этап 369 000 руб. (бюджет города Мегиона – 25 830 руб, бюджет округа – 343 170 руб.). Срок исполнения 30.11.2020).

 2 этап 246 000 руб. (бюджет города Мегиона – 17 220 руб, бюджет округа – 228 780 руб.). Срок исполнения 30.11.2021).

 Показатель «Увеличение объёма жилищного строительства, млн. кв. метров.» равен «10 522,1».кв.м. жилья.