Приложение 1

к письму от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 №16-\_\_\_\_\_

Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

за сентябрь 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | | | | Ответственный исполнитель | | | Источники финансирования | | | | | Всего | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план на 2020 год | | | | Фактически профинансировано | | | % | январь | | | | февраль | | | | | март | | | | | | апрель | | | | | | |
| план | факт | | % | план | факт | | % | | план | | | факт | | % | план | | факт | | | % | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | | 15 | | 16 | 17 | | 18 | | | 19 | |
| 1. | Совершенствование системы управления градостроительным развитием территории (1-5) | | | | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Мегиона | | | Всего: | | | | | 8917,1 | | | | - | | | - | - | - | | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | - | | - | | | - | |
| федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | - | | | - | - | - | | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | - | | - | | | - | |
| бюджет автономного округа | | | | | 8083,6 | | | | - | | | - | - | - | | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | - | | - | | | - | |
| местный бюджет | | | | | 833,5 | | | | - | | | - | - | - | | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | - | | - | | | - | |
| привлечённые средства | | | | | 0,0 | | | | - | | | - | - | - | | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | - | | - | | | - | |
| Итого по муниципальной программе: | | | | | | | | Всего: | | | | | 8917,1 | | | |  | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  | |
| федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | |  | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  | |
| бюджет автономного округа | | | | | 8083,6 | | | |  | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  | |
| местный бюджет | | | | | 833,5 | | | |  | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  | |
| привлечённые средства | | | | | 0,0 | | | |  | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | май | | | июнь | | | июль | | | | август | | | | | сентябрь | | | | | октябрь | | | | ноябрь | | | | | | | декабрь | | | | | | | | причины отклонения | | |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | | % | план | факт | | % | план | | | факт | % | | план | факт | % | | план | | факт | | % | | план | | | факт | | | % | |  | | |
| 1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | 31 | 32 | | | 33 | 34 | | 35 | 36 | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | | 42 | | | 43 | | 44 | | |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | | - | - | | 675370 |  |  | | 4101.73 | |  | |  | | 4140000 | | |  | | |  | |  | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | | - | - | | - |  |  | | - | |  | |  | | - | | |  | | |  | |  | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | | - | - | | 628 094 |  |  | | - | |  | |  | | 3850200 | | |  | | |  | |  | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | | - | - | | 47 275 |  |  | | - | |  | |  | | 289800 | | |  | | |  | |  | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | | - | - | |  |  |  | | - | |  | |  | | - | | |  | | |  | |  | | |

Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы

«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

за сентябрь 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей результатов | Значение показателя на 2020 год | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план | факт | % | январь | | | февраль | | | март | | | апрель | | | май | | | июнь | | |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Увеличение количества разработанных документов по актуализации градостроительной документации (включая проекты планировки и проекты межевания, Правила землепользования и застройки, Генеральный план, местные нормативы градостроительного проектирования) | 18 | 16 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Развитие онлайн-сервисов в сфере градостроительства, в том числе внедрение и модернизация автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности, разработку «калькулятора процедур», специализированных разделов официальных сайтов органов местного самоуправления, содержащую доступную информацию для застройщика (инвестора) о порядке и условии получения муниципальных услуг в сфере градостроительства | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 3. | Увеличение объёма жилищного строительства, млн. кв. метров. | 0,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009128 | 0.0009128 | 4,34 | 0,0009554 | 0,0009554 | 4,55 | 0.0009352 | 0.0009352 | 4,45 | 0,0088937 | 0,0088937 | 42,35 | 0,0088937 | 0,0088937 | 42,35 |
| 4. | Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, % | 60 | 100 | 100 | - | - | - | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 100 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | июль | | | август | | | сентябрь | | | октябрь | | | ноябрь | | | декабрь | | | причины отклонения |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 0.0104764 | 0.0104764 | 49,88 | 0.0104764 | 0.0104764 | 49,88 | 0.0104764 | 0.0104764 | 49,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы

«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

Постановлением администрации города от 20.12.2018 №2780 утверждена муниципальная программа «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями) (далее - Программа).

Общий объём финансирования муниципальной программы составляет 8917,1 тыс.руб., из них – 8083,6 тыс.руб. – бюджет округа, 833,5 тыс. руб. – бюджет города.

На стадии реализации:

**1.**Муниципальный контракт №0187300004519000530 от 09.12.2019 «На выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории улично-дорожной сети города Мегиона (ул.Нефтяников, ул.В.И.Абазарова, ул. Пионерская)» на сумму 675 370.56 руб (бюджет ХМАО-Югры - 628 094.62, бюджет города Мегиона - 47 275,94). Срок исполнения 01.07.2020.

**2.** Муниципальный контракт №0187300004519000413 от 26.09.2019 «На выполнение работ по специальной настройке рабочей области муниципального образования города Мегион в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Стоимость работ 2 этапа 4 140 000 руб (бюджет города Мегиона – 289 800 руб, бюджет округа – 3 850 200 руб.). Срок исполнения 31.12.2020.

**3.** Муниципальный контракт № 0187300004520000081 на выполнение работ по разработке проектов межеваний территории микрорайонов города Мегиона.

Стоимость работ 493 000,00 руб. (бюджет города Мегиона – 34 510 руб., бюджет округа – 458 490 руб.). Срок исполнения 30.11.2020.

**4.**Заключен муниципальный контракт №0187300004520000216 от 09.2020 на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории 17 микрорайона, на сумму 488 000 руб.

1 этап 292 800 руб. (бюджет города Мегиона – 20 496 руб, бюджет округа – 272 304 руб.). Срок исполнения 30.11.2020).

2 этап 195 200 руб. (бюджет города Мегиона – 13 664 руб, бюджет округа – 181 536 руб.). Срок исполнения 30.11.2021).

**5.** Заключен муниципальный контракт № 0187300004520000211 от 09.2020 на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 86:19:0010105 и 18 микрорайона, на сумму 615 000 руб.

1 этап 369 000 руб. (бюджет города Мегиона – 25 830 руб, бюджет округа – 343 170 руб.). Срок исполнения 30.11.2020).

2 этап 246 000 руб. (бюджет города Мегиона – 17 220 руб, бюджет округа – 228 780 руб.). Срок исполнения 30.11.2021).

Показатель «Увеличение объёма жилищного строительства, млн. кв. метров.» равен «10 476.4».кв.м. жилья.