Отчет

о реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019–2025 годы и на период

до 2030 года»  в 2020 году

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019–2025 годы» (далее Программа), утверждена постановлением администрации города Мегиона от 20.12.2018 №2777 
(с изменениями от  29.03.2019 №592, от 01.11.2019 №2309, от 06.12.2019 №2708, 
от 14.02.2020 №277, от 25.09.2020 №1785, от 29.01.2021 №197).

Координатором Программы является Отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города.

В рамках программы реализуются 3 подпрограммы:

1.«Профилактика правонарушений»;

2.«Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»;

3.«Обеспечение защиты прав потребителей».

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Мегион, а также за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках государственной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 348-п (Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.01.2020 № 19)

Объем бюджетных ассигнований на 2020 год  - 643,6 тыс. рублей, в том числе:

49,4,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

594,2 тыс. рублей – бюджет города.

Исполнение составляет 643,6 тыс.рублей (100%).

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений».

Объем бюджетных ассигнований на 2020 год  - 493,6 тыс. рублей, в том числе:

49,4 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

444,2 тыс. рублей – бюджет города.

Исполнение составляет 493,6 тыс.рублей (100%).

Основное мероприятие 1.1. «Создание условий для деятельности народных дружин» финансируется за счет средств бюджета города и средств государственной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 348-п в рамках Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.01.2020 № 19 (далее – Соглашение №19).

- В целях реализации Соглашения №19 заключено «Соглашение об участии в охране общественного порядка некоммерческой организации «Хуторское казачье общество «Мегион» на территории городского округа город Мегион».

В соответствии с графиком члены Добровольной казачьей дружины некоммерческой организации «Хуторское казачье общество «Мегион» принимают участие в охране общественного порядка. Еженедельно согласно графика осуществляется совместное несение службы членов казачьей дружины с сотрудниками полиции отдела МВД России по городу Мегиону. За 2020 год осуществлено 760 часов дежурств в выходные и праздничные дни, а также обеспечена охрана 45 культурно-зрелищных и религиозных мероприятий.

В соответствии с распоряжением администрации города от 18.12.2020 №338 
«О материальном стимулировании граждан, участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений» простимулирована деятельность 7 членов казачьей дружины, участвующих в охране общественного порядка, путем денежных выплат членам народных дружин исходя из фактического времени дежурств по итогам 2020 года.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения» с 2020 года реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города от 23.11.2018 №2506.

В 2019 году в рамках реализации основного мероприятия были заключены муниципальные контракты, бюджетные обязательства по которым на сумму 164,0 тыс.рублей перешли на 2020 финансовый год, обязательства исполнены в полном объеме в январе 2020 года.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка».

В 2019 году в рамках реализации основного мероприятия были заключены муниципальные контракты, бюджетные обязательства по которым на сумму 36,0 тыс.рублей перешли на 2020 финансовый год, обязательства исполнены в полном объеме в январе 2020 года.

В 2020 году расходные обязательства были направлены на обеспечение функционирования систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, в том числе на оплату услуг связи, на ремонт видеокамеры.

В связи с передачей из казны Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в казну города Мегиона системы видеонаблюдения, из бюджета города были выделены дополнительные средства, направленные на приобретение 18 лицензий на подключение камер видеонаблюдения к платформе «Нетрис».

Основное мероприятие 1.4. «Правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений» реализовано путем размещения муниципальных заказов на оказание услуг по изготовлению и публикации информационных материалов в региональных СМИ, а также на оказание услуг по организации подготовку и выпуску видеоматериалов и видеосюжетов местной в сети эфирного и кабельного вещания.

Основное мероприятие 1.5. «Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних» в 2020 году не финансировалось.

Основное мероприятие 1.6. «Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере профилактики правонарушений, в том числе по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера» в 2020 году не финансировалось.

Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ».

Объем бюджетных ассигнований на 2020 год  - 150,0 тыс. рублей, в том числе:

150,0 тыс.рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Исполнение составляет 150,0 тыс.рублей (100,0%)

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета города.

Основное мероприятие 2.1. «Развитие профилактической антинаркотической деятельности».  В 2020 году расходные обязательства были направлены размещение муниципальных заказов: на изготовление 1 видеоролика и 2 динамических заставок на социальную тематику (пропаганда здорового образа жизни), на поставку сувенирной продукции для проведения рок-концерта для молодежи «Рок-кухня», на организацию проведение городских антинаркотических акций «Не преступи черту», «Мы выбираем будущее» и спортивные мероприятия, направленные на здоровый образ жизни, вовлечение несовершеннолетних и подростков в занятие спортом, занятие досуга подростков, на приобретение продукции с антинаркотической атрибутикой для развития волонтерского движения.

Основное мероприятие 2.2. «Проведение информационной антинаркотической политики, просветительских мероприятий» в 2020 году не финансировалось.

Основное мероприятие 2.3. «Участие в профилактических мероприятиях, акциях, проводимых субъектами профилактики наркомании Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в 2020 году не финансировалось.

Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав потребителей».

Мероприятия программы не финансируются, осуществляются в рамках основной деятельности исполнителя.

В 2020 году зарегистрировано 646 сообщения о преступлениях, из них 75 совершенные на улицах. Показатель «Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.)» на 31.12.2020 составляет 1204 зарегистрированных преступлений, при плановом значении показателя 1099,5 единиц (598 зарегистрированных преступлений на 54400 человек населения), что обусловлено ростом зарегистрированных преступлений на 7,7% на фоне снижения численности населения от базового показателя на 2,3%.

Сведения о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования приводятся в таблице 1.

Таблица 1

Сведения о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования

| № п.п. | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) |  | Координатор/ исполнитель |  | Источники финансирования |  |  | Финансовые затраты на реализацию |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020г |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  | % |  |
| Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание условий для деятельности народных дружин (показатель 1) |  | Администрация города |  | всего |  |  | 70,6 |  | 70,6 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 49,4 |  | 49,4 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 21,2 |  | 21,2 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.2. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения (показатель 2) |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» |  | всего |  |  | 164,0 |  | 164,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 164,0 |  | 164,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.3. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (показатель 1) |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» |  | всего |  |  | 209,0 |  | 209,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 209,0 |  | 209,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.4. | Правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений (показатель 3) |  | Управление информационной политики администрации города |  | всего |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.5. | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (показатель 4) |  | Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона |  | всего |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.6. | Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере профилактики правонарушений, в том числе по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера (показатели 1,6) |  | Отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города, Управление информационной политики администрации города |  | всего |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  |  |  | всего |  |  | 493,6 |  | 493,6 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 49,4 |  | 49,4 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 444,2 |  | 444,2 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие профилактической антинаркотической деятельности (показатель 5) |  | Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» |  | всего |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2. | Проведение информационной антинаркотической политики, просветительских мероприятий |  | Управление информационной политики администрации города |  | всего |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.3. | Участие в профилактических мероприятиях, акциях, проводимых субъектами профилактики наркомании Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | всего |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  | всего |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | привлеченные средства |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Правовое просвещение и информирование в сфере защиты прав потребителей (Показатель 7) | Департамент экономического развития и инвестиций администрации города | всего |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | привлеченные средства |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  |  | всего |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | привлеченные средства |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  | всего: |  | 643,6 |  |  | 643,6 |  |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 49,4 |  |  | 49,4 |  |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 594,2 |  |  | 594,2 |  |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | привлеченные средства |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы для достижения целевых показателей расходы осуществлялись по следующим направлениям.

| № п/п |  | Основные мероприятия |  | Наименование целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование основного мероприятия | Содержание (направления расходов) |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Цель: обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений |  |  |  |  |
| Задачи: создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан; правовое информирование граждан |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (Профилактика правонарушений) |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Создание условий для деятельности народных дружин | Материальное стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений. | Показатель 1 (далее – П1) «Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений». Реализация мероприятий направлена на снижение значения показателя. Показатель достигнут. Показатель 6 (далее – П6) «Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.)». Реализация мероприятий направлена на снижение значения показателя. Показатель не достигнут. |
| 1.2. |  | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения |  |  |
| 1.3. |  | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка | Приобретение видеокамер, программного обеспечения, серверного и периферийного оборудования, строительство каналов связи и несущих конструкций. Энергоснабжение, техническое обслуживание и ремонт оборудования. | П1, П6 |
| 1.4. |  | Правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений | Создание и трансляция роликов социальной рекламы профилактической направленности, телепередач, размещение информационных материалов в печатных СМИ, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Показатель 3 «Количество распространенных видов продукции». Показатель достигнут на уровне планового значения. |
| 1.5. |  | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | Реализовано без финансирования, в рамках основной деятельности исполнителей. | Показатель 4 «Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности населения данной категории». Показатель достигнут на уровне планового значения. |
| 1.6. |  | Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере профилактики правонарушений, в том числе по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера | Реализовано без финансирования, в рамках основной деятельности исполнителей. | П1, П.6 |
| Цель: организационное, нормативное правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности. |  |  |  |  |
| Задача: реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности. |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ) |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие профилактической антинаркотической деятельности |  | Проведение городской акции «Мы выбираем будущее», в том числе: приобретение призов для участников акции, приобретение наградной атрибутики для проведения городского турнира по мини-футболу среди сборных подростковых дворовых команд; молодежный концерт; Проведение городской акции «Не преступи черту», в том числе: приобретение полиграфической, сувенирной продукции для организации и проведения мероприятий учреждениями физической культуры и спорта; организация и проведение рок-концертов для молодежи «Наркостоп», Проведение кампании «Спорт против наркотиков», в том числе организация и проведение спортивных мероприятий, направленных на здоровый образ жизни, вовлечение несовершеннолетних и подростков в занятие спортом, занятие досуга подростков). Развитие материально-технической базы волонтерских отрядов (Приобретение промоодежды для волонтеров, предметов с символикой антинаркотической направленности). Создание роликов социальной рекламы антинаркотической направленности, телепередач, размещение информационных материалов в печатных СМИ, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Выпуск наглядной информационной продукции (буклеты, памятки, баннеры) антинаркотической направленности. | Показатель 5 «Общая распространенность наркомании. Реализация мероприятий направлена на снижение значения показателя. Показатель достигнут. |
| 2.2. | Проведение информационной антинаркотической политики, просветительских мероприятий |  | Реализовано без финансирования, в рамках основной деятельности исполнителей. | Показатель 8 «Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс.населения». Показатель достигнут на уровне планового значения. Показатель 9 «Криминогенность наркомании на 100 тыс.населения». Показатель достигнут на уровне планового значения. Показатель 10 «Количество отравлений наркотиками на 100 тыс. населения». Показатель достигнут на уровне планового значения. Показатель 11 «Смертность от употребления наркотиками на 100 тыс. населения». Показатель достигнут на уровне планового значения. |
| 2.3. | Участие в профилактических мероприятиях, акциях, проводимых субъектами профилактики наркомании Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  | П5 |
| Цель: обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности. |  |  |  |  |
| Задача: создание условий для реализации потребителями своих прав и их защиты. Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 (обеспечение защиты прав потребителей) |  |  |  |  |
| 3.1. | Правовое просвещение и информирование в сфере защиты прав потребителей |  | Реализовано без финансирования, в рамках основной деятельности исполнителей. | Показатель 7 «Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей» Показатель достигнут на уровне планового значения. |

Сведения об исполнении целевых показателей реализации муниципальной программы показателям   приведены в таблице 2.

Таблица 2

Сведения об исполнении целевых показателей реализации муниципальной программы показателям, установленным при их утверждении, а также причинах их недостижения

| № показателя | Наименование целевых показателей | Значения показателя на 2019 год |  |  | Отклонение, % | Сведения о достижении (причина отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений (%) | 17,8 | 11,6 | 65,2 | -34,8 | Показатель достигнут |
| 2 | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, % | - | - | - |  | С 2020 года мероприятие реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019–2025 годы» |
| 3. | Количество распространенных видов продукции (ед) | 2 | 2 | 100 | 0 | Показатель достигнут |
| 4. | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности населения данной категории (%) | 82 | 82 | 100 | 0 | Показатель достигнут |
| 5. | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) | 199,5 | 195,6 | 98,04 | -1,96 | Показатель достигнут |
| 6. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.), (ед) | 1099,5 | 1204,4 | 109,5 | 9,5 | Показатель не достигнут в связи с ростом количества зарегистрированных преступлений на 7,7% на фоне уменьшения численности населения на 2,3% от расчетного. |
| 7. | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, (%) | 80 | 80 | 100 | 0 | Показатель достигнут |
| 8 | Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (на 100 тыс.населения), (ед.) | 199,5 | 199,5 | 100 | 0 | Показатель достигнут |
| 9 | Криминогенность наркомании (на 100 тыс.населения), (ед.) | 178,8 | 178,8 | 100 | 0 | Показатель достигнут |
| 10 | Количество отравлений наркотиками (на 100 тыс. населения), (ед.) | 0,0 | 0,0 | 100 | 0 | Показатель достигнут |
| 11 | Смертность от употребления наркотиками (на 100 тыс. населения), (ед.) | 0 | 0 | 100 | 0 | Показатель достигнут |
| 12 | Численность волонтёров антинаркотического движения (на 100 тысяч населения), (ед.) | 276,7 | 276,7 | 100 | 0 | Показатель достигнут |

Оценка эффективности программы проведена в соответствии «Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мегиона» (далее – Методика), утвержденной постановлением администрации города от 04.02.2016 №176, приведена в таблице 3.

Таблица 3

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

| №п/п | Наименование критерия | Вес Zi | Бальная оценка Ki | R – эффективность (Zi х Ki) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный. Региональный, муниципальный) | 0,5 | 5 (100%) | 2,5 |  |
| 2. | Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы | 0,3 | 3 (91,7%) | 0,9 |  |
| 3. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | 5 (привлечены) | 0,5 |  |
| 4. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | 0,1 | 5 (100%) | 0,5 |  |
| 5. | Комплексный критерий оценки программы (R) |  |  |  | 4,4 |

В соответствии с Методикой, уровень эффективности реализации муниципальной программы – «хорошо», рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета.