Отчет

о реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019–2025 годы и на период

до 2030 года»  в 2021 году

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019–2025 годы» (далее Программа), утверждена постановлением администрации города Мегиона от 20.12.2018 №2777 
(с изменениями от  29.03.2019 №592, от 01.11.2019 №2309, от 06.12.2019 №2708, 
от 14.02.2020 №277, от 25.09.2020 №1785, от 29.01.2021 №197, от 21.05.2021 №1160, 
от 08.07.2021 №1553).

Координатором Программы является Отдел общественной безопасности администрации города.

В рамках программы реализуются 3 подпрограммы:

1.«Профилактика правонарушений»;

2.«Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»;

3.«Обеспечение защиты прав потребителей».

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Мегион, а также за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках государственной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 348-п (Соглашение о предоставлении субсидии от 14.01.2021 №ДВП-29-05).

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год  - 2 837,1 тыс. рублей, в том числе:

438,2 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

2398,9 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Исполнение составляет 2808,4 тыс.рублей (98,99%), , в том числе:

438,2 тыс. рублей (100,0%) – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

2370,2 тыс. рублей (98,8%) – бюджет городского округа город Мегион.

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений».

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год  - 2287,5 тыс. рублей, в том числе:

198,2 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

2089,3 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Исполнение составляет 2258,9 тыс.рублей (98,75%), в том числе:

198,2 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

2060,7 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Создание условий для деятельности народных дружин» осуществлен возврат средств субсидии бюджету автономного округа в размере 0,42978 тыс.рублей. Получены дополнительные средства из регионального бюджета (Дополнительное соглашение от 14.09.2021 №ДВП-29-05/1 к Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № ДВП-29-05 от 14.01.2021).

В соответствии с графиками члены Добровольной казачьей дружины некоммерческой организации «Хуторское казачье общество «Мегион» и Народной дружины горда Мегиона принимают участие в охране общественного порядка. За 2021 год осуществлено 3056 часов дежурств в выходные и праздничные дни.

В соответствии с распоряжением администрации города от 23.12.2021 №2895 
«О материальном поощрении народных дружинников» простимулирована деятельность 10 членов общественных формирований правоохранительной направленности, участвующих в охране общественного порядка, путем денежных выплат, исходя из фактического времени дежурств по итогам 2021 года.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения» с 2020 года реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города от 23.11.2018 №2506.

В рамках исполнения основного мероприятия 1.3 «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка» исполнены муниципальные контракты на энергообеспечение АПК «Безопасный город», ремонт камеры видеонаблюдения, монтаж ранее отремонтированной видеокамеры, обеспечивающие функционирование АПК «Безопасный город», приобретены 14 лицензий на подключение камер видеонаблюдения к платформе «Нетрис».

В рамках исполнения основного мероприятия 1.4. «Правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений» опубликовано в региональных средствах массовой информации 2 информационных материала.

Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ».

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год  - 549,6 тыс. рублей, в том числе:

240,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

309,6 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Исполнение составляет 549,5 тыс.рублей (99,98%), в том числе:

240,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

309,5 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

В рамках исполнения мероприятия 2.1. «Развитие профилактической антинаркотической деятельности» размещены и исполнены муниципальные заказы для организации и проведения профилактических антинаркотических мероприятий, в том числе городских антинаркотических акций «Я выбираю жизнь» и «Не преступи черту», открытый конкурс социальной рекламы.

В рамках исполнения мероприятия 2.2. «Проведение информационной антинаркотической политики, просветительских мероприятий» подготовлены и выпущены в сети местного кабельного телевидения видеосюжеты, изготовлены и размещены 2 видеоролика, поставлены 480 изделий в целях профилактической антинаркотической деятельности.

В рамках исполнения мероприятия 2.4 «Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании» приобретена промоодежда для волонтеров, предметов с символикой антинаркотической направленности для участия в проведения профилактических мероприятий.

Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав потребителей».

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год  - 0,0 тыс. рублей, в том числе:

0,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

0,0 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Основное мероприятие подпрограммы 3 реализуется без финансирования в рамках основной деятельности исполнителя.

В 2021 году зарегистрировано 663 сообщения о преступлениях, из них 83 совершенные на улицах. Ключевой показатель «Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.)» на 31.12.2021 составляет 1274,8 зарегистрированных преступлений, при плановом значении показателя 1099,5 единиц (598 зарегистрированных преступлений на 54400 человек населения), что обусловлено ростом зарегистрированных преступлений на 7,7% на фоне снижения среднегодовой численности населения от базового показателя на 2,9%.

Сведения о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования приводятся в таблице 1.

Таблица 1

Сведения о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования

| № основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021г |  |  |
|  |  |  | план | факт | % |
| Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание условий для деятельности народных дружин (показатель 1) | всего | 283,2 | 283,1 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 198,2 | 198,2 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 85,0 | 84,9 | 99,9 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения (показатель 2) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (показатель 1) | всего | 1984,3 | 1955,8 | 98,56 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1984,3 | 1955,8 | 98,56 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений (показатель 3) | всего | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (показатель 4) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере профилактики правонарушений, в том числе по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера (показатели 1,6) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1: | всего | 2287,5 | 2258,9 | 98,75 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 198,2 | 198,2 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 2089,3 | 2060,7 | 98,63 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие профилактической антинаркотической деятельности (показатель 5) | всего | 290,0 | 290,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 240,0 | 240,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Проведение информационной антинаркотической политики, просветительских мероприятий (показатели 5, 8-11) | всего | 159,6 | 159,5 | 99,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 159,6 | 159,5 | 99,9 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Участие в профилактических мероприятиях, акциях, проводимых субъектами профилактики наркомании Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (показатель 5) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании (показатели 5,12) | всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | всего | 549,6 | 549,5 | 99,98 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 240,0 | 240,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 309,6 | 309,5 | 99,96 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав потребителей» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Правовое просвещение и информирование в сфере защиты прав потребителей (Показатель 7) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | всего: | 2837,1 | 2808,4 | 98,99 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 438,2 | 438,2 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 2398,9 | 2370,2 | 98,80 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы для достижения целевых показателей расходы осуществлялись по следующим направлениям.

| № п/п |  | Основные мероприятия |  | Наименование целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование основного мероприятия | Содержание (направления расходов) |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Цель: обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений |  |  |  |  |
| Задачи: создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан; правовое информирование граждан |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (Профилактика правонарушений) |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Создание условий для деятельности народных дружин | Материальное стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений. | Показатель 1 (далее – П1) «Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений». Реализация мероприятий направлена на снижение значения показателя. Показатель достигнут. Показатель 6 (далее – П6) «Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.)». Реализация мероприятий направлена на снижение значения показателя. Показатель не достигнут. |
| 1.2. |  | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения | Мероприятие с 2020 года реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019 -2025 годы». |  |
| 1.3. |  | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка | Приобретение видеокамер, программного обеспечения,. Энергоснабжение, техническое обслуживание и ремонт оборудования. | П1 – достигнут. П6 – не достигнут |
| 1.4. |  | Правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений | Создание и трансляция роликов социальной рекламы профилактической направленности, телепередач, размещение информационных материалов в печатных СМИ, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Показатель 3 «Количество распространенных видов продукции». Показатель достигнут на уровне планового значения. |
| 1.5. |  | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | Мероприятия не финансировалось | Показатель 4 «Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности населения данной категории». Показатель достигнут на уровне планового значения. |
| 1.6. |  | Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере профилактики правонарушений, в том числе по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера | Мероприятия не финансировалось | П1 – достигнут. П6 – не достигнут |
| Цель: организационное, нормативное правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности. |  |  |  |  |
| Задача: реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности. |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ) |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие профилактической антинаркотической деятельности |  | Проведение городской акции «Мы выбираем будущее», в том числе: приобретение призов для участников акции, приобретение наградной атрибутики для проведения городского турнира по мини-футболу среди сборных подростковых дворовых команд; Проведение городской акции «Не преступи черту», в том числе: приобретение полиграфической, сувенирной продукции для организации и проведения мероприятий учреждениями физической культуры и спорта; организация и проведение рок-концертов для молодежи «Наркостоп». | Показатель 5 «Общая распространенность наркомании. Реализация мероприятий направлена на снижение значения показателя. Показатель не достигнут. |
| 2.2. | Проведение информационной антинаркотической политики, просветительских мероприятий |  | Создание роликов социальной рекламы антинаркотической направленности, телепередач, размещение информационных материалов в печатных СМИ, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Выпуск наглядной информационной продукции (буклеты, памятки, баннеры) антинаркотической направленности. | Показатель 8 «Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс.населения». Показатель не достигнут (превышен). Показатель 9 «Криминогенность наркомании на 100 тыс.населения». Показатель достигнут (ниже уровня планового значения). Показатель 10 «Количество отравлений наркотиками на 100 тыс. населения». Показатель не достигнут (превышен). Показатель 11 «Смертность от употребления наркотиками на 100 тыс. населения». Показатель достигнут (ниже уровня планового значения). |
| 2.3. | Участие в профилактических мероприятиях, акциях, проводимых субъектами профилактики наркомании Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  | Мероприятия не финансировалось | П5 Показатель не достигнут |
| 2.4. | Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании |  | Развитие материально-технической базы волонтерских отрядов (Приобретение промоодежды для волонтеров, предметов с символикой антинаркотической направленности). | П5 Показатель не достигнут. Показатель 12 «Численность волонтёров антинаркотического движения на 100 тысяч населения». Показатель достигнут. |
| Цель: обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности. |  |  |  |  |
| Задача: создание условий для реализации потребителями своих прав и их защиты. Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 (обеспечение защиты прав потребителей) |  |  |  |  |
| 3.1. | Правовое просвещение и информирование в сфере защиты прав потребителей |  | Реализуется без финансирования, в рамках основной деятельности исполнителя. | Показатель 7 «Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей» Показатель достигнут. |

Сведения об исполнении целевых показателей реализации муниципальной программы показателям   приведены в таблице 2.

Таблица 2

Сведения об исполнении целевых показателей реализации муниципальной программы показателям, установленным при их утверждении, а также причинах их недостижения

| № показателя | Наименование целевых показателей | Значения показателя на 2019 год |  |  | Отклонение, % | Сведения о достижении (причина отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений (%) | 17,6 | 12,5 | 71,0 | -29 | Показатель достигнут (направлен на снижение уличной преступности) |
| 2 | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, % | - | - | - |  | С 2020 года мероприятие реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019–2025 годы» |
| 3. | Количество распространенных видов продукции (ед) | 2,0 | 2,0 | 100,0 | 0 | Показатель достигнут |
| 4. | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности населения данной категории (%) | 82,5 | 82,5 | 100,0 | 0 | Показатель достигнут |
| 5. | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) | 201,2 | 210,2 | 104,5 | +4,5 | Показатель не достигнут на фоне снижения среднегодового значения численности населения |
| 6. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.), (ед) | 1097,7 | 1274,8 | 116,1 | +16,1 | Показатель не достигнут в связи с ростом количества зарегистрированных преступлений на 8,9%, на фоне уменьшения численности населения на 2,9% от расчетных показателей. Рост количества зарегистрированных преступлений произошел за счет выявления превентивных составов |
| 7. | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, (%) | 80,0 | 84,6 | 105,8 | +5,8 | Показатель достигнут |
| 8 | Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (на 100 тыс.населения), (ед.) | 186,0 | 219,7 | 118,1 | +18,1 | Показатель превышен в связи с ростом количества лиц, привлеченных к административной ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков до 80 человек, и росто лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений в данной сфере до 36 человек |
| 9 | Криминогенность наркомании (на 100 тыс.населения), (ед.) | 167,0 | 157,2 | 94,1 | -5,9 | Показатель достигнут, направлен на снижение |
| 10 | Количество отравлений наркотиками (на 100 тыс. населения), (ед.) | 11,4 | 30,3 | 265,8 | +165,8 | Показатель не достигнут в связи с ростом количества отравлений до 16 случаев |
| 11 | Смертность от употребления наркотиками (на 100 тыс. населения), (ед.) | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Показатель достигнут |
| 12 | Численность волонтёров антинаркотического движения (на 100 тысяч населения), (ед.) | 279,0 | 279,0 | 100,0 | 0 | Показатель достигнут |

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии «Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мегиона» (далее – Методика), утвержденной постановлением администрации города от 04.02.2016 №176, приведена в таблице 3.

Таблица 3

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

| №п/п | Наименование критерия | Вес Zi | Бальная оценка Ki | R – эффективность (Zi х Ki) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный. Региональный, муниципальный) | 0,5 | 5 (100%) | 2,5 |  |
| 2. | Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы | 0,3 | 2 (72,7%) | 0,6 |  |
| 3. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | 5 (привлечены) | 0,5 |  |
| 4. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | 0,1 | 5 (100%) | 0,5 |  |
| 5. | Комплексный критерий оценки программы (R) |  |  |  | 4,1 |

В соответствии с Методикой, уровень эффективности реализации муниципальной программы – «хорошо», рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования за счет средств местного бюджета.

Начальник отдела

общественной безопасности администрации города                                                   А.Ю.Бреушева

Исполнитель: Колосов Сергей Викторович, тел.9-63-47*1132