Отчет

о реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма

в городе Мегионе на 2019-2025 годы» 2021 году

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы» (далее Программа) утверждена постановлением администрации города Мегиона от 03.12.2018 №2604 (с изменениями от 01.11.2019 №2505, от 14.02.2020 №278, от 25.09.2020 №1786, от 29.01.2021 №211, от 25.06.2021 №1472).

Координатором Программы является Отдел общественной безопасности администрации города.

Цель Программы: Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Мегиона, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Мегион, а также за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры государственной программы «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 349-п. В 2021 году заключено Соглашение о предоставлении субсидии бюджету города Мегиона

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год – 2416,3 тыс. рублей, в том числе:

106,7 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

2309,6 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Исполнение составляет 2416,2 тыс.рублей (99,99%), в том числе:

106,6 тыс.рублей  (99,99%) –  бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

2309,6 тыс. рублей  (99,99%) – бюджет городского округа город Мегион.

В рамках Муниципальной программы реализуются 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегионе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов».

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год – 246,8 тыс. рублей, в том числе:

66,7 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

180,1 тыс. рублей – бюджет города Мегиона.

Исполнение подпрограммы – 246,6 тыс.рублей (99,9%).

В результате реализации основных мероприятий оказана поддержка Центру национальных культур, проведены спортивные мероприятия, подготовлены и проведены конкурс социальной рекламы, конкурс журналистского мастерства.

Подпрограмма 2 «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма».

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год – 100,0 тыс. рублей, в том числе:

40,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

60,0 тыс. рублей – бюджет города Мегиона.

Исполнение подпрограммы – 99,996 тыс.рублей (99,996%), в том числе:

39,998 тыс.рублей  (99,996%) –  бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

59,998 тыс. рублей  (99,996%) – бюджет городского округа город Мегион.

В результате реализации основного мероприятия подготовлены и транслируются видеоролики, видеозаставки на тему противодействия экстремизму.

Подпрограмма 3 «Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма».

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год – 2069,5 тыс. рублей бюджет города Мегиона.

Исполнение подпрограммы –  2069,5 тыс.рублей (100,0%).

В рамках реализации основанного мероприятия 3.1. выпуск 5 радиоэфиров с опросами населения.

В рамках реализации основного мероприятия 3.2 обеспечено выполнения требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей в части создания системы оповещения при чрезвычайных ситуациях и установки стационарного ограждения на городской площади.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ключевой целевой  показатель «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Мегионе» достигнут на уровне 81% при плановом значении 78,5%.

Сведения о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования приводятся в таблице 1.

Таблица 1

Сведения о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования

| № основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021г |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  | % |  |
| Подпрограмма 1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегионе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности (показатели 1,2,3) | всего | 50,0 | 50,0 |  | 100,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 |  | 100,0 |  |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.2. | Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью. (показатели 1,2,3) | всего | 30,0 | 30,0 |  | 100,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 |  | 100,0 |  |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.3. | Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в городе Мегионе (показатели 1,2,3,4) | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.4. | Социальная и культурная адаптация мигрантов. (показатели 1,5) | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.5. | Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия. (показатели 1,5) | всего | 166,8 | 166,6 |  | 99,9 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 66,7 | 66,6 |  | 99,9 |  |
|  |  | местный бюджет | 100,1 | 100,0 |  | 99,9 |  |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.6. | Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма. (показатели 2,6) | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  | всего | 246,8 | 246,6 |  | 99,9 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 66,7 | 66,6 |  | 99,9 |  |
|  |  | местный бюджет | 180,1 | 180,0 |  | 99,9 |  |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Профилактика экстремизма, минимизация условий для проявлений экстремизма на территории города Мегиона (показатель 1,5) | всего | 100,0 | 100,0 |  | 99,996 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 40,0 | 40,0 |  | 99,996 |  |
|  |  | местный бюджет | 60,0 | 60,0 |  | 99,996 |  |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.2. | Профилактика экстремизма в молодежной среде (показатели 1,5) | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 100,0 |  | 99,996 |  | 99,996 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 40,0 |  | 39,998 |  | 99,996 |
|  |  | местный бюджет | 60,0 |  | 59,998 |  | 99,996 |
|  |  | привлеченные средства | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия по информационному противодействию идеологии терроризма (показатель 7) | Всего | 20,0 |  | 20,0 |  | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 20,0 |  | 20,0 |  | 100,0 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 3.2. | Обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей (показатель 8) | Всего | 2049,5 |  | 2049,5 |  | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2049,5 |  | 2049,5 |  | 100,0 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 3 |  | Всего | 2069,5 |  | 2069,5 |  | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2069,5 |  | 2069,5 |  | 100,0 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  | всего: | 2416,3 |  | 2416,2 |  | 99,993 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 106,7 |  | 106,6 |  | 99,94 |
|  |  | местный бюджет | 2309,6 |  | 2309,5 |  | 99,996 |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы для достижения целевых показателей расходы осуществлялись по следующим направлениям.

| № п/п | Наименование основного мероприятия |  | Содержание (направления расходов) |  | Наименование целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| Цель: Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Мегиона, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегиона |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегиона, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности |  | Торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День Конституции России, День России, День государственного флага России, День народного единства) Содействие этнокультурному многообразию народов России, поддержка деятельности центров национальных культур. |  | Показатель 1 «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Мегиона» достигнут на уровне 81%, при плановом значении 78,5%. Реализация мероприятий направлена на увеличение значения показателя. Показатель 2 «Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства» достигнут на уровне планового значения. Показатель 3 «Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе Мегиона» достигнут на уровне планового значения. |
| Задача 2. Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Оказание поддержки некоммерческим организациям для реализации проектов и участия в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма |  | Организованы и проведены мероприятия просветительского характера по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма |  | Показатели 1,2,3 достигнуты |
| Задача 3. Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в городе Мегиона |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в городе Мегионе |  | Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения на базе муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система», общеобразовательных школ |  | Показатель 4 «Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общении, и языков народов России, проживающих в городе Мегионе» достигнут на уровне планового значения |
| Задача 4. Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, противодействие социальной исключенности мигрантов и формированию этнических анклавов |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Социальная и культурная адаптация мигрантов |  | Не финансировалось |  |  |
| Задача 5. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия |  | Конкурс журналистских работ редакций СМИ по освещению мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма; Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма |  | Показатель 5 «Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения» достигнут на уровне планового значения. |
| Задача 6. Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма |  | Не финансировалось |  | Показатель 6 «Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма (человек)» достигнут благодаря совместной деятельности МАУ «Дворец искусств», на базе которого создан Центр казачьей культуры, а также в рамках основной деятельности департамента образования и молодежной политики администрации города в сфере военно-патриотического воспитания |
| Подпрограмма 2 Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма |  |  |  |  |  |
| Задача 7. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявления экстремизма на территории города Мегиона, развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Профилактика экстремизма, минимизация условий для проявлений экстремизма на территории города Мегиона | Проведение информационных кампаний, направленных на противодействие распространению идеологии экстремизма | Показатель 5 «Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения» достигнут на уровне планового значения. |  |
| Подпрограмма 3 Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма |  |  |  |  |  |
| Задача 8.Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий. |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Мероприятия по информационному противодействию идеологии терроризма | Приобретение, изготовление, производство и распространение информационных материалов и продукции, направленных на противодействие идеологии терроризма, в городских средствах массовой информации | Показатель 7 «Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на противодействие идеологии терроризма» достигнут на уровне планового значения |  |
| Задача 9.Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей | Приобретение, монтаж технических средств антитеррористической защищенности на 2 объектах массового пребывания людей | Показатель 8 «Обеспеченность мест массового пребывания людей, от общего количества мест, включённых в Перечень мест массового пребывания людей, техническими средствами антитеррористической защищенности» достигнут на уровне плановых значений |  |

Показатель 1 «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в автономном округе, в общем количестве граждан» оценивался по результатам ежегодного социологического исследования о состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в автономном округе, проведенного Департаментом общественных и внешних связей автономного округа в ходе реализации мероприятия 2.7 государственной программы «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Согласно данных Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа, значение показателя составляет 81% при плановом значении показателя 78,5%. Значение целевого показателя достигнуто. Для достижения целевого показателя были реализованы основные мероприятия 1.1, 1.2, 1.5.

Показатель 2 «Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства» при плановом значении 0,21 тыс.человек достигнут в ходе проведения мероприятий, посвященных государственным праздникам в рамках реализации основного мероприятия 1.1.

Показатель 3 «Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе Мегионе» при плановом значении 0,127 тыс. человек достигнут при проведении мероприятий, посвященных государственному празднику День народного единства.

Показатель 4 «Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общении, и языков народов России, проживающих в городе Мегионе» плановом значении 0,127 тыс. человек достигнут в ходе образовательных акций «Большой этнографический диктант – 2021» с 3 по 7 ноября 2021 в онлайн формате. Мероприятие за счет средств муниципальной программы не финансировалось.

Показатель 5 «Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения» достигнут на уровне планового значения путем реализации основных мероприятий 1.5, 2.1  муниципальной программы, а также в рамках основной деятельности органов администрации города путем размещения информационных материалов.

Показатель 6 «Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма» достигнут на уровне планового значения за счет деятельности центра казачьей культуры и его активной просветительской деятельности, участию в реализации программ грантовой поддержки.

Показатель 7 «Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на противодействие идеологии терроризма» достигнут на уровне плановых значений. Для достижения показателя реализовано мероприятие 3.1., в том числе осуществлен выпуск 5 радиоэфиров с опросами населения, 19 памяток на официальном сайте администрации города, а также 9 информационных сообщений на официальном сайте и в популярных социальных сетях, направленных на противодействие идеологии терроризма.

Показатель 8 «Обеспеченность мест массового пребывания людей, от общего количества мест, включённых в Перечень мест массового пребывания людей, техническими средствами антитеррористической защищенности» достигнут на уровне плановых значений. Для достижения показателя в рамках основного мероприятия 3.2 на объекте массового пребывания людей были установлены системы для обеспечения антитеррористической защищенности.

Показатель 9 «Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма» достигнут на уровне планового значения  15 человек (с нарастающим итогом к базовому показателю 6 человек, в 2021 году дополнительно обучены 3 специалиста) за счет реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города от 17.12.2018 №2721.

Сведения об исполнении целевых показателей реализации муниципальной программы показателям   приведены в таблице 2.

Таблица 2

Сведения об исполнении целевых показателей реализации муниципальной программы показателям, установленным при их утверждении, а также причинах их недостижения

| № показателя | Наименование целевых показателей | Значения показателя на 2019 год |  |  | Отклонение, % | Сведения о достижении (причина отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Мегионе (%) | 78,5 | 81 | 103,2 | +3,2 | Достигнут (показатель нацелен на увеличение доли граждан) |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (тыс.человек) | 0,21 | 0,21 | 100 | 0,0 | Достигнут |
| 3. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе Мегионе (тыс.человек) | 0,127 | 0,127 | 100 | 0,0 | Достигнут |
| 4. | Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общении, и языков народов России, проживающих в городе Мегионе (тыс.человек) | 0,127 | 0,127 | 100 | 0,0 | Достигнут |
| 5. | Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения (штук). | 34 | 34 | 100 | 0,0 | Достигнут |
| 6. | Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма (человек). | 20 | 20 | 100 | 0,0 | Достигнут |
| 7. | Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на противодействие идеологии терроризма (штук). | 12 | 12 | 100 | 0,0 | Достигнут |
| 8. | Обеспеченность мест массового пребывания людей, от общего количества мест, включённых в Перечень мест массового пребывания людей, техническими средствами антитеррористической защищенности %. | 70 | 70 | 100 | 0,0 | Достигнут |
| 9. | Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, человек | 15 | 15 | 100 | 0,0 |  |

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы не предусмотрено строительство или модернизация (реконструкция) объектов капитального строительства.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2021 году направлена укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Мегиона, профилактику экстремизма и терроризма в городе Мегиона.

В результате реализации мероприятий были достигнуты целевые значения ключевого показателя «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений», в городе Мегионе он составил 81%.

Оценка эффективности программы проведена в соответствии «Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Мегион» (далее – Методика), утвержденной постановлением администрации города от 04.02.2016 №176, приведена в таблице 3.

Таблица 3

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

| №п/п | Наименование критерия | Вес Zi | Бальная оценка Ki | R – эффективность (Zi х Ki) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный. Региональный, муниципальный) | 0,5 | 5 | 2,5 |  |
| 2. | Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы | 0,3 | 5 | 1,5 |  |
| 3. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | 5 | 0,5 |  |
| 4. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | 0,1 | 5 | 0,5 |  |
| 5. | Комплексный критерий оценки программы (R) |  |  |  | 5 |

В соответствии с Методикой, уровень эффективности реализации муниципальной программы – отлично, рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.