Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота

и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019–2025 годы

и на период до 2030 года» в феврале 2023 года

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019–2025 годы и на период до 2030 года» (далее Программа), утверждена постановлением администрации города Мегиона от 20.12.2018 №2777 (с изменениями от  29.03.2019 №592, от 01.11.2019 №2309, от 06.12.2019 №2708, 
от 14.02.2020 №277, от 25.09.2020 №1785, от 29.01.2021 №197, от 21.05.2021 №1160, 
от 08.07.2021 №1553, от 04.02.2023 №257, от 28.07.2022 №2036, от 30.01.2023 №168).

Ответственный исполнитель: Управление общественной безопасности администрации города.

Объем бюджетных ассигнований на 2023 год  - 1275,3 тыс. рублей, в том числе:

143,7 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

1131,6 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Исполнение составляет 19,4 тыс. рублей (1,7%).

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений».

Объем бюджетных ассигнований на 2023 год  - 1205,3 тыс. рублей, в том числе:

143,7 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

1061,6 тыс. рублей – бюджет города Мегиона.

Кассовое исполнение на 01.03.2023г. составляет 19,4 тыс. рублей (1,8%), присвоены бюджетные обязательства на сумму 323,1 тыс. рублей (26,8%)

В целях участия в реализации мероприятий в рамках государственной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» на условиях софинансирования заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ДРБ-29-05 от 25.01.2023 на реализацию основного мероприятия «Создание условий для деятельности народных дружин» в размере 143,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ».

Объем бюджетных ассигнований на 2023 год - 70,0 тыс. рублей, в том числе:

0,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

70,0 тыс. рублей – бюджет города Мегиона.

В феврале 2023 года кассового исполнения не осуществлялось.

Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав потребителей».

Объем бюджетных ассигнований на 2023 год - 0,0 тыс. рублей, в том числе:

0,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

0,0 тыс. рублей – бюджет города Мегиона.

Основное мероприятие подпрограммы 3 реализуется без финансирования в рамках основной деятельности исполнителя.

Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы, согласно приложению 4 и сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы, согласно приложению 5 прилагаются.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

И.о. начальника управления общественной безопасности

администрации города Мегиона                                                                           А.Ю.Кутин

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к Положению о порядке разработки и утверждения муниципальных программ |  |  |  |
| Отчет об исполнении Сетевого графика о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019–2025 годы и на период до 2030 года» в феврале 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |

| № основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) |  | Координатор/ исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию, в том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 2023г |  |  | февраль |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | % | план | факт | % |
| Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание условий для деятельности народных дружин (показатель 1) |  | Администрация города | всего | 205,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 143,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 61,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения (показатель 2) |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (показатель 1) |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» | всего | 1000,0 | 19,4 | 1,9 | 178,8 | 14,9 | 8,3 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1000,0 | 19,4 | 1,9 | 178,8 | 14,9 | 8,3 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Правовое просвещение и информирование в сфере профилактики правонарушений (показатель 3) |  | Управление информационной политики администрации города | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (показатель 4) |  | Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере профилактики правонарушений, в том числе по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера (показатели 1,6) |  | Отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города, Управление информационной политики администрации города | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  |  | всего | 1205,3 | 19,4 | 1,6 | 178,8 | 14,9 | 8,3 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 143,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1061,6 | 19,4 | 1,8 | 178,8 | 14,9 | 8,3 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие профилактической антинаркотической деятельности (показатель 5) |  |  | всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Проведение информационной антинаркотической политики, просветительских мероприятий (показатели 5, 8-11) |  |  | всего | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Участие в профилактических мероприятиях, акциях, проводимых субъектами профилактики наркомании Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (показатель 5) |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании (показатели 5,12) |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | всего | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Правовое просвещение и информирование в сфере защиты прав потребителей (Показатель 7) | Департамент экономического развития и инвестиций администрации города | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | всего: | 1275,3 | 19,4 | 1,5 | 178,8 | 14,9 | 8,3 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 143,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1131,6 | 19,4 | 1,7 | 178,8 | 14,9 | 8,3 |
|  |  |  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Приложение 5 к Положению о порядке разработки и утверждения муниципальных программ Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019–2025 годы и на период до 2030 года» в феврале 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Значения показателя на 2023 год |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  | Февраль |  |  |
|  |  | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, (%) | 17,2 | 8,0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, (%) | - | - |  | - | - | - |
| 3 | Количество распространенных видов продукции, (ед.) | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности населения данной категории, (%) | 82,5 | 0,0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), (ед.) | 209,60 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.), (ед.) | 1232,3 | 178,19 | 14,46 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, (%) | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (на 100 тыс.населения), (ед.) | 217,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Криминогенность наркомании (на 100 тыс.населения), (ед.) | 155,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Количество отравлений наркотиками (на 100 тыс. населения), (ед.) | 27,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Смертность от употребления наркотиками (на 100 тыс. населения), (ед.) | 3,88 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Численность волонтёров антинаркотического движения (на 100 тысяч населения), (ед.) | 281,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Количество случаев отравления наркотиками среди несовершеннолетних (на 100 тысяч несовершеннолетних), (ед.) | 1,94 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Общая оценка наркоситуации | Напряженная |  | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (на 100 тыс. населения), (ед.) | 262 | 30,29 | 11,56 | 0 | 0 | 0 |