## фин на 2022
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы "Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона на 2019-2025 годы" на 2022 год
№ п/п | наименование мероприятий муниципальной программы | ответственный исполнитель | источники финансирования | Всего |  |  | в том числе:
|  |  |  | План на 2022 год | Факт за 2022 год | % | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16
| Муниципальная программа "Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона на 2019-2025 годы" | 4: Федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 42000.9989 | 39979.842 | 95.1878 | 1618.74 | 1618.74 | 4749.22 | 4749.22 | 2195.7 | 2195.705 | 3087.36 | 3087.369 | 3096.66 | 3096.66 | 4295.804 | 4295.804 | 3795.1538 | 3795.1538 | 2390.0064 | 2390.0064 | 4108.6566 | 4108.6566 | 2905.0937 | 2905.0937 | 4058.6983 | 4058.6983 | 3884.3172 | 3678.7401 | 40185.4101
привлеченные средства
1.1 | Содержание каналов связи, обеспечение информационной безопасности | 3: МКУ «Управление гражданской защиты населения»; 4: Федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 1641.8204 | 1573.9034 | 95.8633 | 14.64 | 14.64 | 44.35 | 44.35 | 35.28 | 35.28 | 39.47 | 39.479 | 239.75 | 239.75 | 257.064 | 257.064 | 165.5426 | 165.5426 | 114.5055 | 114.5055 | 164.78 | 164.78 | 140.4412 | 140.4412 | 41.3811 | 41.3811 | 384.616 | 316.7 | 1641.8204 | 0
привлеченные средства
2.1 | Совершенствование системы оповещения населения города | 3: МКУ «Управление гражданской защиты населения»; 4: Федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 158.184 | 133 | 84.0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 25.184 | 0 | 158.184 | 0
привлеченные средства
3.1 | Обеспечение деятельности МКУ "УГЗН" | 3: МКУ «Управление гражданской защиты населения»; 4: Федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 39901.0044 | 38013.2444 | 95.2689 | 1604.1 | 1604.1 | 4704.87 | 4704.87 | 2160.42 | 2160.42 | 3047.89 | 3047.89 | 2856.91 | 2856.91 | 4038.74 | 4038.74 | 3569.1971 | 3569.1971 | 2275.5009 | 2275.5009 | 3943.8766 | 3943.8766 | 2764.6526 | 2764.6526 | 3884.3172 | 3884.3172 | 5050.53 | 3162.76 | 39901.0044 | 0
привлеченные средства
3.2 | Обеспечение выполнения полномочий и функций МКУ "УГЗН" в установленных сферах деятельности | 3: МКУ «Управление гражданской защиты населения»; 4: Федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 300.0001 | 259.6942 | 86.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4141 | 60.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.586 | 199.2801 | 300.0001 | 0
привлеченные средства
Беккер Ю.Б.

## цел на 2022 (hidden)
Сетевой график достижения целевых показетелей муниципальной программы "Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона на 2019-2025 годы" на 2022 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | ИТОГО
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | Обеспечение надежности функционирования единой дежурно-диспетчерской службы каналами связи на уровнее 100% | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | Поддержание временных показателей на оповещение населения на уровне не более 5 минут | 5 минут | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
3 | Обеспечение уровня работоспособности муниципального казенного учреждения "Управление гражданской защиты населения" до 100% | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | Обеспечение уровня выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций до 100% | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | Количество информационно-пропагандистской печатной продукции по вопросам пожарной безопасности, распространяемой среди населения города (шт.) | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0