|  |  |
| --- | --- |
| Номер | 2441 |
| Дата | 10.11.2021 |
| Тип документа | Постановление |
| Орган издания | Администрация города |

О внесении изменений в постановление администрации города Мегиона  
от 19.12.2018 №2746 «Об утверждении муниципальной программы  
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на  
территории города Мегиона на 2019-2025 годы»

Руководствуясь пунктом 1.3. Протокола заседания Постоянной комиссии Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по развитию местного самоуправления в Ханты-Мансийском Автономном округе – Югре от 27.09.2021 №54, в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата и улучшения инвестиционной привлекательности города Мегиона:

1.Внести изменения в постановление администрации города Мегиона от 19.12.2018 №2746 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы» (далее – Постановление):

1.1.Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:

«1.Утвердить муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы», согласно приложению 1.»

1.2.Приложение к постановлению считать приложением 1;

1.3.Дополнить постановление пунктом 1.1. следующего содержания:

«1.1.Утвердить план мероприятий «дорожную карту» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Мегионе на 2021-2024 годы (далее – «дорожная карта»), согласно приложению 2.»

1.4.Дополнить постановление приложением 2 согласно приложению к настоящему постановлению.

1.5.Дополнить постановление пунктом 1.2. следующего содержания:

«1.2.Органам администрации, ответственным за реализацию мероприятий «дорожной карты» ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в департамент территориального развития администрации города информацию о ходе реализации «дорожной карты».

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города.

Исполняющий обязанности главы города  
Н.А.Мартынюк

Приложение к постановлению

от 10.11.2021 № 2441

«Приложение 2 к постановлению

от 19.12.2018 2746

План мероприятий «дорожная карта» по обеспечению благоприятного инвестиционного

климата в городе Мегионе на 2021-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель | | Результат Рейтинга за 2020 год | | | | Среднее значение по группам | | Мероприятия, направленные на улучшение значения показателя | | | Сроки реализации мероприятий | | | Ответственный орган администрации города за реализацию мероприятия | | Ожидаемые результаты | |
| значение | | группа | |
| **I.Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением инвестиций по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых»), средний балл | | 3,0 | | C | | A-4.6  B-4,0  C-3,2  D-1,7 | | 1.1.Разработка и принятие, актуализация муниципальных правовых актов, направленных на создание благоприятных условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории города | | | В течение месяца, после принятия, внесения изменений в действующее федеральное и региональное законодательство | | | Департамент территориального развития, департамент муниципальной собственности,  Управление архитектуры и градостроительства (ДТР), МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | | Муниципальные НПА актуализируются в соответствии с требованиями действующего законодательства в течение месяца после принятия, внесения изменений в действующее федеральное и региональное законодательство | |
| 1.2.Выработка совместных решений с бизнес-сообществом по реализации на территории города возможных инвестиционных проектов, в том числе с применением новых технологий, анализ полученных предложений и оценка возможности реального инвестирования в проекты | | | Ежегодно до 30 декабря | | | Департамент территориального развития | | Количество инвестиционных проектов, реализуемых в городе Мегионе определяется в соответствии с Генеральным планом, утверждённым решением Думы города от 29.11.2019 №404 | |
| 1.3.Реализация мероприятий и достижение показателей портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации | | | В соответствии с установленными паспортами портфелей проектов сроками | | | Департамент муниципальной собственности,  Управление архитектуры и градостроительства (ДТР) ,  МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | | Показатели, установленные портфелями проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации, ежемесячно размещаются в ИСУП в рамках портфеля проектов «Жильё и городская среда» | |
| 1.4.Ежегодная актуализация плана «дорожной карты» с учетом результатов мониторинга тенденций социально-экономического развития муниципального образования | | | Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным | | | Департамент территориального развития | | Рост инвестиций в основной капитал | |
| 1.1. | Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя, средний балл | | - | | - | | - | | 1.1.Разработка, принятие и актуализация муниципальных правовых актов, направленных на создание благоприятных условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории города | | | В течение месяца, после принятия, внесения изменений в действующее федеральное и региональное законодательство, по мере возникновения предложений | | | Управление архитектуры и градостроительства (ДТР), Управление землепользования | | Принятие муниципальных нормативно-правовых актов, направленных на улучшение инвестиционной привлекательности муниципального образования для инвесторов, создание условий для ведения инвестиционной деятельности на территории муниципального образования | |
| 1.2.Выработка совместных решений с бизнес-сообществом по реализации на территории города возможных инвестиционных проектов, в том числе с применением новых технологий, анализ полученных предложений и оценка возможности реального инвестирования в проекты | | | Ежегодно до 30 декабря | | | Департамент территориального развития | | Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), получаемых от ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности | |
| 2 | Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями МЧП, концессионными соглашениями, энергосервисными контрактами, контрактами жизненного цикла, инвестиционными соглашениями, специальными инвестиционными контрактами и т.д., средний балл | | 2,0 | | D | | A-5,0  B-4,0  C-3,5  D-1,7 | | 2.1.Заключение концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | | | до 30.12.2021 | | | Ответственный уполномоченный орган, установленный в соответствии с Порядком принятия решений о заключении концессионных соглашений и порядке формирования перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (Постановление администрации города от 27.04.2017 № 802) | | Увеличение объема частных инвестиций.  Расширение системы МЧП на различные сферы экономики.  Создание благоприятного делового климата | |
| 2.2.Заключение концессионного соглашения в отношении строительства, реконструкции объектов улично-дорожного освещения | | | до 31.12.2021 | | |
| 2.3.Заключение соглашения муниципально-частного партнерства в отношении строительства среднеобразовательной школы на 1600 учащихся | | | 4 квартал 2021 | | |
| 2.4.Утверждение перечня объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать городу Мегиону, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | | | Ежегодно, не позднее 01 февраля | | | Департамент муниципальной собственности | | Утвержденный перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного заключения | |
| 3 | Уровень развития инвестиционной деятельности в несырьевых секторах экономики, средний балл | | 3,0 | | D | | A-4,8  B-4,0  C-3,5  D-2,7 | | 3.1.Работа Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Мегионе | | | Ежегодно, в соответствии с утвержденным Планом  работы Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Мегион | | | Департамент территориального развития | | Определение значимых приоритетных «точек роста» направлений инвестиционного развития города Мегиона | |
| 3.2.Актуализация инвестиционного паспорта города | | | Ежегодно, в срок до 1 апреля | | | Создание информационного поля для инвесторов  Информационное обеспечение потенциальных частных инвесторов | |
| 3.3.Поддержание в актуальном состоянии реестра инвестиционных проектов городского округа на инвестиционном портале города Мегиона и на инвестиционной карте Ханты-Мансийского автономного округа - Югра | | | постоянно | | |
| 3.4.Оказание мер поддержки при реализации инвестиционных проектов | | | В соответствии с регламентом по сопровождению инвестиционных проектов | | | Увеличение количества инвестиционных проектов, создание новых рабочих мест | |
| 3.5..Внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты, с целью включения льгот в отношении земельных участков, по которым заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений | | | 4 квартал 2021 | | | Управление землепользования | | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, защита и поощрение капиталовложений на территории муниципального образования | |
| 4 | Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата муниципального образования, средний балл | | 4,7 | | А | | A-4,6  B-4,0  C- -  D- - | | 4.1.Размещение доступной информации на официальном сайте администрации и инвестиционном портале города Мегиона:  - об инвестиционных площадках (свободные земельные участки, производственные помещения), предлагаемые для реализации инвестиционных проектов,  - о реализуемых инвестиционных проектах в городе Мегионе,  - о мерах поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности в городском округе,  - о канале прямой связи. | | | Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | | | Департамент территориального развития | | Увеличение доли предпринимателей положительно оценивающих инвестиционный климат в городском округе, повышение информированности предпринимательского сообщества о проводимых мероприятиях в рамках развития инвестиционного климата муниципального образования | |
| 4.2.Проведение анализа результатов опросов и подготовка плана мероприятий по реализации предложений и устранению выявленных замечаний. | | | По мере поступления результатов | | |
| 4.3.Проведение мероприятий по реализации предложений и устранению выявленных замечаний. | | | до 15.12.2021 | | |
| 5.1. | Эффективность мер муниципальной поддержки, средний балл | | 1,5 | | D | | A-4,7  B-4,0  C-3,2  D-2,0 | | 5.1.1.Организация работы по информированию предпринимательского сообщества о предоставляемых мерах поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства посредством размещения информации на официальном сайте и инвестиционном портале города, в социальных сетях и мессенджерах | | | Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | | | Департамент территориального развития  Департамент муниципальной собственности | | Увеличение количества субъектов, в отношении которых осуществляется поддержка, увеличение количества созданных рабочих мест | |
| 5.1.2.Актуализация перечня муниципального имущества города Мегион, свободного от права третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и размещение на официальном сайте администрации города | | | В соответствии со сроками  [Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением администрации города от 03.10.2019 №2045](https://admmegion.ru/gov/laws/index.php?ELEMENT_ID=347652) | | | Департамент муниципальной собственности | |
| 5.1.3.Заключение соглашений (договоров) на предоставление мер муниципальной поддержки (за исключением имущественной муниципальной поддержки), субъектов малого и среднего предпринимательства. | | | В соответствии со сроками реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019–2025 годы», утвержденной постановлением администрации города от 19.12.18 №2746 | | | Департамент территориального развития | |
| 5.1.4.Заключение соглашений (договоров) на предоставление мер муниципальной поддержки, в части договоров аренды (как мера имущественной муниципальной поддержки) и предоставление сводной информации об оказанной поддержке в адрес управления инвестиционной политики и развития предпринимательства администрации города (с указанием:  - номера и даты заключения соглашения (договора),  - основания для заключения,  - площадь передаваемого объекта,  -сведений о субъекте предпринимательской и инвестиционной деятельности. | | | В соответствии со сроками  [административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования за исключением земельных участков и жилых помещений»](https://admmegion.ru/gov/laws/standarts_munusl/index.php?ELEMENT_ID=344281), утвержденного постановлением администрации города от 16.05.2019 №929.  Сводная информация об оказанной поддержке – ежеквартально. | | | Департамент муниципальной собственности | |
| 5.1.5.Оказание консультационной и информационной поддержки предпринимателям и потенциальным инвесторам (в том числе и в электронном виде) | | | по мере возникновения обращений | | | Департамент территориального развития, Департамент муниципальной собственности | |
| 5.1.6.Утверждение Порядка и условий заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны города Мегиона | | | 2 квартал 2021 | | | Департамент территориально развития | | Создание благоприятной среды для развития и привлечения инвестиций и экономического развития муниципального образования, развитие нормативно-правовой базы, способствующей привлечению инвестиций | |
| 5.2. | Эффективность участия органов местного самоуправления в разработке и реализации лучших практик (инициатив, идей) в сфере развития инвестиционной и предпринимательской деятельности, система баллов | | 0,0 | | D | | A-4,0  B-3,0  C-1,5  D-0,0 | | 5.2.1.Совет по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Мегионе | | | Ежегодно, в соответствии с утвержденным Планом  работы Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Мегион | | | Департамент территориального развития | | Формирование рабочих групп с участием должностных лиц администрации города Мегиона для разработки практик (инициатив, идей) в сфере развития инвестиционной и предпринимательской деятельности. | |
| 5.2.2.Совет Руководителей при Главе города Мегиона | | | Ежегодно | | |
| 5.2.3.Экспертно-консультативный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Мегионе | | | Не реже 2 раз в год в соответствии с постановлением администрации города от 29.07.2020 №1373 «Об экспертно-консультативном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона» | | |
| 6 | Формирование инвестиционных предложений о возможностях и условиях реализации инвестиционных проектов, система баллов | | 3,0 | | В | | A-4,0  B-3,1  C-2,5  D-2,1 | | 6.1.Актуализация перечня земельных участков (инвестиционных площадок), находящихся в собственности города, обеспеченных градостроительной документацией и предлагаемых для реализации инвестиционных проектов. | | | Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным | | | Управление архитектуры и градостроительства (ДТР) | | Информация о земельных участках (инвестиционных площадках), находящихся в собственности города Мегиона актуализируется управлением архитектуры и градостроительства по мере поступления дополнительных сведений о земельных участках (инвестиционных площадках).  Отражение необходимой информации по инвестиционным предложениям/земельным участкам муниципального образования на инвестиционной карте Югры | |
| 6.2.Направление актуализированной информации о каждом земельном участке (инвестиционной площадке) в адрес отдела развития инвестиционной деятельности и проектного управления, с учетом следующих параметров:  - название,  - свободные/занятые,  - местоположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии),  - предоставление площадок в пользование (торги/без торгов),  - описание,  - назначение площадки,  - площадь земельного участка (га),  - категория земель,  - функциональное назначение,  - расстояние до регионального центра (км),  - транспортная инфраструктура,  - инженерная инфраструктура (сети энергоснабжения, связи, газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, канализации),  - справочная информация о предельных параметрах разрешенного строительства,  - дополнительная информация,  - координатор земельного участка,  - куратор площадки,  - ответственный за предоставление информации. | | | Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным | | | Управление архитектуры и градостроительства (ДТР) | |
| **II.Эффективность организационных механизмов, качество информационной поддержки инвесторов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Информационный раздел на официальном сайте администрации муниципального образования об инвестиционной и предпринимательской деятельности, наличие интерактивных сервисов подачи заявок через информационный раздел, средний балл | | 4,9 | | А | | A-4,8  B- -  С- -  D- - | | 7.1.Наполнение, обновление и актуализация информации на инвестиционном портале города Мегиона | | | Ежемесячно | | | Департамент территориального развития | | Сохранение уровня информированности всех заинтересованных сторон инвестиционного процесса, повышение информационной открытости и доступности информации для инвесторов;  Информационное обеспечение деятельности администрации города в целях улучшения инвестиционного климата на территории муниципального образования | |
| 7.2.Актуализация на инвестиционном портале города Мегиона раздела «Предпринимательство» с размещением информации о мерах поддержки, информации о сервисах обратной связи и прочих сервисах поддержки. | | | Ежемесячно | | |
| 7.3.Популяризация сервисов подачи заявок посредством размещения в СМИ, социальных сетях, на официальном сайте города и инвестиционном портале города Мегиона информации о сервисах подачи заявок о сопровождении проектов по принципу «одного окна», обращений потенциальных инвесторов и субъектов МСП. | | | Ежеквартально, не позднее 15 числа третьего месяца квартала | | |
| 8 | Доля мер муниципальной поддержки, предоставленных в электронном виде, % | | 40,5 | | D | | A-78,8  B-66,8  C-54,5  D-32,3 | | 8.1.Оказание финансовой, имущественной, информационно- консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Мегиона в электронном виде | | | Ежемесячно | | | Департамент территориального развития, Департамент муниципальной собственности | | Ликвидация административных барьеров, равный доступ субъектов МСП к получению услуги, информирование представителей бизнеса с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования о возможности получения мер муниципальной поддержки в электронном виде | |
| **III.Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства, средний балл | | 3,0 | | С | | A-4,8  B-4,0  C-3,2  D-2,3 | | 9.1.Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019–2025 годы» | | | В соответствии со сроками реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019–2025 годы», утвержденной постановлением администрации города от 19.12.18 №2746 | | | Департамент территориального развития | | Системная работа по созданию условий для возникновения и роста субъектов малого и среднего предпринимательства | |
| 10 | Динамика доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, средний балл | | 4,5 | | D | | A-4,8  B-4,0  C-3,3  D-2,2 | | 10.1.Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019–2025 годы» | | | Департамент территориального развития | | Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;  Предоставление актуальной информации о способах поддержки малого и среднего предпринимательства | |
| 11 | Динамика самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, средний балл | | В связи с тем, что специальный налоговый режим введен в ХМАО – Югре с 01.01.2020, оценка данного показателя за 2019 год не производилась | | | | | | | 11.1.Мониторинг количества самозанятых на территории города Мегиона (информационное взаимодействие с межрайонной ИФНС России №5 по ХМАО – Югре, в части информирования о налогоплательщиках, вставших на учет в качестве плательщиков налога на профессиональный доход) | | | постоянно | | Департамент территориального развития | | Увеличение числа самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых | |
| 11.2.Проведение информационной кампании посредством размещения рекламных плакатов на остановках общественного транспорта. | | | Октябрь 2021 | |
| 11.3.Популяризация и продвижение образа самозанятого, в целях информирования об оказании поддержки самозанятым и опыте применения налога на профессиональный доход посредством размещения:  - информации в СМИ, социальных сетях, на официальном сайте города и инвестиционном портале города Мегиона;  - видеороликов на уличных светодиодных экранах | | | постоянно | |
| 12 | Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества качеством предоставления муниципальных услуг,  средний балл | | 5,0 | | А | | A-4,6  B-4,2  C- -  D- - | | 12.1.Проведение опроса предпринимательского сообщества для исследования уровня удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг в сфере поддержки предпринимательской и инвестиционной деятельности на официальном сайте администрации города и последующее принятие обоснованных решений по улучшению качества предоставления муниципальных услуг | | | Ноябрь 2021 | | | Департамент территориального развития | | Сбор информации о положении дел в предприятиях, прошедших через этап поддержки, с целью анализа эффективности предлагаемых и действующих мер поддержки;  Повышение удовлетворенности предпринимательского сообщества качеством предоставления муниципальных услуг в сфере поддержки предпринимательской и инвестиционной деятельности | |
| 12.2.Размещение в СМИ, социальных сетях информации о муниципальных услугах, предоставляемых при осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности | | | Сентябрь 2021 | | |
| 12.3.Актуализация на официальном сайте и размещение на инвестиционном портале города информации о муниципальных услугах, предоставляемых при осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности | | | Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным | | |
| 13 | Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие и поддержку субъектов МСП в расчете на 100 субъектов МСП, рублей на 100 МСП | | 506 855,4 | | С | | A-1 734 429,5  B-1 095 133,0  C-  710 096,0  D-  408 046,1 | | 13.1.Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019–2025 годы», утвержденной постановлением администрации города от 19.12.18 №2746 | | | В соответствии со сроками реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019–2025 годы», утвержденной постановлением администрации города от 19.12.18 №2746 | | | Департамент территориального развития | | Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | |
| 13.2.Работа экспертно- консультативного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона | | | Не реже 2 раз в год в соответствии с постановлением администрации города от 29.07.2020 №1373 «Об экспертно-консультативном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона» | | | Информирование представителей малого и среднего предпринимательства о мерах поддержки, оказываемых посредством окружных фондов;  Поддержка малого и среднего бизнеса, поддержка таких предприятий после окончания их участия в муниципальных программах поддержки. | |
| 14 | Организация и проведение семинаров об основах предпринимательской деятельности и обучающих семинаров, конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса в расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц на 100 МСП | | 1,05 | | С | | A-10,35  B-4,93  C-1,82  D-0,52 | | 14.1.Организация и проведение обучающих семинаров, конкурсов, различного рода обучающих мероприятий об основах предпринимательской деятельности для представителей малого и среднего бизнеса.  Популяризация предпринимательской деятельности на официальном сайте города и инвестиционном портале города Мегиона. | | | В течение года | | | Департамент территориального развития | | Повышение знаний и обеспечение соответствия требованиям изменяющихся экономических условий для субъектов малого и среднего предпринимательства. Стимулирование населения города к осуществлению предпринимательской деятельности. | |
| 15.1 | Доля закупок, которые заказчик осуществил у СМП, СОНКО от совокупного годового объема закупок, рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, % | | 40,7 | | D | | A-86,2  B-64,2  С-55,5  D-46,4 | | 15.1.1.Обеспечение увеличения доли муниципальных контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями в общей стоимости муниципальных контрактов (не менее 60%) | | | до 31.12.2021 | | | Управление муниципального заказа | | Расширение доступа к муниципальным заказам субъектам малого и среднего предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям | |
| 15.1.2.Размещение в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупках, осуществляемых у СМП в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ. | | | Управление муниципального заказа | |
| 15.2 | Доля объема муниципальных закупок у субъектов МСП услуг в сфере предварительных и периодических медицинских осмотров, система баллов | | 4,5 | | А | | A-4,9  B-4,0  С-3,3  D-1,5 | | 15.2.Обеспечение увеличения доли муниципальных контрактов субъектами малого и среднего предпринимательства в сфере предварительных и периодических медицинских осмотров | | | до 31.12.2021 | | | Департамент образования и молодежной политики;  Отдел культуры;  Отдел физической культуры и спорта | | Расширение доступа малого и среднего бизнеса к закупкам, проводимым органами местного самоуправления | |
| 16 | Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и уровня административных барьеров, средний балл | | 3,1 | | В | | A-3,58  B-3,18  С-2,59  D-1,9 | | 16.1.Утверждение и размещение на сайте администрации города планов-графиков проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков | | | Ежегодно, не позднее 01 ноября текущего года | | | Управление землепользования | | В период 2020 года управлением архитектуры и градостроительства администрации города проводились регулярные консультации с субъектами предпринимательской деятельности в целях популяризация получения муниципальных услуг посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг и АУ №Многофункциональный центр Югры» в городе Мегионе;  По итогам проведенных консультаций, большее количество СМП обращалось в управление за получением муниципальных услуг в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг;  Снижение административных барьеров, устранение излишнего и неэффективного административного регулирования предпринимательской деятельности, обеспечение согласованности действий региональных и местных органов власти | |
| 16.2.Популяризация получения муниципальных услуг посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг и АУ «Многофункциональный центр Югры» в городе Мегионе | | | Ноябрь 2021 | | | Департамент муниципальной собственности  Департамент территориального развития  Управление архитектуры и градостроительства (ДТР) | |
| 16.3.Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | | | В сроки, установленные постановлением администрации города от 06.10.2017 №1984 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего  воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Мегиона, экспертизы и оценки фактического  воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих  вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» | | | Департамент территориального развития | |
| 16.4.Проведение опросов мнения субъектов МСП о наличии и уровне административных барьеров при осуществлении инвестиционной и предпринимательской деятельности города Мегиона | | | до 30.11.2021 | | |
| 16.5.Принятие обоснованных решений по результату проведенного опроса направленных на снижение административных барьеров при осуществлении инвестиционной и предпринимательской деятельности города Мегиона | | | до 20.12.2021 | | |
| **IV.Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Фактическое время получения градостроительного плана земельного участка, дни | | 10,0 | | В | | A-4,3  B-7,9  С-12,4  D- - | | 17.1.Проведение мероприятий по сокращению предельных сроков получения градостроительного плана земельного участка | | | до 31.12.2021 | | | Управление архитектуры и градостроительства (ДТР) | | Предельный срок получения градостроительного плана земельного участка в 2020 году составил - до 6 рабочих дней;  Оптимизация процесса получения градостроительного плана земельного участка, минимизация временных задержек | |
| 18 | Фактическое время получения разрешений на строительство, дни | | 5 | | С | | A-2,4  B-4,0  С-5,0  D- - | | 18.1.Проведение мероприятий по сокращению предельных сроков получения разрешения на строительство | | | до 31.12.2020 | | | Управление архитектуры и градостроительства (ДТР) | | Предельный срок получения разрешения на строительство в 2020 году составил до 3 рабочих дней;  Оптимизация процесса получения разрешений на строительство | |
| 19 | Дополнительные процедуры, связанные с получением разрешений на строительство, исчисляемые от получения ГПЗУ до получения разрешения на строительство, процедур/единиц | | 3,0 | | А | | A-2,1  В- -  С- -  D- - | | 19.1.Исключение дополнительной процедуры, связанной с выдачей разрешений (ордера) на производство земляных работ на территории города Мегиона, путем переноса ее в состав «подуслуг» Правил благоустройства города Мегиона. | | | 4 квартал 2021 | | | Управление архитектуры и градостроительства (ДТР) ;  Управление землепользования | | Дополнительные процедуры отсутствуют.  Услуга по выдаче разрешений (ордера) на производство земляных работ на территории города Мегиона включена в Правила благоустройства территории города Мегиона решением Думы города от 27.11.2020 №31 | |
| 20 | Обеспечивающие факторы улучшения предпринимательского климата в сфере строительства, средний балл | | 3,0 | | А | | A-3  В- -  С- -  D- - | | 20.1.Сохранение показателя на достигнутом уровне | | | В течение 2021 года | | | Управление архитектуры и градостроительства (ДТР) | | На официальном сайте администрации города разработан и поддерживается в актуальном состоянии раздел, посвящённый вопросам градостроительной деятельности, автоматизированный «калькулятор процедур».  Стандарты предоставления услуг в сфере строительства в понятной и доступной форме размещены на стенде управления архитектуры и градостроительства, упрощённый доступ к муниципальным услугам организован посредством размещения QR-кода | |
| 20.2.Поддержание в актуальном состоянии:  - автоматизированного «калькулятора процедур»;  -на официальном сайте администрации города (специализированного) раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности;  -стандартов предоставления услуг в сфере строительства в понятной и доступной форме (стенды, проспекты, буклеты, листовки, инструкции) | | |
| **V. «Улучшение предпринимательского климата в сфере энергетики»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Среднее время подключения к электросетям, дни | | 7,9 | | А | | A-9,9  В- -  С- -  D- - | | 21.1.Работа с ресурсоснабжающими организациями по сокращению сроков подключения к электросетям | | | до 31.12.2021 | | | МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | | Сокращение фактического времени подключения к электросетям до 5 дней | |
| 22 | Среднее количество процедур при подключении к электросетям, процедур/ед. | | 2,5 | | А | | A-2,8  В- -  С- -  D- - | | 22.1.Проведение мероприятий по выявлению избыточных процедур и их сокращению | | | до 31.12.2021 | | | МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | | Поддержание установленного показателя | |
| 23 | Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к электросетям, средний балл | | 5 | | А | | A-4,99  В- -  С- -  D- - | | 23.1.Популяризация подачи заявки на подключение к электросетям в электроном виде по средством «Личного кабинета» официального сайта ресурсоснабжающих организации и через МФЦ | | | постоянно | | | МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | | Повышение уровня удовлетворенности эффективностью процедур по подключению к электросетям, снятие административных барьеров при подключении к электросетям | |
| 23.2.Проведение опросов мнения субъектов МСП об эффективности процедур по подключению к электросетям на территории города | | | до 30.11.2021 | | |
| 23.3.Принятие обоснованных решений по результату проведенного опроса и проведение мероприятий по устранению выявленных замечаний направленных на повышение уровня удовлетворенности эффективностью процедур по подключению к электросетям | | | до 15.12.2021 | | |
| **VI.Развитие конкуренции** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Достижение целевых показателей, на исполнение которых направлены мероприятия органов местного самоуправления по муниципальных образований по содействию развития конкуренции на товарных рынках, сумма баллов | 3 | | В | | A-4  В-3,3  С-2,5  D-1,8 | | 24.1.Достижение целевых показателей плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городском округе городе Мегионе, утвержденного постановлением администрации города Мегиона от 20.08.2019 №1712 | | | В соответствии со сроками, установленными планом мероприятий («дорожной картой») по содействию развитию конкуренции в городском округе город Мегион, утвержденного постановлением администрации города Мегиона от 20.08.2019 №1712 | | | Управление архитектуры и градостроительства (ДТР),  Департамент образования и молодежной политики, Отдел культуры,  Отдел физической культуры и спорта,  МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», Департамент территориального развития. | | Развитие конкуренции в городе Мегионе | |
| 24.2.Экспертно-консультативный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона | | | Не реже 2 раз в год в соответствии с постановлением администрации города от 29.07.2020 №1373 «Об экспертно-консультативном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона» | | | Департамент территориального развития,  Департамент муниципальной собственности, | | Формирование рабочих групп с участием должностных лиц администрации города Мегиона для разработки практик (инициатив, идей) в сфере развития инвестиционной и предпринимательской деятельности. | |
| 25 | Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг, средний балл | | 1,7 | | A | | A-1,6  В-1,5  С- 1.4  D-1,3 | | 25.1.Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг, в том числе с участием местных товаропроизводителей | | | ежеквартально | | | Департамент территориального развития | | Повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг.  Организация систематизированной работы по содействию развития конкуренции | |
| 25.2.Информирование потребителей товаров о качестве товаров, работ и услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг городского округа Мегион | | | В течение года, не реже 1 раза в квартал | | | Департамент образования и молодежной политики, Отдел культуры,  Отдел физической культуры и спорта,  Департамент муниципальной собственности,  Управление архитектуры и градостроительства (ДТР),  МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса»,  Департамент территориального развития. | |
| 26 | Сокращение количества хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, балл | | 1,0 | | А | | A-1,0  В- -  С- -  D- - | | 26.1.Организация мероприятий, направленных на сокращение количества хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | | | В течение года | | | Департамент образования и молодежной политики, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта, департамент территориального развития | | Преобразование хозяйствующих субъектов, доли участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, в иные организационно-правовые формы для более экономного расходования бюджетных средств | |
| 27 | Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации, размещаемой муниципальным образованием, средний балл | | 0,731 | | А | | А-0,732  В-0,676  С-0,662  D-0,593 | | 27.1.Размещение на официальном сайте администрации города, инвестиционном портале города официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг города и деятельности администрации города по развитию конкуренции | | | Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца следующего за отчетным | | | Департамент территориального развития | | Повышение удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг | |
| 27.2.Проведение анализа результатов опроса, а также проведение мероприятий по устранению выявленных замечаний | | | Ежегодно,  не позднее 15.12.2021 | | |
| 28 | Наличие утвержденного перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании, кол-во рынков соответствующих условиям | | 15 | | D | | А- -  В-27  С-23  D-14 | | 28.1.Актуализация плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городе Мегионе, утвержденную постановлением администрации города Мегиона от 20.08.2019 №1712 с установлением мероприятий и ключевых событий/результатов по развитию конкуренции на товарных рынках | | | до 15.12.2021 | | | Департамент образования и молодежной политики,  Департамент муниципальной собственности,  Отдел физической культуры и спорта,  Отдел культуры,  Управление архитектуры и градостроительства (ДТР),  МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса»,  Департамент территориального развития | | Увеличение количества товарных рынков, включенных в «дорожную карту», соответствующим условиям оценки показателя (критериям оценки) | |
| 29 | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов местного самоуправления в отчетном году не менее чем на 30% по сравнению с предыдущим годом, балл | | 0 | | D | | А-1  В-2  С- -  D-0 | | 29.1.Проведение предварительной экспертизы проектов МНПА, принятие которых осуществляется во исполнение переданных отдельных государственных полномочий ХМАО – Югры на предмет выявления положений, содержащих возможные риски нарушения антимонопольного законодательства, а также положений, которые не относятся к рискам нарушения антимонопольного законодательства, но могут способствовать созданию условий для их возникновения | | | По мере разработки МНПА | | | Юридическое управление, Департамент территориального развития | | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства | |
| 29.2.Направление в Департамент экономического развития ХМАО – Югры для проведения экспертизы проектов МНПА, принятие которого осуществляется во исполнение переданных отдельных государственных полномочий ХМАО – Югры, посредством специализированного программного продукта | | |
| 29.3.Анализ выявленных в проектах МНПА и МНПА рисков нарушения антимонопольного законодательства и (или) нарушений антимонопольного законодательства | | | при наличии | | |

»