Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда

в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы»

на 01.01.2020

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 13.12.2018 №2688.

Основной целью программы является обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда.

Объем финансирования программы на 2019 год, утвержденный решением Думы города от 19.12.2019 №408 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 «О бюджете городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями), составляет 3 648,7 тыс.рублей:

бюджет автономного округа – 3 200,50 тыс.рублей;

местный бюджет – 448,2 тыс.рублей.

Фактическая реализация средств муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» на 01.01.2020 составила 3 638,9 тыс.рублей (99,7%):

бюджет автономного округа – 3 190,7 тыс.рублей (99,7%),

местный бюджет – 448,2 тыс.рублей (100%).

Программа по улучшению условий и охраны труда в городском округе город Мегион состоит из четырех основных мероприятий:

1.Совершенствование государственного управления охраной труда в городском округе город Мегион.

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 3 246,7 тыс.рублей (бюджет автономного округа 3 200,5 тыс.рублей; местный бюджет 46,2 тыс.рублей); фактически израсходовано

из средств бюджета автономного округа на финансовое обеспечение деятельности отдела ценообразования и труда по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 3 190,7 тыс.рублей;

из средств местного бюджета на проведение смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда городского округа город Мегион» 46,2 тыс.рублей.

2.Развитие социального партнерства между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, работодателями и общественными организациями для реализации государственной политики в области охраны труда.

На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета для организации семинаров и совещаний по вопросам охраны труда израсходовано 0,50 тыс.рублей (100%).

На 01.01.2020 проведена экспертиза на соответствие требованиям трудового законодательства 75 коллективных договоров, поступивших на уведомительную регистрацию, из них 14 договоров заключены в отчетный период, в 61 договор внесены изменения и дополнения. Данное мероприятие не требует финансового обеспечения.

3.Снижение производственного травматизма.

На реализацию основного мероприятия из средств местного бюджета в 2019 году запланировано 379,6 тыс.рублей, фактически израсходовано 379,6 тыс.рублей (100%).

Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений.

На 01.01.2020 обучение по охране труда прошли 142 руководителя и специалиста муниципальных учреждений, что составляет 197,2% от плана (72 человека). Финансовое обеспечение мероприятия фактически составило 202,3 тыс.рублей.

Организация обучения руководителей и специалистов муниципальных учреждений города пожарно-техническому минимуму.

На 01.01.2020 обучение пожарно-техническому минимуму прошли 107 руководителей и специалистов муниципальных учреждений, что составляет 281,6% (по плану - 38 человек). Финансовое обеспечение мероприятия фактически составило 87,8 тыс.рублей.

Организация обучения руководителей и специалистов муниципальных учреждений города гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

На 01.01.2020 обучение гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям прошли 32 руководителя и специалиста муниципальных учреждений, что составляет 114,3% от плана (28 человек).

4.Улучшение условий труда в городском округе город Мегион.

На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета для проведения городских мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, предусмотрено 21,9 тыс.рублей.

В отчетный период проведено торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню охраны труда, в ходе которого подведены итоги смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда городского округа город Мегион» и конкурса рисунка «Охрана труда глазами детей». Финансовое обеспечение мероприятия по факту составило 21,9 тыс.рублей (100% от запланированной суммы 21,9 тыс.рублей).

На 01.01.2020 в средствах массовой информации города размещено 50 статей и репортажей по вопросам охраны труда. Данное мероприятие не требует финансового обеспечения.

На 01.01.2020 зарегистрированы 5 несчастных случаев, связанных с производством, в результате которых 4 работника получили травмы, отнесенные к категории тяжелых, и 1 работник погиб в ДТП по причине неблагоприятных погодных условий.

Исполнитель:

Никулаева Наталья Викторовна

(34643) 3-32-89