Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы»

на 01.01.2023

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 13.12.2018 №2688 (с изменениями).

Основной целью программы является обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда.

Общий объем финансирования программы составляет 19 491,3 тыс.рублей, в т.ч. на 2022 год – 2 259,7 тыс.рублей:

бюджет автономного округа – 1 819,2 тыс.рублей;

местный бюджет – 440,5 тыс.рублей.

Фактическая реализация средств муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы» на 01.01.2023 составила 2 163,2 тыс.рублей:

бюджет автономного округа – 1 746,2 тыс.рублей,

местный бюджет – 417,0 тыс.рублей.

Программа по улучшению условий и охраны труда в городе Мегионе состоит из четырех основных мероприятий:

1.Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Мегионе.

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 1 825,3 тыс.рублей (бюджет автономного округа 1 819,2 тыс.рублей; местный бюджет 6,1 тыс.рублей).

Фактически израсходовано

из средств бюджета автономного округа на финансовое обеспечение деятельности отдела ценообразования и труда по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 1 746,2 тыс.рублей (96% от запланированной суммы);

из средств местного бюджета для организации проведения конкурса «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» 6,1 тыс.рублей (100% от запланированной суммы).

2.Развитие социального партнерства между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, работодателями и общественными организациями для реализации государственной политики в области охраны труда.

Данное мероприятие не требует финансового обеспечения.

На 01.01.2023 проведена экспертиза на соответствие требованиям трудового законодательства 67 коллективных договоров, поступивших на уведомительную регистрацию, из них 17 договоров заключены в отчетный период, в 50 договоров внесены изменения и дополнения.

3.Снижение производственного травматизма.

На реализацию мероприятия из средств местного бюджета в 2022 году запланировано 424,4 тыс.рублей. В течение 2022 года планируется провести в муниципальных учреждениях города специальную оценку условий труда на 95 рабочих местах, обучить охране труда, мерам пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 97 руководителей и специалистов.

В отчетный период

проведена специальная оценка условий труда на 159 рабочих местах (167% от планируемого значения показателя – 95 рабочих мест);

обучены охране труда, мерам пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 150 руководителей и специалистов муниципальных учреждений (155% от планируемого значения показателя – 97 человек).

Финансовое обеспечение мероприятия составило 400,9 тыс.рублей или 95% от плана (424,4 тыс.рублей)

4.Улучшение условий труда в городе Мегионе.

На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета для проведения городских мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, предусмотрено 10,00 тыс.рублей. Фактически израсходовано 10,0 тыс.рублей (100% от запланированной суммы).

В отчетном периоде проведена работа по сбору и обработке информации о состоянии условий и охраны труда в городских организациях. Информацию предоставили 340 организаций. Данное мероприятие не требует финансового обеспечения.

На 31.10.2022 зарегистрированы 3 несчастных случая, связанных с производством, в результате которых 1 работник погиб, 2 получили травмы, отнесенные к категории тяжелых.

Наталья Викторовна Никулаева

(34643) 3-32-89