Пояснительная записка

о ходе реализации и ежегодной оценки эффективности муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион»

на 2019-2025 годы»

на 01.02.2019

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион» на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 13.12.2018 №2688.

Основной целью программы является обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда.

Общий объем финансирования программы составляет 27 657,00 тыс.рублей, в т.ч. на 2019 год – 3 951,00 тыс.рублей:

бюджет автономного округа – 3 470,50 тыс.рублей;

местный бюджет – 480,50 тыс.рублей.

Фактическая реализация средств муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион» на 2019-2025 годы» на 01.02.2019 составила 378,99 тыс.рублей:

бюджет автономного округа – 378,99 тыс.рублей,

местный бюджет – 0,0 тыс.рублей.

Программа по улучшению условий и охраны труда в городском округе город Мегион состоит из четырех основных мероприятий:

1.Совершенствование государственного управления охраной труда в городском округе город Мегион.

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 3 525, 50 тыс.рублей (бюджет автономного округа 3 470,50 тыс.рублей; местный бюджет 55,00 тыс.рублей); фактически израсходовано из средств бюджета автономного округа на финансовое обеспечение деятельности отдела ценообразования и труда по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 378,99 тыс.рублей.

2.Развитие социального партнерства между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, работодателями и общественными организациями для реализации государственной политики в области охраны труда.

На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета для организации семинаров и совещаний по вопросам охраны труда предусмотрено 0,5 тыс.рублей. В отчетном периоде указанные мероприятия не проводились.

На 01.02.2019 проведена экспертиза на соответствие требованиям трудового законодательства 4 коллективных договоров, поступивших на уведомительную регистрацию, из них 3 договора заключены в отчетный период, в 1 договор внесены изменения и дополнения. Данное мероприятие не требует финансового обеспечения.

3.Снижение производственного травматизма.

На реализацию мероприятия из средств местного бюджета в 2019 году запланировано 400,00 тыс.рублей. В отчетный период в учреждениях города начата работа по подготовке к организации обучения руководителей и специалистов охране труда, пожарно-техническому минимуму, гражданской обороне.

4.Улучшение условий труда в городском округе город Мегион.

На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета для проведения городских мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, предусмотрено 25,00 тыс.рублей.

За отчетный период на официальном сайте администрации города размещены 2 статьи по вопросам охраны труда. Данное мероприятие не требует финансового обеспечения.

В отчетном периоде начата работа по сбору и обработке информации о состоянии условий и охраны труда в городских организациях. На 01.02.2019 информацию предоставили 83 организации. Данное мероприятие не требует финансового обеспечения.

На 01.02.2019 несчастные случаи, связанные с производством, в организациях города не зарегистрированы.

Исполнитель:

Наталья Викторовна Никулаева

8(34643) 3-32-69