Пояснительная записка

о ходе реализации и ежегодной оценки эффективности муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион»

на 2019-2025 годы»

на 01.02.2020

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион» на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 13.12.2018 №2688 (внесены изменения постановлением администрации города от 23.01.2020 №97).

Основной целью программы является обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда.

Общий объем финансирования программы составляет 27 317,70 тыс.рублей, в т.ч. на 2020 год – 4521,50 тыс.рублей:

бюджет автономного округа – 3 361,00 тыс.рублей;

местный бюджет – 1160,50 тыс.рублей.

Фактическая реализация средств муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион» на 2019-2025 годы» на 01.02.2020 составила 482,21 тыс.рублей:

бюджет автономного округа – 475,31 тыс.рублей,

местный бюджет – 6,9 тыс.рублей.

Программа по улучшению условий и охраны труда в городском округе город Мегион состоит из четырех основных мероприятий:

1.Совершенствование государственного управления охраной труда в городском округе город Мегион.

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 3 411,00 тыс.рублей (бюджет автономного округа 3 361,000 тыс.рублей; местный бюджет 50,00 тыс.рублей); фактически израсходовано из средств бюджета автономного округа на финансовое обеспечение деятельности отдела ценообразования и труда по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 475,31 тыс.рублей.

2.Развитие социального партнерства между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, работодателями и общественными организациями для реализации государственной политики в области охраны труда.

На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета для организации семинаров и совещаний по вопросам охраны труда предусмотрено 0,5 тыс.рублей. В отчетном периоде указанные мероприятия не проводились.

На 01.02.2020 проведена экспертиза на соответствие требованиям трудового законодательства 7 коллективных договоров, поступивших на уведомительную регистрацию, из них 2 договора заключены в отчетный период, в 5 договоров внесены изменения и дополнения. Данное мероприятие не требует финансового обеспечения.

3.Снижение производственного травматизма.

На реализацию мероприятия из средств местного бюджета в 2020 году запланировано 1100,00 тыс.рублей, фактически израсходовано 6,90 тыс.рублей (0,62%).

Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений.

На 01.02.2020 обучение по охране труда прошел 1 человек и 2 человека прошли обучение пожарно-техническому минимуму из числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений, что составляет 0,2% от плана (172 человека). Финансовое обеспечение мероприятия фактически составило 6,90 тыс.рублей или 0,62% от плана (1100,00 тыс.рублей).

4.Улучшение условий труда в городском округе город Мегион.

На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета для проведения городских мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, предусмотрено 10,00 тыс.рублей.

В отчетном периоде начата работа по сбору и обработке информации о состоянии условий и охраны труда в городских организациях. На 01.02.2020 информацию предоставили 90 организации. Данное мероприятие не требует финансового обеспечения.

На 01.02.2020 несчастные случаи, связанные с производством, в организациях города не зарегистрированы.

Исполнитель:

Галина Яковлевна Кравченко

8(34643) 3-32-89