Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы»

на 01.02.2022

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 13.12.2018 №2688 (с изменениями).

Основной целью программы является обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда.

Общий объем финансирования программы составляет 18 700,7 тыс.рублей, в т.ч. на 2022 год – 2 339,2 тыс.рублей (утвержден постановлением администрации города от 27.01.2022 №173):

бюджет автономного округа – 1 919,2 тыс.рублей;

местный бюджет – 420,0 тыс.рублей.

Фактическая реализация средств муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы» на 01.02.2022 составила 25,8 тыс.рублей:

бюджет автономного округа – 17,8 тыс.рублей,

местный бюджет – 8,0 тыс.рублей.

Программа по улучшению условий и охраны труда в городе Мегионе состоит из четырех основных мероприятий:

1.Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Мегионе.

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 1 929,2 тыс.рублей (бюджет автономного округа 1 919,2 тыс.рублей; местный бюджет 10,00 тыс.рублей).

Фактически израсходовано

из средств бюджета автономного округа на финансовое обеспечение деятельности отдела ценообразования и труда по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 17,8 тыс.рублей (0,9% от запланированной суммы).

2.Развитие социального партнерства между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, работодателями и общественными организациями для реализации государственной политики в области охраны труда.

Данное мероприятие не требует финансового обеспечения.

На 01.02.2022 проведена экспертиза на соответствие требованиям трудового законодательства 5 коллективных договоров, поступивших на уведомительную регистрацию, из них 2 договора заключены в отчетный период, в 3 договора внесены изменения и дополнения.

3.Снижение производственного травматизма.

На реализацию мероприятия из средств местного бюджета в 2022 году запланировано 400,0 тыс.рублей. В течение 2022 года планируется провести в муниципальных учреждениях города специальную оценку условий труда на 87 рабочих местах, обучить охране труда, пожарно-техническому минимуму, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 89 руководителей и специалистов.

В отчетный период проведена специальная оценка условий труда на 4 рабочих местах (4,6% от планируемого значения показателя – 87 рабочих мест). Финансовое обеспечение мероприятия составило 8,0 тыс.рублей или 2% от плана (400,0 тыс.рублей)

4.Улучшение условий труда в городе Мегионе.

На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета для проведения городских мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, предусмотрено 10,00 тыс.рублей.

В отчетном периоде начата работа по сбору и обработке информации о состоянии условий и охраны труда в городских организациях. На 01.02.2022 информацию предоставили 89 организаций. Данное мероприятие не требует финансового обеспечения.

На 01.02.2022 несчастные случаи, связанные с производством, в организациях города не зарегистрированы.

Никулаева Наталья Викторовна

(34643) 3-32-89