## Финансовое обеспечение
Сетевой график финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе» на 2019-2025 годы» в 2023 году
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [35 empty] | Причины отклонения
Финансовые затраты на реализацию программы (тыс. рублей)
|  |  | План на 2023 год | Фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[6 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе» на 2019-2025 годы» |  | Всего: | 2509.1 | 35.1 | 1.3989 | 102.7 | 35.1 | 35.1 | 165.7 |  |  | 224.2 |  |  | 339.5 |  |  | 368.2 |  |  | 169.4 |  |  | 122.6 |  |  | 125.9 |  |  | 461.9 |  |  | 123.8 |  |  | 130 |  |  | 175.2
федеральный бюджет
|  | окружной бюджет | 2003.6 | 35.1 | 1.7518 | 100 | 35.1 | 35.1 | 120 |  |  | 160 |  |  | 270 |  |  | 250 |  |  | 88.6 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 445 |  |  | 105 |  |  | 130 |  |  | 155
|  | местный бюджет | 505.5 | 0 | 0 | 2.7 | 0 |  | 45.7 |  |  | 64.2 |  |  | 69.5 |  |  | 118.2 |  |  | 80.8 |  |  | 32.6 |  |  | 35.9 |  |  | 16.9 |  |  | 18.8 |  |  | 0 |  |  | 20.2
привлеченные средства
1. | Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Мегионе | Всего: | 2003.6 | 35.1 | 1.7518 | 100 | 35.1 | 35.1 | 120 |  |  | 160 |  |  | 270 |  |  | 250 |  |  | 88.6 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 445 |  |  | 105 |  |  | 130 |  |  | 155
федеральный бюджет
|  | окружной бюджет | 2003.6 | 35.1 | 1.7518 | 100 | 35.1 | 35.1 | 120 |  |  | 160 |  |  | 270 |  |  | 250 |  |  | 88.6 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 445 |  |  | 105 |  |  | 130 |  |  | 155
местный бюджет
привлеченные средства
2 | Развитие социального партнерства между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, работодателями и общественными организациями для реализации государственной политики в области охраны труда | Всего: | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет
окружной бюджет
|  | местный бюджет | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства
3. | Снижение производственного травматизма | Всего: | 500 | 0 | 0 | 2.7 | 0 |  | 45.7 |  |  | 64.2 |  |  | 64 |  |  | 118.2 |  |  | 80.8 |  |  | 32.6 |  |  | 35.9 |  |  | 16.9 |  |  | 18.8 |  |  | 0 |  |  | 20.2
федеральный бюджет
окружной бюджет
|  | местный бюджет | 500 | 0 | 0 | 2.7 | 0 |  | 45.7 |  |  | 64.2 |  |  | 64 |  |  | 118.2 |  |  | 80.8 |  |  | 32.6 |  |  | 35.9 |  |  | 16.9 |  |  | 18.8 |  |  | 0 |  |  | 20.2
привлеченные средства
4. | Улучшение условий труда в городе Мегионе | Всего: | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет
окружной бюджет
|  | местный бюджет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства
Исполнитель: Наталья Викторовна Никулаева
(34643) 3-32-89

## Показатель
Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы» в 2023 году
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Ед. изм. | Значение показателя на 2023 год |  |  | в том числе | [35 empty] | Примечание (причины не достижения показателя)
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Основное мероприятие: Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Мегионе
1 | Увеличение числа специалистов по охране труда города Мегион, вовлеченных в работу по повышению уровня профессиональных знаний, творческой активности, новаторства посредством участия в смотре-конкурсе «Лучший специалист по охране труда города Мегиона», который организуется и проводится раз в два года | 9 | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Увеличение количества работников городских организаций, вовлеченных в работу по обучению, отработке умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим на производстве, посредством участия в конкурсе среди работников организаций города Мегиона «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве», который организуется и проводится раз в два года | 20 | ед. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Основное мероприятие: Развитие социального партнерства между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, работодателями и общественными организациями для реализации государственной политики в области охраны труда
3 | Обеспечение непрерывного повышения профессиональных знаний специалистов организаций города Мегиона, посредством участия в семинарах, совещаниях по улучшению условий и охраны труда, проводимых управлением экономической политики | 107 | чел. | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 0
Основное мероприятие: Снижение производственного травматизма
4 | Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях города, на которых проведена специальная оценка условий труда | 0 | р.м. | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 15 |  |  | 14 |  |  | 31 |  |  | 15 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 4
5 | Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний по охране труда, пожарно-техническому минимуму, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в обучающих организациях | 293 | чел. | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 8 |  |  | 19 |  |  | 9 |  |  | 18 |  |  | 22 |  |  | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Снижение количества пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | 17 | чел. | 13 | 0 | 0
7 | Снижение количества пострадавших на производстве со смертельным исходом | 3 | чел. | 0 | 0
Основное мероприятие: Улучшение условий труда в городе Мегионе
8 | Количество организаций города Мегиона, предоставляющих ежегодную информацию о состоянии условий и охраны труда | 321 | ед. | 340 | 92 | 27.0588 | 100 | 92 | 92 | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Исполнитель: Наталья Викторовна Никулаева
(34643) 3-32-89