Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион

на 2019-2025 годы»

на 01.03.2020

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 13.12.2018 №2688 (с изменениями).

Основной целью программы является обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда.

Общий объем финансирования программы составляет 27 317,7 тыс.рублей, в т.ч. на 2020 год – 4 521,5 тыс.рублей:

бюджет автономного округа – 3 361,0 тыс.рублей;

местный бюджет – 1160,5 тыс.рублей.

Фактическая реализация средств муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» на 01.03.2020 составила 940 285,65 тыс.рублей:

бюджет автономного округа – 933 385,65 тыс.рублей,

местный бюджет – 6,9 тыс.рублей.

Программа по улучшению условий и охраны труда в городском округе город Мегион состоит из четырех основных мероприятий:

1.Совершенствование государственного управления охраной труда в городском округе город Мегион.

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 3 411,00 тыс.рублей (бюджет автономного округа 3 361,0 тыс.рублей; местный бюджет 50,0 тыс.рублей); фактически израсходовано из средств бюджета автономного округа на финансовое обеспечение деятельности отдела ценообразования и труда по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 933 385,65 тыс.рублей.

2.Развитие социального партнерства между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, работодателями и общественными организациями для реализации государственной политики в области охраны труда.

На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета для организации семинаров и совещаний по вопросам охраны труда предусмотрено 0,5 тыс.рублей. В отчетном периоде указанные мероприятия не проводились.

На 01.03.2020 проведена экспертиза на соответствие требованиям трудового законодательства 21 коллективного договора, поступившего на уведомительную регистрацию, из них 4 договора заключены в отчетный период, в 17 договоров внесены изменения и дополнения. Данное мероприятие не требует финансового обеспечения.

3.Снижение производственного травматизма.

На реализацию мероприятия из средств местного бюджета в 2020 году запланировано 1 100,0 тыс.рублей, фактически израсходовано 6,9 тыс.рублей (0,6%).

Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений.

На 01.03.2020 из числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений обучены 3 человека (0,2% от планируемого значения показателя – 172 человека), из них

охране труда – 1 человек,

пожарно-техническому минимуму – 2 человека.

Финансовое обеспечение мероприятия фактически составило 6,9 тыс.рублей или 0,6% от плана (1 100,00 тыс.рублей).

4.Улучшение условий труда в городском округе город Мегион.

На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета для проведения городских мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, предусмотрено 10,00 тыс.рублей.

В отчетном периоде проведена работа по сбору и обработке информации о состоянии условий и охраны труда в городских организациях. На 01.03.2020 информацию предоставили 352 организации. Данное мероприятие не требует финансового обеспечения.

На 01.03.2020 на территории городского округа город Мегион зарегистрирован 1 несчастный случай, связанный с производством, в результате которого работник получил травмы, отнесенные к категории тяжелых.

Исполнитель:

Наталья Викторовна Никулаева

(34643) 3-32-89