Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда

в городском округе город Мегион» на 2019-2025 годы»

на 01.04.2019

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион» на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 13.12.2018 №2688.

Основной целью программы является обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда.

Общий объем финансирования программы составляет 27 657,00 тыс.рублей, в т.ч. на 2019 год – 3 951,00 тыс.рублей:

бюджет автономного округа – 3 470,50 тыс.рублей;

местный бюджет – 480,50 тыс.рублей.

Фактическая реализация средств муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион» на 2019-2025 годы» на 01.04.2019 составила 770,2 тыс.рублей (19,5%):

бюджет автономного округа – 743,3 тыс.рублей (21,4%),

местный бюджет – 26,9 тыс.рублей (5,6%).

Программа по улучшению условий и охраны труда в городском округе город Мегион состоит из четырех основных мероприятий:

1.Совершенствование государственного управления охраной труда в городском округе город Мегион.

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 3 525, 50 тыс.рублей (бюджет автономного округа 3 470,50 тыс.рублей; местный бюджет 55,00 тыс.рублей); фактически израсходовано из средств бюджета автономного округа на финансовое обеспечение деятельности отдела ценообразования и труда по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 743,30 тыс.рублей.

В отчетный период проведен смотр-конкурс «Лучший специалист по охране труда городского округа город Мегион», определены победители, призеры и участники, муниципальным казенным учреждением «Служба обеспечения» заключены муниципальные контракты на приобретение наградной продукции.

2.Развитие социального партнерства между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, работодателями и общественными организациями для реализации государственной политики в области охраны труда.

На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета для организации семинаров и совещаний по вопросам охраны труда предусмотрено 0,50 тыс.рублей.

На 01.04.2019 проведена экспертиза на соответствие требованиям трудового законодательства 19 коллективных договоров, поступивших на уведомительную регистрацию, из них 5 договоров заключены в отчетный период, в 14 договоров внесены изменения и дополнения. Данное мероприятие не требует финансового обеспечения.

3.Снижение производственного травматизма.

На реализацию основного мероприятия из средств местного бюджета в 2019 году запланировано 400,00 тыс.рублей, фактически израсходовано 26,90 тыс.рублей (6,7%).

Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений.

На 01.04.2019 обучение по охране труда прошли 7 руководителей и специалистов муниципальных учреждений, что составляет 9,7% от плана (72 человека). Финансовое обеспечение мероприятия фактически составило 13,50 тыс.рублей или 6,9% от плана (194,40 тыс.рублей).

Организация обучения руководителей и специалистов муниципальных учреждений города пожарно-техническому минимуму.

На 01.04.2019 обучение пожарно-техническому минимуму прошли 9 руководителей и специалистов муниципальных учреждений, что составляет 25% (по плану - 36 человек). Финансовое обеспечение мероприятия фактически составило 9,00 тыс.рублей или 12% от плана (75,60 тыс.рублей).

Организация обучения руководителей и специалистов муниципальных учреждений города гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

На 01.04.2019 обучение гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям прошли 2 руководителя и специалиста муниципальных учреждений, что составляет 8% от плана (25 человек). Финансовое обеспечение мероприятия фактически составило 4,40 тыс.рублей или 8% от плана (55,00 тыс.рублей).

4.Улучшение условий труда в городском округе город Мегион.

На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета для проведения городских мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, предусмотрено 25,00 тыс.рублей.

В отчетный период проведен конкурс рисунка «Охрана труда глазами детей», проводится подготовка торжественного мероприятия, посвященного Всемирному дню охраны труда».

На 01.04.2019 на официальном сайте администрации города размещены 15 статьей по вопросам охраны труда. Данное мероприятие не требует финансового обеспечения.

На 01.04.2019 несчастные случаи, связанные с производством, в организациях города не зарегистрированы.

Исполнитель:

Наталья Викторовна Никулаева

8(34643) 3-32-89