Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион

на 2019-2025 годы»

на 01.04.2020

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 13.12.2018 №2688 (с изменениями).

Основной целью программы является обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда.

Общий объем финансирования программы составляет 27 317,7 тыс.рублей, в т.ч. на 2020 год – 4 521,5 тыс.рублей:

бюджет автономного округа – 3 361,0 тыс.рублей;

местный бюджет – 1160,5 тыс.рублей.

Фактическая реализация средств муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» на 01.04.2020 составила 1 467,0 тыс.рублей:

бюджет автономного округа – 1 425,4 тыс.рублей,

местный бюджет – 41,6 тыс.рублей.

Программа по улучшению условий и охраны труда в городском округе город Мегион состоит из четырех основных мероприятий:

1.Совершенствование государственного управления охраной труда в городском округе город Мегион.

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 3 411,00 тыс.рублей (бюджет автономного округа 3 361,0 тыс.рублей; местный бюджет 50,0 тыс.рублей); фактически израсходовано из средств бюджета автономного округа на финансовое обеспечение деятельности отдела ценообразования и труда по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 1 425,4 тыс.рублей.

2.Развитие социального партнерства между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, работодателями и общественными организациями для реализации государственной политики в области охраны труда.

На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета для организации семинаров и совещаний по вопросам охраны труда предусмотрено 0,5 тыс.рублей. В отчетном периоде указанные мероприятия не проводились.

На 01.04.2020 проведена экспертиза на соответствие требованиям трудового законодательства 29 коллективных договоров, поступивших на уведомительную регистрацию, из них 5 договоров заключены в отчетный период, в 24 договора внесены изменения и дополнения. Данное мероприятие не требует финансового обеспечения.

3.Снижение производственного травматизма.

На реализацию мероприятия из средств местного бюджета в 2020 году запланировано 1 100,0 тыс.рублей, фактически израсходовано 41,6 тыс.рублей (3,8%).

В отчетный период проведена специальная оценка условий труда на 7 рабочих местах (2,3% от планируемого значения – 304 рабочих места). Финансовое обеспечение мероприятия фактически составило 16,1 тыс.рублей или 2,3% от плана (700 тыс.рублей).

На 01.04.2020 из числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений обучены 15 человек (8,7% от планируемого значения показателя – 172 человека), из них

охране труда – 6 человек,

пожарно-техническому минимуму – 7 человек,

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям – 2 человека.

Финансовое обеспечение мероприятия фактически составило 25,5 тыс.рублей или 6,4% от плана (400,0 тыс.рублей).

4.Улучшение условий труда в городском округе город Мегион.

На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета для проведения городских мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, предусмотрено 10,0 тыс.рублей.

В отчетном периоде проведена работа по сбору и обработке информации о состоянии условий и охраны труда в городских организациях, информацию предоставили 352 организации. Данное мероприятие не требует финансового обеспечения.

На 01.04.2020 на территории городского округа город Мегион зарегистрирован 1 несчастный случай, связанный с производством, в результате которого работник получил травмы, отнесенные к категории тяжелых.

Исполнитель: Никулаева Наталья Викторовна

(34643) 3-32-89