Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы»

на 01.05.2021

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 13.12.2018 №2688 (с изменениями).

Основной целью программы является обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда.

Общий объем финансирования программы составляет 20 496,2 тыс.рублей, в т.ч. на 2021 год – 2 430,2 тыс.рублей (утвержден постановлением администрации города от 28.01.2021 №173):

бюджет автономного округа – 1 900,2 тыс.рублей;

местный бюджет – 530,0 тыс.рублей.

Фактическая реализация средств муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы» на 01.05.2021 составила 580,3 тыс.рублей:

бюджет автономного округа – 480,5 тыс.рублей,

местный бюджет – 99,8 тыс.рублей.

Программа по улучшению условий и охраны труда в городском округе город Мегион состоит из четырех основных мероприятий:

1.Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Мегионе.

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 1 920,2 тыс.рублей (бюджет автономного округа 1 900,2 тыс.рублей; местный бюджет 20,00 тыс.рублей).

Фактически израсходовано

из средств бюджета автономного округа на финансовое обеспечение деятельности отдела ценообразования и труда по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 480,5 тыс.рублей (25,3% от запланированной суммы);

из средств местного бюджета на организацию и проведение муниципального смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда города Мегиона 2021 года» 1,8 тыс.рублей (9% от запланированной суммы).

2.Развитие социального партнерства между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, работодателями и общественными организациями для реализации государственной политики в области охраны труда.

Данное мероприятие не требует финансового обеспечения.

На 01.05.2021 проведена экспертиза на соответствие требованиям трудового законодательства 25 коллективных договоров, поступивших на уведомительную регистрацию, из них заключены 8 договоров, внесены изменения и дополнения в 17 договоров.

3.Снижение производственного травматизма.

На реализацию мероприятия из средств местного бюджета в 2021 году запланировано 500,0 тыс.рублей. В течение 2021 года планируется провести в муниципальных учреждениях города специальную оценку условий труда на 150 рабочих местах, обучить охране труда, пожарно-техническому минимуму, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 89 руководителей и специалистов.

В отчетный период проведена специальная оценка условий труда на 23 рабочих местах (15,3% от планируемого значения показателя – 150 рабочих мест).

На 01.05.2021 из числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений обучены 23 человека (26% от планируемого значения показателя – 89 человек), из них

охране труда – 12 человек,

пожарно-техническому минимуму – 4 человека,

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям – 7 человек.

Финансовое обеспечение мероприятия фактически составило 98,0 тыс.рублей или 19,6% от плана (500,0 тыс.рублей).

На 01.05.2021 зарегистрирован 1 несчастный случай, связанный с производством, в результате которого 1 работник получил травмы, отнесенные к категории тяжелых.

4.Улучшение условий труда в городе Мегионе.

На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета для проведения городских мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, предусмотрено 10,00 тыс.рублей. В отчетный период организованы и проведены конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей», в котором приняли участие 37 воспитанников детских садов и учащихся школ города; торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню охраны труда.

Также проведена работа по сбору и обработке информации о состоянии условий и охраны труда в городских организациях. Информацию предоставила 361 организация, что составляет 100,3% от планируемого значения 360 организаций. Данное мероприятие не требует финансового обеспечения.

Никулаева Наталья Викторовна

(34643) 3-32-89