Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда

в городском округе город Мегион» на 2019-2025 годы»

на 01.06.2019

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион» на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 13.12.2018 №2688.

Основной целью программы является обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда.

Общий объем финансирования программы составляет 27 657,00 тыс.рублей, в т.ч. на 2019 год – 3 951,00 тыс.рублей:

бюджет автономного округа – 3 470,50 тыс.рублей;

местный бюджет – 480,50 тыс.рублей.

Фактическая реализация средств муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион» на 2019-2025 годы» на 01.06.2019 составила 1536,5 тыс.рублей (38,9%):

бюджет автономного округа – 1294,10 тыс.рублей (37,2%),

местный бюджет – 242,4 тыс.рублей (50,4%).

Программа по улучшению условий и охраны труда в городском округе город Мегион состоит из четырех основных мероприятий:

1.Совершенствование государственного управления охраной труда в городском округе город Мегион.

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 3 525,50 тыс.рублей (бюджет автономного округа 3 470,50 тыс.рублей; местный бюджет 55,00 тыс.рублей); фактически израсходовано

из средств бюджета автономного округа на финансовое обеспечение деятельности отдела ценообразования и труда по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 1 294,10 тыс.рублей;

из средств местного бюджета на проведение смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда городского округа город Мегион» 39,44 тыс.рублей.

2.Развитие социального партнерства между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, работодателями и общественными организациями для реализации государственной политики в области охраны труда.

На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета для организации семинаров и совещаний по вопросам охраны труда израсходовано 0,50 тыс.рублей (100%).

На 01.06.2019 проведена экспертиза на соответствие требованиям трудового законодательства 23 коллективных договоров, поступивших на уведомительную регистрацию, из них 7 договоров заключены в отчетный период, в 22 договора внесены изменения и дополнения. Данное мероприятие не требует финансового обеспечения.

3.Снижение производственного травматизма.

На реализацию основного мероприятия из средств местного бюджета в 2019 году запланировано 400,00 тыс.рублей, фактически израсходовано 178,80 тыс.рублей (44,7%).

Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений.

На 01.06.2019 обучение по охране труда прошли 76 руководителей и специалистов муниципальных учреждений, что составляет 105,6% от плана (72 человека). Финансовое обеспечение мероприятия фактически составило 96,80 тыс.рублей или 49,79% от плана (194,40 тыс.рублей).

Организация обучения руководителей и специалистов муниципальных учреждений города пожарно-техническому минимуму.

На 01.06.2019 обучение пожарно-техническому минимуму прошли 75 руководителей и специалистов муниципальных учреждений, что составляет 208,3% (по плану - 36 человек). Финансовое обеспечение мероприятия фактически составило 50,95 тыс.рублей или 67,4% от плана (75,60 тыс.рублей).

Организация обучения руководителей и специалистов муниципальных учреждений города гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

На 01.06.2019 обучение гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям прошли 18 руководителей и специалистов муниципальных учреждений, что составляет 72,0% от плана (25 человек). Финансовое обеспечение мероприятия фактически составило 31,00 тыс.рублей или 56,4% от плана (55,00 тыс.рублей).

4.Улучшение условий труда в городском округе город Мегион.

На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета для проведения городских мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, предусмотрено 25,00 тыс.рублей.

В отчетный период проведено торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню охраны труда», в ходе которого подведены итоги смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда городского округа город Мегион» и конкурса рисунка «Охрана труда глазами детей». Финансовое обеспечение мероприятия по факту составило 23,70 тыс.рублей (94,8% от запланированной суммы 25,00 тыс.рублей).

На 01.06.2019 в средствах массовой информации города размещено 26 статей и репортажей по вопросам охраны труда. Данное мероприятие не требует финансового обеспечения.

На 01.06.2019 зарегистрировано 2 несчастных случая, связанных с производством, в результате которого 2 работника получили травмы, отнесенные к категории тяжелых.

Исполнитель:

Галина Яковлевна Кравченко

8(34643) 3-32-89