Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы»

на 01.08.2021

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 13.12.2018 №2688 (с изменениями).

Основной целью программы является обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда.

Общий объем финансирования программы составляет 20 496,2 тыс.рублей, в т.ч. на 2021 год – 2 430,2 тыс.рублей (утвержден постановлением администрации города от 28.01.2021 №173):

бюджет автономного округа – 1 900,2 тыс.рублей;

местный бюджет – 530,0 тыс.рублей.

Фактическая реализация средств муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы» на 01.08.2021 составила 1 337,3 тыс.рублей:

бюджет автономного округа – 1 035,1 тыс.рублей,

местный бюджет – 302,2 тыс.рублей.

Программа по улучшению условий и охраны труда в городе Мегионе состоит из четырех основных мероприятий:

1.Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Мегионе.

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 1 920,2 тыс.рублей (бюджет автономного округа 1 900,2 тыс.рублей; местный бюджет 20,00 тыс.рублей).

Фактически израсходовано

из средств бюджета автономного округа на финансовое обеспечение деятельности отдела ценообразования и труда по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 1 035,1 тыс.рублей (54,5% от запланированной суммы);

из средств местного бюджета на организацию и проведение муниципального смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда города Мегиона 2021 года» 20,0 тыс.рублей (100% от запланированной суммы).

2.Развитие социального партнерства между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, работодателями и общественными организациями для реализации государственной политики в области охраны труда.

Данное мероприятие не требует финансового обеспечения.

На 01.08.2021 проведена экспертиза на соответствие требованиям трудового законодательства 46 коллективных договоров, поступивших на уведомительную регистрацию, из них заключены 13 договоров, внесены изменения и дополнения в 33 договора.

3.Снижение производственного травматизма.

На реализацию мероприятия из средств местного бюджета в 2021 году запланировано 500,0 тыс.рублей. В течение 2021 года планируется провести в муниципальных учреждениях города специальную оценку условий труда на 137 рабочих местах, обучить охране труда, пожарно-техническому минимуму, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 100 руководителей и специалистов.

В отчетный период проведена специальная оценка условий труда на 104 рабочих местах (75,9% от планируемого значения показателя – 137 рабочих мест).

На 01.08.2021 из числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений обучены 136 человек (136% от планируемого значения показателя –100 человек), из них

охране труда – 74 человека,

пожарно-техническому минимуму – 49 человек,

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям – 13 человек.

Финансовое обеспечение мероприятия фактически составило 272,2 тыс.рублей или 54,47% от плана (500,0 тыс.рублей).

На 01.08.2021 зарегистрированы 2 несчастных случая, связанных с производством, в результате которого 2 работника получили травмы, отнесенные к категории тяжелых.

4.Улучшение условий труда в городе Мегионе.

На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета для проведения городских мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, предусмотрено 10,00 тыс.рублей. В отчетный период организованы и проведены конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей», в котором приняли участие 37 воспитанников детских садов и учащихся школ города; торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню охраны труда. Финансовое обеспечение мероприятий составило 10,0 тыс.рублей (100% от предусмотренной суммы).

Также проведена работа по сбору и обработке информации о состоянии условий и охраны труда в городских организациях. Информацию предоставила 361 организация, что составляет 100,3% от планируемого значения 360 организаций. Данное мероприятие не требует финансового обеспечения.

Никулаева Наталья Викторовна

(34643) 3-32-89