Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда

в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы»

на 01.09.2019

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 13.12.2018 №2688.

Основной целью программы является обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда.

Общий объем финансирования программы составляет 27 657,00 тыс.рублей, в т.ч. на 2019 год – 3 951,00 тыс.рублей:

бюджет автономного округа – 3 470,50 тыс.рублей;

местный бюджет – 480,50 тыс.рублей.

Фактическая реализация средств муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» на 01.09.2019 составила 2 261,90 тыс.рублей (57,3%):

бюджет автономного округа – 1 887,23 тыс.рублей (54,4%),

местный бюджет – 374,67 тыс.рублей (78,0%).

Программа по улучшению условий и охраны труда в городском округе город Мегион состоит из четырех основных мероприятий:

1.Совершенствование государственного управления охраной труда в городском округе город Мегион.

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 3 525,50 тыс.рублей (бюджет автономного округа 3 470,50 тыс.рублей; местный бюджет 55,00 тыс.рублей); фактически израсходовано

из средств бюджета автономного округа на финансовое обеспечение деятельности отдела ценообразования и труда по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 1 887,23 тыс.рублей;

из средств местного бюджета на проведение смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда городского округа город Мегион» 41,24 тыс.рублей.

2.Развитие социального партнерства между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, работодателями и общественными организациями для реализации государственной политики в области охраны труда.

На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета для организации семинаров и совещаний по вопросам охраны труда израсходовано 0,50 тыс.рублей (100%).

На 01.09.2019 проведена экспертиза на соответствие требованиям трудового законодательства 43 коллективных договоров, поступивших на уведомительную регистрацию, из них 12 договоров заключены в отчетный период, в 31 договор внесены изменения и дополнения. Данное мероприятие не требует финансового обеспечения.

3.Снижение производственного травматизма.

На реализацию основного мероприятия из средств местного бюджета в 2019 году запланировано 400,00 тыс.рублей, фактически израсходовано 306,10 тыс.рублей (77,0%).

Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений.

На 01.09.2019 обучение по охране труда прошли 108 руководителей и специалистов муниципальных учреждений, что составляет 150,0% от плана (72 человека). Финансовое обеспечение мероприятия фактически составило 151,30 тыс.рублей или 79,6% от плана (190,00 тыс.рублей).

Организация обучения руководителей и специалистов муниципальных учреждений города пожарно-техническому минимуму.

На 01.09.2019 обучение пожарно-техническому минимуму прошли 95 руководителей и специалистов муниципальных учреждений, что составляет 250,0% (по плану - 38 человек). Финансовое обеспечение мероприятия фактически составило 74,05 тыс.рублей или 97,8% от плана (75,70 тыс.рублей).

Организация обучения руководителей и специалистов муниципальных учреждений города гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

На 01.09.2019 обучение гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям прошли 28 руководителей и специалистов муниципальных учреждений, что составляет 100,0% от плана (28 человек). Финансовое обеспечение мероприятия фактически составило 62,00 тыс.рублей.

4.Улучшение условий труда в городском округе город Мегион.

На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета для проведения городских мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, предусмотрено 25,00 тыс.рублей.

В отчетный период проведено торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню охраны труда, в ходе которого подведены итоги смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда городского округа город Мегион» и конкурса рисунка «Охрана труда глазами детей». Финансовое обеспечение мероприятия по факту составило 21,90 тыс.рублей (87,6% от запланированной суммы 25,00 тыс.рублей).

На 01.09.2019 в средствах массовой информации города размещено 40 статей и репортажей по вопросам охраны труда. Данное мероприятие не требует финансового обеспечения.

На 01.09.2019 зарегистрированы 3 несчастных случая, связанных с производством, в результате которых 3 работника получили травмы, отнесенные к категории тяжелых.

Исполнитель:

Наталья Викторовна Никулаева

(34643) 9-63-50