Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе

на 2019-2025 годы»

на 01.10.2020

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 13.12.2018 №2688 (с изменениями).

Основной целью программы является обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда.

Общий объем финансирования программы составляет 27 315,1 тыс.рублей, в т.ч. на 2020 год – 4 518,9 тыс.рублей:

бюджет автономного округа – 3 361,0 тыс.рублей;

местный бюджет – 1 157,9 тыс.рублей.

Фактическая реализация средств муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы» на 01.10.2020 составила 3 102,38 тыс.рублей:

бюджет автономного округа – 2 475,9 тыс.рублей,

местный бюджет – 626,4 тыс.рублей.

Программа по улучшению условий и охраны труда в городе Мегионе состоит из четырех основных мероприятий:

1.Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Мегионе.

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 3 411,00 тыс.рублей (бюджет автономного округа 3 361,0 тыс.рублей; местный бюджет 50,0 тыс.рублей); фактически израсходовано

из средств бюджета автономного округа на финансовое обеспечение деятельности отдела ценообразования и труда по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 2 475,9 тыс.рублей;

из местного бюджета на организацию конкурса «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» – 48,4 тыс.рублей (96,8 % от запланированной суммы).

2.Развитие социального партнерства между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, работодателями и общественными организациями для реализации государственной политики в области охраны труда.

На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета для организации семинаров и совещаний по вопросам охраны труда предусмотрено 0,5 тыс.рублей, фактически израсходовано 0,5 тыс.рублей (100%).

На 01.10.2020 проведена экспертиза на соответствие требованиям трудового законодательства 63 коллективных договоров, поступивших на уведомительную регистрацию, из них 7 договоров заключены в отчетный период, в 56 договоров внесены изменения и дополнения. Данное мероприятие не требует финансового обеспечения.

3.Снижение производственного травматизма.

На реализацию мероприятия из средств местного бюджета в 2020 году запланировано 1 097,4 тыс.рублей, фактически израсходовано 572,2 тыс.рублей (52,1%).

В отчетный период проведена специальная оценка условий труда на 228 рабочих местах (75% от планируемого значения – 304 рабочих места). Финансовое обеспечение мероприятия фактически составило 274,6 тыс.рублей или 39,4% от плана (696,2 тыс.рублей).

На 01.10.2020 из числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений обучены 250 человек (145,3% от планируемого значения показателя – 172 человека), из них

охране труда – 94 человека,

пожарно-техническому минимуму – 113 человек,

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям – 43 человека.

Финансовое обеспечение мероприятия фактически составило 297,6 тыс.рублей или 74,4% от плана (400,0 тыс.рублей).

4.Улучшение условий труда в городе Мегионе.

На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета для проведения городских мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, предусмотрено 10,0 тыс.рублей. Израсходовано из средств местного бюджета на проведение конкурса рисунка «Охрана труда глазами детей» 5,3 тыс.рублей (53% от запланированной суммы).

В отчетном периоде проведена работа по сбору и обработке информации о состоянии условий и охраны труда в городских организациях, информацию предоставили 352 организации. Данное мероприятие не требует финансового обеспечения.

На 01.10.2020 на территории города Мегиона зарегистрированы 3 несчастных случая, связанных с производством, в результате которых 3 работника получили травмы, отнесенные к категории тяжелых.

Никулаева Наталья Викторовна

(34643) 3-32-89