Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» за апрель 2020 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.12.2018 №2910 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности.

Создание условий для комфортного проживания граждан.

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион.

Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории городского округа город Мегион.

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий.

Строительство объектов коммунального комплекса городского округа город Мегион.

Субсидии организациям городского округа город Мегион.

Энергосбережение в бюджетной сфере.

Энергосбережение в жилищной сфере.

Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов.

Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

Решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 «О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2020 год предусмотрена в сумме 63 223,65 тыс. рублей.

Сумма освоенных средств местного бюджета за апрель 2020 года, при плане 4 975,5 тыс. рублей составляет 3674,8 тыс. рублей или 73,9%.

Ассигнования направлены на реализацию следующих мероприятий:

Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион»

*1.1.2. Основное мероприятие «Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования»*

- Инженерные сети к земельным участкам в 20 микрорайоне г. Мегиона (ПИР) - 3000 тыс.руб - 13.05.2020 повторно размещен план-график, аукционная документация в стадии согласования. Планируемый срок выполнения работ - ноябрь 2020 года.

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 1 000 000 руб. (уведомление №1-123 от 21.04.2020).;

- Обслуживание сетей уличного освещения - 28.01.2019 - заключен контракт с ИП Днистрян В.М. на сумму 15 930 000 руб. (в том числе: 2019 г. - 7 965 000 руб.; 2020 г. - 7 965 000 руб.). Срок исполнения контракта - декабрь 2020 года.;

- Потребление электроэнергии на уличное освещение - 12500 тыс.руб -23.01.2020 - заключен контракт с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на сумму 12 500 000 руб. Срок исполнения контракта - октябрь 2020 года.;

- 03.03.2020 - заключен контракт с ИП Днистрян В.М. на сумму 499 940 руб. Срок исполнения контракта - октябрь 2020 года.

- уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 60 руб. (уведомление №1-104 от 12.03.2020).; Содержание кладбища и планировка территории - 1725,3 тыс.руб.- 23.12.2019 - заключен контракт с ООО "Геокар" на сумму 1 148 390 руб. Срок исполнения контракта - декабрь 2020 года.

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 76 337 руб. (уведомление №1-104 от 12.03.2020).; повторно ведутся работы на размещение план-график, аукционная документация в стадии согласования. Планируемый срок выполнения работ - сентябрь 2020 года.;

- ремонт и установка нового игрового оборудования на детских игровых площадках - 1187 тыс.руб.

- в феврале 2020 г. произведена оплата кредиторской задолженности 2019 г. на сумму 24 517,96 руб.;

- 25.02.2020 - заключен контракт с ООО "Геокар" на сумму 490 215,05 руб. Срок исполнения контракта - октябрь 2020 г.

- 13.03.2020 - заключен контракт с ООО "Геокар" на сумму 673 086,68 руб. Срок исполнения контракта - июль 2020 г.

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 446,5 тыс.руб. (уведомление №71 от 20.01.2020, №1-97 от 10.02.2020).

- уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 258,7 т.р. (уведомление №1-104 от 12.03.2020).; Снос гаражей, сараев, балков, жилых домов - 1100 тыс.руб.

- 14.04.2020 - аукцион опубликован на сайте, 28.04.2020 - дата проведения аукциона, 13.05.2020 - планир. дата заключения контракта. Срок выполнения работ - октябрь 2020 г.

- перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 300 000 руб. на мероприятие "Инженерные сети к земельным участкам в 20 мкр. г.Мегиона (ПИР)" (уведомление №1-123 от 21.04.2020).;

- подготовка объектов к новогодним мероприятиям - (план 4 825 тыс.руб. факт – 4 799,3 тыс.руб.

- заключено 4-е контракта на общую сумму 4 799,3 тыс.руб. Срок исполнения контрактов - март 2020 года.

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 25 167,27 руб. (уведомление №1-104 от 12.03.2020).;

- ремонт и содержание площадей и скверов - 65,3 тыс.руб.

- 03.02.2020 - заключен контракт с ИП Глотов С.А. на сумму 65 254 руб. Срок выполнения работ по контракту - апрель 2020 г.

- уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 422 000 руб. (уведомление №71 от 20.01.2020). Уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 12 746 руб. (уведомление №1-104 от 12.03.2020).

*1.1.2. основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городском округе город Мегион и защита населения от болезней, общих для человека и животных»*

- 30.03.2020 - заключен контракт с ООО "Альфа-Дез" на сумму 359 725,05 руб. Срок выполнения работ по контракту - сентябрь 2020 г. Свободный остаток бюджетных ассигнований - 528 674,95 руб.; 27.01.2020 - заключен контракт с ИП Матвеев А.Н. на сумму 1 662 455,95 руб. Срок выполнения работ по контракту - декабрь 2020 года. Свободный остаток бюджетных ассигнований - 8 744,05 руб.; 500 тыс.руб - Санитарная обработка мест общего пользования в муниципальном жилом фонде; 1500 тыс.руб. - 21.04.2020 - заключен контракт с ООО "Электрон" на сумму 1 499 808,5 руб. Работы по контракту выполнены в полном объеме, оплата в мае 2020 г. Свободный остаток бюджетных ассигнований - 191,50 руб.; 80 тыс.руб. - Документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки.

Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион»

*1.2.1. основное мероприятие «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса»*

Работы по исполнению данного мероприятия в стадии сбора необходимой документации, так как все необходимые работы будут производиться в летний период (с июня по август) текущего года.

– сумма 1 000 тыс.руб -Обслуживание пожарных гидрантов - Документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки.

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности городского округа город Мегион»

*1.3.1. основное мероприятие «Энергосбережение в бюджетной сфере»*

– Оснащение приборами учета зданий, строений и сооружений план 50 тыс. - 12.03.2020 - заключен контракт с ИП Таухетдинов Р.А. на сумму 30 000 руб. Срок выполнения работ по контракту - май 2020 года. Свободный остаток бюджетных ассигнований - 20 000 руб.; Оснащение узлами автоматического погодного регулирования - Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 700 000 руб. на мероприятие "Инженерные сети к земельным участкам в 20 мкр. г.Мегиона (ПИР)" (уведомление №1-123 от 21.04.2020).

*1.2.2. Основное мероприятие «Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов»*

- предоставление субсидии на возмещение затрат на жилищные услуги на территории городского округа ОАО «ЖКУ» реализовано в полном объеме на сумму 1156 484,95 руб.

*1.2.3. Основное мероприятие «Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения ХМАО-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам*»

На данное мероприятие выделено денежных средств в сумме 5 560,7 тыс.руб. На данном этапе заключен договор от 06.03.2020 года, а так же утверждено Распоряжение администрации города от 25.03.2020 № 97 «О предоставлении субсидии акционерному обществу «Мегионгазсервис» на возмещение недополученных доходов от реализации сжиженного газа населению городского округа город Мегион. Исполнение данного мероприятие производиться ежеквартально, документация подготовлена находится в стадии согласования.

Дементьева Ольга Викторовна

Начальник отдела анализа и стратегического планирования

(34643) 96-337, доб. 741