## ЦП 2020
Целевые показатели муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2020-2025 годы» за апрель 2021 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | единица изме-рения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя на 2021 год |  |  | формула |  |  | в том числе
[10 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | % | План | Факт |  | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 15 | 13 | 14 | 18 | 15 | 16 | 21 | 17 | 18 | 24 | 19 | 20 | 27 | 21 | 22 | 30 | 23 | 24 | 33 | 25 | 26 | 36 | 27 | 28 | 39 | 29 | 30 | 42
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы»
1.1. | Основное меропиятие: Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (1-4)
1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, предусматривающие софинансирование из бюджета автономного округа, м² | м² | 51574 | 73082 | 0 | 0 | 73482 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73482 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | км | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, м² | м² | 101629 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % | % | 6.9 | 6 | 6 | 100 | 24 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом (5, 6)
5 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском округе город Мегион, тыс.чел. | тыс.чел. | 238.5 | 238.5 | 40 | 0 | 238.5 |  |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 22.2 | 100 | 20 | 0 |  | 20 | 0 |  | 20 | 0 |  | 20 | 0 |  | 20 | 0 |  | 20 | 0 |  | 20 | 0 |  | 18.5 | 0
6 | Транспортная подвижность населения городского округа в городском сообщении, поездок/1 жителя/год | поездок/1 жителя/год | 4.2 | 4.5 | 0.31 | 100 | 54 |  |  | 4.5 | 4.5 |  | 4.5 | 4.5 |  | 4.5 | 4.5 |  | 4.5 | 4.5 | 100 | 4.5 | 0 |  | 4.5 | 0 |  | 4.5 | 0 |  | 4.5 | 0 |  | 4.5 | 0 |  | 4.5 | 0 |  | 4.5 | 0 |  | 4.5 | 0
Подпрограмма 2 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион»
2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа (7-11)
7 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, м | м | 84200 | 84600 | 84600 | 100 |  |  |  | 84600 | 84600 |  | 84600 | 84600 |  | 84600 | 84600 |  | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | 0 |  | 84600 | 0 |  | 84600 | 0 |  | 84600 | 0 |  | 84600 | 0 |  | 84600 | 0 |  | 84600 | 0 |  | 84600 | 0 |  | 1438200
8 | Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт), м | м | 10750 | 2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 942 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2442
9 | Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием, % | % | 16 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км | км | 20.83 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.6
11 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | % | 75.26 | 85.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.4
Основное мероприятие: Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осущевствляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованногоэлектроснабжения ХМАО-Югры по социальноорентированным тарифами сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам.
#DIV/0!
[45 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион»
3.1. | Основное мероприятие: Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города (12-15)
12 | Количество жителей города, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, не более чел. | чел | 37 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36 | 0 |  | 36
13 | Количество детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, не более чел. | чел | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 |  | 6
14 | Количество дорожно-транспортных происшествий, не более шт. | шт. | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31 | 0 |  | 31
15 | Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, % | % | 17.6 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.4 | 0 |  | 19.4
16 | Доля административных правонарушений предусмотренных ст,12.9,12.12,12.16,12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений (45%) | % | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 |  | 17
Директор МКУ "УКС и ЖКК" А.В.Пидлипный
| Исполнитель: |  | Зам.начальника планово-экономического отдела
Дементьева Ольга Викторовна, 8(34643) 5-92-88 DementevaOV@admmegion.ru