Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» за апрель 2021 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.12.2018 №2910 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности.

Создание условий для комфортного проживания граждан.

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион.

Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории городского округа город Мегион.

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий.

Строительство объектов коммунального комплекса городского округа город Мегион.

Субсидии организациям городского округа город Мегион.

Энергосбережение в бюджетной сфере.

Энергосбережение в жилищной сфере.

Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов.

Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

На основании постановления администрации города Мегиона от 18.02.2021№ 372 О внесении изменений в постановление администрации города от 27.12.2018 №2910 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2021 год предусмотрена в сумме 44 945,665 тыс. рублей.

Сумма согласно бюджетной росписи на апрель 2021 года плановый бюджет составляет 51 140,6 тыс. рублей.

Сумма освоенных средств местного бюджета за апрель 2021 года, при плане 6639,3 тыс. рублей фактическое освоение составляет 5626,5 тыс. рублей или 84,7 %.

Ассигнования направлены на реализацию следующих мероприятий:

Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион»

*Основное мероприятие* «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городском округе город Мегион и защита населения от болезней, общих для человека и животных»:

- заключен контракт №109-УС от 28.12.2020 с ИП Матвеев А.Н. на сумму - 507,6 т.р. на оказание услуг по проведению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Срок исполнения по контракту - 31.12.2021. - заключен контракт №0187300004521000026 от 22.03.2021 с ИП Матвеев А.Н. на сумму - 1 535 т.р. на оказание услуг по проведению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Срок исполнения по контракту - 31.12.2021.

*Основное мероприятие* «Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования):

- заключен контракт №01873000045200005320001 от 22.12.2020 с ИП Днистрян В.М. на сумму 6 520 т.р. на выполнение работ по тех-му обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения; срок исполнения - декабрь 2021 г.

- заключен контракт №ЭС-09/510-М от 08.12.2020 с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на сумму 12 500 т.р. на оказание услуг по передаче электрической энергии на уличное освещение. Срок исполнения - декабрь 2021 г.

- заключен контракт №15-УС от 20.04.2021 с ИП Днистрян В.М. на сумму 400 т.р. на оказание услуг по выполнению противопаводковых мероприятий. Срок исполнения - октябрь 2021 г.

- заключен контракт №1-УС от 25.01.2021 с ООО "Геокар" на сумму 542,9 т.р. на оказание услуг по содержанию городских кладбищ; срок исполнения - май 2021 г.

- 21.04.2021 - размещен аукцион на сумму 939,1 т.р. на оказание услуг по содержанию городских кладбищ; 11.05.2021 - дата проведения аукциона; 26.05.2021 - планируемая дата заключения контракта; срок исполнения - декабрь 2021 г.

-выделение БА на сумму 500 т.р. (уведомл. №1-77 от 09.04.2021).

-заключен контракт №20-УС от 27.04.2021 с ИП Днистрян В.М. на сумму 499,7 т.р. на оказание услуг по уходу за газонами. Срок исполнения - июль 2021 г.

- выделение БА на сумму 700 т.р. (уведомл. №1-77 от 09.04.2021).

-заключен контракт №16-УС от 23.04.2021 с ООО "Геокар" на сумму 526,9 т.р. на оказание услуг по содержанию детских площадок. Срок исполнения - октябрь 2021 г. -28.04.2021 - размещен план-график на сумму 172,7 т.р. на выполнение работ по ремонту игрового оборудования на детских игровых площадках; аукционная документация в стадии согласования; срок исполнения - июль 2021 г.

- выделение БА на сумму 400 т.р. (уведомл. №1-77 от 09.04.2021).

- заключен контракт №17-Р от 22.04.2021 с ИП Глотов С.А. на сумму 107,8 т.р. на выполнение работ по ремонту памятников. Срок исполнения - май 2021 г.

- заключен контракт №18-Р от 20.04.2021 с ИП Гасин С.Э. на сумму 238,5 т.р. на выполнение работ по ремонту мемориального комплекса "Аллея славы" по ул.Строителей, г.Мегион. Срок исполнения - май 2021 г.

- заключен контракт №19-Р от 20.04.2021 с ООО "АжурСервис" на сумму 53,8 т.р. на выполнение работ по ремонту мемориального комплекса "Аллея славы" по ул.Строителей, г.Мегион (восстановление ограждения). Срок исполнения - май 2021 г.

- заключен контракт №0187300004521000096 от 20.04.21 с ИП Глотов С.А. на сумму 844,9 т.р. на выполнение работ по объекту "Городское кладбище (2-я очередь) - II этап строительства"; срок исполнения - июль 2021 г.

- перераспределение БА: на сумму 1 500 т.р. - на мероприятие "Содержание кладбища и планировка территории" (ув. №1-41 от 15.01.21); на сумму 1 300 т.р. - на мероприятие "Расчет нормативов накопления ТКО", МП "Развитие системы обращения с отходами" (ув. №1-77 от 09.04.21); на сумму 184 т.р. - на подпрогр.1 "Благоустройство дворовых территорий", МП "ФСГС" (ув. №1-89 от 27.04.21).

*Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион»:*

*Основное мероприятие: «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса»*

- заключено соглашение предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета, Ханты-Мансийского автономного округа –Югры №08-ОЗП-2021.

*«Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения ХМАО-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам»:*

Ведется работа по заключению соглашения, подготовлен проект и направлен на согласование.

Дементьева Ольга Викторовна

Зам. начальника планово-экономического отдела.

(34643) 5-92-88