## фин.обеспечение
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы "Развитие информационного общества на территории города Мегион на 2019-2025 годы" на 2022г.
№ п/п | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | План на 2022 год | Фактически профинансированно | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Всего: |  |  |  | 33766.3 | 13756.1 | 40.7391 | 0 | 800.23 |  | 2540 | 6773.46 |  | 3090 | 1789.05 |  | 3840 | 4393.36 |  | 2790 | 0 |  | 2540 | 0
1 | Мероприятие 1. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей | МБУ МЦИКТ "Вектор" | федеральный бюджет | 5: 0; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 11: 0; 12: 0; 14: 0; 15: 0; 17: 0; 18: 0; 20: 0; 23: 0
|  |  | окружной бюджет | 5: 0; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 11: 0; 12: 0; 14: 0; 15: 0; 17: 0; 18: 0; 20: 0; 23: 0
|  |  | местный бюджет | 2000 | 256.06 | 12.803 | 0 | 0 |  | 0 | 27 |  | 0 | 111.5 |  | 1000 | 117.56 |  | 250 |  |  | 0
|  |  | привлеченные средства | 5: 0; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 11: 0; 12: 0; 14: 0; 15: 0; 17: 0; 18: 0; 20: 0; 23: 0
2 | Мероприятие 2.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | МБУ МЦИКТ "Вектор" | федеральный бюджет | 5: 0; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 11: 0; 12: 0; 14: 0; 15: 0; 17: 0; 18: 0; 20: 0; 23: 0
|  |  | окружной бюджет | 5: 0; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 11: 0; 12: 0; 14: 0; 15: 0; 17: 0; 18: 0; 20: 0; 23: 0
|  |  | местный бюджет | 30466.3 | 12201.04 | 40.0477 | 0 | 800.23 |  | 2540 | 6275.06 |  | 2540 | 1677.55 |  | 2540 | 3448.2 |  | 2540 |  |  | 2540
|  |  | привлеченные средства | 5: 0; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 11: 0; 12: 0; 14: 0; 15: 0; 17: 0; 18: 0; 20: 0; 23: 0
3 | Мероприятие 3.Защита информации органов местного самоуправления города Мегиона | МБУ МЦИКТ "Вектор" | федеральный бюджет | 5: 0; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 11: 0; 12: 0; 14: 0; 15: 0; 17: 0; 18: 0; 20: 0; 23: 0
|  |  | окружной бюджет | 5: 0; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 11: 0; 12: 0; 14: 0; 15: 0; 17: 0; 18: 0; 20: 0; 23: 0
|  |  | местный бюджет | 1300 | 1299 | 99.9231 | 0 | 0 |  | 0 | 471.4 |  | 550 | 0 |  | 300 | 827.6 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | привлеченные средства | 5: 0; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 11: 0; 12: 0; 14: 0; 15: 0; 17: 0; 18: 0; 20: 0; 23: 0
№ п/п | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | 5: июль; 8: август; 11: сентябрь; 14: октябрь; 17: ноябрь; 20: декабрь; 23: Причины отклонения
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
|  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего: |  |  |  | 2540 | 0 |  | 2540 | 0 |  | 2990 | 0 |  | 3290 | 0 |  | 2882.6 | 0 |  | 4723.7 | 0
1 | Мероприятие 1. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей | МБУ МЦИКТ "Вектор" | федеральный бюджет | 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | окружной бюджет | 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | местный бюджет | 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 750; 38: 0; 41: 0
|  |  | привлеченные средства | 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
2 | Мероприятие 2.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | МБУ МЦИКТ "Вектор" | федеральный бюджет | 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | окружной бюджет | 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | местный бюджет | 26: 2540; 29: 2540; 32: 2540; 35: 2540; 38: 2882.6; 41: 4723.7
|  |  | привлеченные средства | 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
3 | Мероприятие 3.Защита информации органов местного самоуправления города Мегиона | МБУ МЦИКТ "Вектор" | федеральный бюджет | 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | окружной бюджет | 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | местный бюджет | 26: 0; 29: 0; 32: 450; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | привлеченные средства | 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0

## целевые показатели
Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы "Развитиеинформационного общества на территории города Мегиона на 2019-2025 годы" на 2022г.
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022 год |  |  | в том числе
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь
|  |  | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1. | Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий города Мегиона, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития. | 100% | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2. | Выполнение муниципального задания учреждением МБУ МЦИКТ "Вектор" | 24916 ед. | 13002 | 6461 |  | 3586 | 3586 |  | 856 | 856 |  | 856 | 868 |  | 856 | 1151 |  | 856 |  |  | 856
3. | Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченными доступом. | 100% | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 0
№ п/п | Наименование показателей результатов |  | в том числе
|  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Примечание (причины недостижения показателей)
|  |  | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | %
|  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
1. | Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий города Мегиона, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития. |  | 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 100; 37: 0; 40: 0
2. | Выполнение муниципального задания учреждением МБУ МЦИКТ "Вектор" |  | 25: 856; 28: 856; 31: 856; 34: 856; 37: 856; 40: 856
3. | Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченными доступом. |  | 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 100; 37: 0; 40: 0