## август
Целевые показатели муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы» за август 2019 года
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя на 2019 год |  |  | в том числе | [35 empty] | Примечание: (пояснения и причины не достижения показателя)
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | %
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 15 | 16 | 12 | 17 | 18 | 12 | 19 | 20 | 12 | 21 | 22 | 12 | 23 | 24 | 33 | 25 | 26 | 36 | 27 | 28 | 39 | 29 | 30 | 42 | 31
Подпрограмма 1 "Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион"
1.1. | Основное меропиятие: Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита населения от болезней, общих для человека и животных (1-2)
1 | Ежегодное количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, шт. | 380 | 10 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Площадь, на которой проведены мероприятия по дератизации и дезинсекции, га | 176.2 | 176.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.2 | 176.2 | 100 | 176.2 | 176.2 | 100 | 176.2 | 176.2 | 100 | 176.2 | 176.2 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоуствройства (3-8, 10-12,13)
3 | Ежегодное количество снесенного непригодного для проживания жилья, шт. | 15 | 15 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 133.3333 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | Площадь обслуживаемых магистральных и луговых газонов, тыс.м² | 212.6 | 212.6 | 474.67 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.22 | 117.47 | 126.0137 | 119.38 | 357.2 | 299.2126 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Количество обслуживаемых детских игровых площадок, шт. | 63 | 63 | 0 |  | 63 | 0 |  | 63 | 63 | 100 | 63 | 63 | 100 | 63 | 63 | 100 | 63 | 63 | 100 | 63 | 63 | 100 | 63 | 63 | 100 | 63 | 63 | 100 | 63 | 0 |  | 63 | 0 |  | 63 | 0 |  | 63 | 0 | 0 |  | 0
6 | Объём потребления электроэнергии на уличное освещение, т.кВт/ч | 2465.4 | 2465.4 | 1712.139 |  | 655.539 | 655.539 |  | 308.631 | 308.6 | 99.99 | 208.269 | 208.3 | 100.0149 | 177.746 | 177.7 | 99.9741 | 107.185 | 107.2 | 100.014 | 55.629 | 55.6 | 99.9479 | 71.014 | 71 | 99.9803 | 128.188 | 128.2 | 100.0094 | 175.578 | 0 |  | 192.5403 | 0 |  | 192.5403 | 0 |  | 192.5403 | 0 | 0 |  | 0
7 | Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения, км | 61 | 61 | 61 |  | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 100 | 61 | 61 | 100 | 61 | 61 | 100 | 61 | 61 | 100 | 61 | 61 | 100 | 61 | 61 | 100 | 61 | 61 | 100 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 |  | 0
8 | Количество обслуживаемых кладбищ, шт. | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
9 | Общая площадь территории вновь построенного кладбища, м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Проведенные противопаводковые мероприятия, маш./час | 650 | 650 | 198 | 30.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 122 | 55.4 | 220.2166 | 158 | 142.6 | 110.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Количество объектов, подготовленных к новогодним мероприятиям, шт. | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 |  | 106
12 | Количество площадей и скверов, на которых выполняются работы по содержанию и ремонту, шт. | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106
13 | Участие населения в реализации проектов, в рамках инициативного бюджетирования, чел. | 122 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 1200
1.3. | Основное мероприятие: Строительство городского кладбища (9) | [41 empty] | 0 | 0
9 | Общая площадь территории вновь построенного кладбища, м² | 0 | 0 | [37 empty] | #DIV/0!
Подпрограмма 2 "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион"
2.1. | Основное мероприятие: Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (14-16)
14 | Протяженность замененных ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, км | 0.8 | 2.45 | 0.591 | 24.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.591 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.041
15 | Количество обслуживаемых пожарных гидрантов, шт. | 149 | 157 | 157 | 100 | 157 | 157 | 100 | 157 | 157 | 100 | 157 | 157 | 100 | 157 | 157 | 100 | 157 | 157 | 100 | 157 | 157 | 100 | 157 | 157 | 100 | 157 | 157 | 100 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 |  | 3940
16 | Протяженность построенных сетей газоснабжения для газификации объектов социального назначения городского округа, м | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1025
2.2. | Основное мероприятие: Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов (17)
17 | Объем вывезенных жидких бытовых отходов в год, м³ | 83452 | 83452 | 54542.8 | 65.3583 | 7250 | 7237.35 | 99.8255 | 6750 | 6718.12 | 99.5277 | 6650 | 6637.06 | 99.8054 | 6950 | 6942.59 | 99.8934 | 6850 | 6824.41 | 99.6264 | 6680 | 6677.89 | 99.9684 | 7090 | 7082 | 99.8872 | 6450 | 6423.38 | 99.5873 | 6650 | 0 | 0 | 7377.3 | 0 | 0 | 7377.3 | 0 | 0 | 7377 | 0 | 0
2.3. | Основное мероприятие: Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осущевствляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованногоэлектроснабжения ХМАО-Югры по социальноорентированным тарифами сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам. (18)
18 | Ежегодное обеспечение сжиженным газом населения в границах городского округа, т/год | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.684 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасностимуниципального образования городской округа город Мегион"
3.1. | Основное мероприятие: Энергосбережение в бюджетной сфере (19-30)
19 | Количество установленных приборов учета энергоресурсов, шт. | 21 | 21 | 1 | 4.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 122
20 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 99.2 | 99.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | 0 |  | 99.3
21 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 47.2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |  | 49
22 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 58.5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 60
23 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 61.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |  | 63
24 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 100
25 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Квт/час на м2 | 67.83 | 67.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.26 | 0 | 0 |  | 67.26
26 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2 | 0.169 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 |  | 0.169
27 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3 на 1 чел. | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 |  | 1.75
28 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3 на 1 чел. | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 |  | 0.22
29 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3 на 1 чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
30 | Доля светодиодных источников света в общем количестве источников света в зданиях (помещениях), где размещаются органы местного самоуправления и муниципальные учреждения, % | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 50
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт,реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда городского округа город Мегион"
4.1. | Основное мероприятие: Капитальный ремонт,реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда (36)
31 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Заключен муниципальнвый контракт №9-Р от 29.03.2019 с и.п.С.А.Глотов. | 0.22
32 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3 на 1 чел. | 32.8 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
33 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3 на 1 чел. | 15.93 | 15.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.92 | 0 | 0
34 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Квт/час на м2 | 43.11 | 43.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.09 | 0 | 0
35 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), м3/м2 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
Подпрограмма 5 "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион"
5.1. | Основное мероприятие: Муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Мегион (31-35, 37)
36 | Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт или реконструкция, м² | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 254
37 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 300
Исполняющий обязанности директора МКУ "УЖКХ" Д.Ю.Ненашев
Начальник отдела анализа и стратегического планирования
Дементьева Ольга Викторовна, 8(34643) 96-337, доб.741 DementevaOV@admmegion.ru
35 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), м3/м2 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт,реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда городского округа город Мегион"
4.1. | Основное мероприятие: Капитальный ремонт,реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда (36)
36 | Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт или реконструкция, м² | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | «Ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион и пгт. Высокий (по адресу: пгт. Высокий, ул. Дружбы, д. 1, кв. 4; г. Мегион, ул. Ленина, д.12, кв. 69)». Муниципальный контракт: № 01873000045190003930001 от 10.09.2019 г. Подрядчик: ИП Глотов Сергей Анатольевич. Сроки оказания услуг по контракту: 10.09.2019 г. - 15.11.2019 г. Цена контракта: 1 160 530,0 руб. Выполнен ремонт помещений общей площадью 95,55 м2. «Ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион и пгт. Высокий (по адресу: пгт. Высокий, ул. 70 лет Октября, д. 3, кв. 1)». Муниципальный контракт: № 57-Р от 11.11.2019 г. Подрядчик: ИП Глотов Сергей Анатольевич. Сроки оказания услуг по контракту: 11.11.2019 г. – 03.12.2019 г. Цена контракта: 144 651 руб. Выполнен ремонт помещений общей площадью 12,0 м2.
37 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Исполняющий обязанности директора МКУ "УЖКХ" Д.Ю.Ненашев
Начальник отдела анализа и стратегического планирования
Дементьева Ольга Викторовна, 8(34643) 96-337, доб.741 DementevaOV@admmegion.ru