## август
Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на август 2019 год»
№ п/п | Наименование показателей результатов | единица изме-рения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя на 2019 год |  |  | в том числе | [35 empty] | Примечание: (пояснения и причины не достижения показателя)
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий"
Основное мероприятие: Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки (1 - 3)
1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 19.4 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 |  | 243.6
2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 43 | 45 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | Ведется работа по подготовке аукционной документации для дальнейшего размещения муниципального заказа в ЕИС на сайте zakupki.gov.ru | 1832
3 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел/час | 150 | 220 | 220 | 100 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 220 | 100 | 220 | 220 | 100 | 220 | 220 | 100 | 220 | 220 | 100 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | Участие заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу подаются в письменной форме. | 516
Основное мероприятие: Государственная поддержка муниципальных программ
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 19.4 | 20.3 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 43 | 45 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел/час | 150 | 220 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Подпрограмма 2 "Благоустройство территорий общего пользования"
Основное мероприятие: Повышение качества и комфорта территорий общего пользования (4, 5)
4 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 48.4 | 51.6 | 51.6 | 100 | 51.6 | 51.6 | 100 | 51.6 | 51.6 | 100 | 51.6 | 51.6 | 100 | 51.6 | 51.6 | 100 | 51.6 | 51.6 | 100 | 51.6 | 51.6 | 100 | 51.6 | 51.6 | 100 | 51.6 | 51.6 | 100 | 51.6 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | Плановый показатель достигнут выполнеными работами по благоустройство территории: "Аллея славы" согласно договора подряда № 01873000045190002720001 от 09.07.2019г. с ЗАО "Мегионгорстрой" в период июль - декабрь (график) 2019г.
5 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 7 | 8 | 7 | 87.5 | 8 | 7 | 87.5 | 8 | 7 | 87.5 | 8 | 7 | 87.5 | 8 | 7 | 87.5 | 8 | 7 | 87.5 | 8 | 7 | 87.5 | 8 | 7 | 87.5 | 8 | 7 | 87.5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Благоустройство территории: "Аллея славы". Договор подряда № 01873000045190002720001 от 09.07.2019г. с ЗАО "Мегионгорстрой". Период выполнения работ: июль - декабрь 2019г. (график) | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Основное мероприятие: Государственная поддержка муниципальных программ
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Исполнитель: Начальник отдела анализа и стратегического планирования
Дементьева Ольга Викторовна, 8(34643) 96-337, доб.741 DementevaOV@admmegion.ru