## август
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2020-2025 годы"
август 2020 год
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  |  | в том числе | [35 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2020 год | проверка | Фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[8 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | ВСЕГО: | 150453.724 | 150453.724 | 129813.309 | 86.2812 | 3398.909 | 3398.8803 | 99.9992 | 14580.7142 | 14580.7278 | 100.0001 | 23156.613 | 23156.6502 | 100.0002 | 32661.0982 | 32370.5771 | 99.1105 | 4611 | 4901.5412 | 106.301 | 1032.1 | 1032.1083 | 100.0008 | 24247.9194 | 24247.9578 | 100.0002 | 19650 | 26124.8663 | 132.951 | 11480 | 0 | 0 | 12628.2702 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1527.1 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 31.7 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 150422.024 | 150422.024 | 129813.309 | 86.2994 | 3398.909 | 3398.8803 | 99.9992 | 14580.7142 | 14580.7278 | 100.0001 | 23156.613 | 23156.6502 | 100.0002 | 32661.0982 | 32370.5771 | 99.1105 | 4611 | 4901.5412 | 106.301 | 1032.1 | 1032.1083 | 100.0008 | 24247.9194 | 24247.9578 | 100.0002 | 19650 | 26124.8663 | 132.951 | 11480 | 0 | 0 | 12596.5702 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1527.1 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1. | Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы" |  | ВСЕГО: | 15765.415 | 15765.415 | 8872.0318 | 56.2753 | 798.9 | 798.8713 | 99.9964 | 640 | 640.0136 | 100.0021 | 3156.613 | 3156.6502 | 0 | 1091.102 | 800.5809 | 0 | 611 | 901.5412 | 147.5517 | 1032.1 | 1032.1083 | 0 | 988.6 | 988.6383 | 100.0039 | 1480 | 553.6279 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 | #DIV/0! | 1480 | 0 | #DIV/0! | 1527.1 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 15765.415 | 15765.415 | 8872.0318 | 56.2753 | 798.9 | 798.8713 | 99.9964 | 640 | 640.0136 | 100.0021 | 3156.613 | 3156.6502 | 100.0012 | 1091.102 | 800.5809 | 73.3736 | 611 | 901.5412 | 147.5517 | 1032.1 | 1032.1083 | 100.0008 | 988.6 | 988.6383 | 100.0039 | 1480 | 553.6279 | 37.4073 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1527.1 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (1-4) | МКУ "УЖКХ", МКУ "Капитальное строительство" | ВСЕГО: | 2765.415 | 2765.415 | 2765.415 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2474.913 | 2474.913 | 100 | 0 | 0 | 0 | 290.502 | 290.502 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 2765.415 | 2765.415 | 2765.415 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2474.913 | 2474.913 | 100 | 0 | 0 | 0 | 290.502 | 290.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2. | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным качеством (5,6) | МКУ "УЖКХ", МКУ "Капитальное строительство" | ВСЕГО: | 13000 | 13000 | 6106.6168 | 46.974 | 798.9 | 798.8713 | 99.9964 | 640 | 640.0136 | 100.0021 | 681.7 | 681.7372 | 100.0055 | 900 | 800.5809 | 88.9534 | 611 | 611.0392 | 100.0064 | 1032.1 | 1032.1083 | 100.0008 | 988.6 | 988.6383 | 100.0039 | 1480 | 553.6279 | 37.4073 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1527.1 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1) Услуги оказанные в декабре 2019 г. на сумму 798,9 т.р. оплачены в январе 2020 г. 2) заключено 4-е контракта на общую сумму 6 417,2 т.р. Срок исполнения по контрактам - сентябрь 2020 г. 3) Увеличение БА на сумму 5 500 т.р. (уведомл. №1-108 от 27.03.2020). 4) Размещен аукцион на сумму 13 283,9 т.р., срок исполнения контракта - июнь 2021 г.
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 13000 | 13000 | 6106.6168 | 46.974 | 798.9 | 798.8713 | 99.9964 | 640 | 640.0136 | 100.0021 | 681.7 | 681.7372 | 100.0055 | 800.6 | 800.5809 | 99.9976 | 611 | 611.0392 | 100.0064 | 1032.1 | 1032.1083 | 100.0008 | 988.6 | 988.6383 | 100.0039 | 1480 | 553.6279 | 37.4073 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1527.1 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город "Мегион" |  | ВСЕГО: | 134323.009 | 134323.009 | 120941.2772 | 90.0376 | 2600.009 | 2600.009 | 100 | 13940.7142 | 13940.7142 | 100 | 20000 | 20000 | 100 | 31569.9962 | 31569.9962 | 100 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 23259.3194 | 23259.3194 | 100 | 18170 | 25571.2384 | 140.7333 | 10000 | 0 | 0 | 10782.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 134323.009 | 134323.009 | 120941.2772 | 90.0376 | 2600.009 | 2600.009 | 100 | 13940.7142 | 13940.7142 | 100 | 20000 | 20000 | 100 | 31569.9962 | 31569.9962 | 100 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 23259.3194 | 23259.3194 | 100 | 18170 | 25571.2384 | 140.7333 | 10000 | 0 | 0 | 10782.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа (7-11) | МКУ "УЖКХ", МКУ "Капитальное строительство" | ВСЕГО: | 134323.009 | 134323.009 | 120941.2772 | 90.0376 | 2600.009 | 2600.009 | 100 | 13940.7142 | 13940.7142 | 100 | 20000 | 20000 | 100 | 31569.9962 | 31569.9962 | 100 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 23259.3194 | 23259.3194 | 100 | 18170 | 25571.2384 | 140.7333 | 10000 | 0 | 0 | 10782.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1) 25.01.2019 заключен контракт с ООО "Электрон" на сумму 301 348,2 т.р. (в том числе: 2019 г. - 181 625,3 т.р.; 2020 г. - 119 722,9 т.р.). Срок выполнения работ по контракту - сентябрь 2020 г. 2) Увеличение БА на сумму 24 099,8 т.р. (уведомление №1-96 от 10.02.2020; №1-108 от 27.03.2020).
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 134323.009 | 134323.009 | 120941.2772 | 90.0376 | 2600.009 | 2600.009 | 100 | 13940.7142 | 13940.7142 | 100 | 20000 | 20000 | 100 | 31569.9962 | 31569.9962 | 100 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 23259.3194 | 23259.3194 | 100 | 18170 | 25571.2384 | 140.7333 | 10000 | 0 | 0 | 10782.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3. | Подпрограмма 3 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион" |  | ВСЕГО: | 365.3 | 365.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 365.3 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 31.7 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 333.6 | 333.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 333.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1. | Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города" (12-15) | МКУ "УЖКХ", МКУ "Капитальное строительство" | ВСЕГО: | 365.3 | 365.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 365.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 31.7 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 333.6 | 333.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 333.6 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Директор МКУ "УЖКХ" Б.Г.Ермак
Исполнитель: |  | Начальник отдела анализа и стратегического планирования
Дементьева Ольга Викторовна, 8(34643) 96-337, доб.741 DementevaOV@admmegion.ru