Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы городского округа город Мегион

«Развитие гражданского общества на территории городского округа город Мегион на 2020 - 2025 годы» за август 2020 года

В рамах реализации муниципальной программы от 22.11.2019 №2553                            «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества на территории городского округа город Мегион на 2020 - 2025 годы» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Подпрограмма 1. «Создание условий для реализации гражданских инициатив».

1.Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в виде предоставления гранта главы города на развитие гражданского общества.

06.08.2020 состоялось заседание конкурсной комиссии по предоставлению грантов в форме субсидий победителям конкурса «Грант главы города Мегиона на развитие гражданского общества». По итогам конкурса грант предоставлен Некоммерческой организации Мегионское городское казачье общество на реализацию социально значимого проекта «Межэтнический фестиваль «Наш Дом - Югра» в размере 200,0 тыс.руб., Городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) Войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на реализацию социально значимого проекта «Организация онлайн работы музейной комнаты в Совете ветеранов» в размере 200,0 тыс.руб.

На основании постановления администрации города от 11.08.2020 №1471                     «О предоставлении гранта в форме субсидий победителям конкурса «Грант главы города Мегиона на развитие гражданского общества» с организациями заключены договоры о предоставлении из бюджета городского округа Мегион гранта в форме субсидии.

2.Консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. За август 2020 года оказаны 4 (четыре) консультационные поддержки: МГО «Всероссийское общество инвалидов», Мегионское городское казачье общество, АНО «БК «9 Легион», Городская общественная организация содействия социально-психологической помощи «Многодетная семья».

3.Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в виде предоставления объектов муниципального имущества для организации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на бесплатной или льготной основе. За январь – август 2020 года имущественная поддержка оказана 9 СО НКО.

В августе с Городской общественной организацией Валеологический центр «Луч света» заключен договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом на новый срок. В связи с подготовкой договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом с АНО «БК «9 Легион» на новый срок, показатель запланированный на август месяц фактически будет выполнен в сентябре месяце.

Подпрограмма 2. «Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях города Мегиона».

1.Оказание информационной поддержки в виде информирования населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций через городские СМИ. В августе 2020 года в эфире местной телерадиокомпании «Эфир-медиа» подготовлен сюжет о деятельности автономной некоммерческой организации «Спортивно-оздоровительный центр «Атмосфера».

2.Организация и проведение информационных мероприятий для местных СМИ. Проведение конкурса журналистского мастерства по популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций запланировано на октябрь 2020 года.

3.Содействие развитию социальной рекламы деятельности СО НКО в средствах массовой информации, а также размещению наружной социальной рекламы запланировано на октябрь 2020 года.

Подпрограмма 3. «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей городского округа в отдельных сферах жизнедеятельности».

Постановлением администрации города Мегиона от 28.06.2019 №1287                     «Об утверждении предельного размера и порядка оплаты услуг территориальных общественных самоуправлений городского округа город Мегион по договорам на осуществление хозяйственной деятельности по развитию инициатив граждан по вопросам местного значения, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории» предусмотрены ежемесячные выплаты ТОС в размере 30,0 тысяч рублей. Между администрацией города и председателем ТОС «Победа» Глуховой Э.В. заключен договор №02/2-08/55 от 24.12.2019 об оказании услуг по осуществлению хозяйственной деятельности по развитию инициатив граждан по вопросам местного значения, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории.

01.07.2020 между администрацией города и председателем ТОС «Победа» Глуховой Э.В. заключен договор №02/2-08/33 об оказании услуг по осуществлению хозяйственной деятельности по развитию инициатив граждан по вопросам местного значения, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории со сроком исполнения до 31.07.2020. Размер оплаты услуг по договору составляет 30,0 тысяч рублей. Согласно договору 05.08.2020 подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг, на основании которого предусмотрена выплата ТОС в размере 30 000 рублей. Акт передан для оплаты в управление по бюджетному учету администрации города. 18.08.2020 осуществлена оплата услуг за июль 2020 года.

Управляющий делами                                                                                              А.П.Коржиков