Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа

город Мегион на 2019-2025 годы»

за август 2021 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2862 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа город Мегион.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа

город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки.

Повышение качества и комфорта территорий общего пользования.

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Решением Думы города Мегиона от 21.05.2021 №75 О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 «О бюджете городского округа город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2021 год предусмотрена в сумме 60 066,8 тыс. рублей.

Согласно бюджетной росписи плановая сумма составила 60 734,104 тыс.рублей, выполнено за период 7 928,7 тыс.рублей в том числе:

Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий"

основное мероприятие *«Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки»:*

*- заключен контракт №0187300004521000316 от 02.08.2021 с ООО "Электрон" на сумму 6 600,8 т.р. (в том числе: ХМАО - 5 610,7 т.р.; МБ - 990,1 т.р.) на выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовой территории жилого дома 14 по ул.Ленина в г.Мегионе». Работы по контракту выполнены в полном объеме, оплата в сентябре 2021 г.; - заключен контракт №64-Р от 24.08.2021 с ООО "Электрон" на сумму 599,9 т.р. (в т.ч.: ХМАО - 509,9 т.р.; МБ - 90 т.р.) на выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовой территории жилого дома 14 по ул.Ленина в г.Мегионе» (доп.тротуары и парковочные места). Работы по контракту выполнены в полном объеме, оплата в сентябре 2021 г.;*

*-заключен контракт №0187300004521000294 от 05.07.2021 с ООО "Ермак" на сумму 11 000,5 т.р. (в том числе: ХМАО - 9 350,4 т.р.; МБ - 1 650,1 т.р.) на выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовой территории жилого дома 14 по ул.Заречная в г.Мегионе» работы выполнены на сумму 6 475,9 т.р., оплата в сентябре 2021 г.; срок исполнения - сентябрь 2021 г.*

*-заключен контракт №61-Р от 27.08.2021 с ООО "Ермак" на сумму 600 т.р. (в т.ч.: ХМАО - 510 т.р.; МБ - 90 т.р.) на выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовой территории жилого дома 14 по ул.Заречная в г.Мегионе» (территория у подъездов); срок исполнения - сентябрь 2021 г.*

*- заключен контракт №0187300004521000338 от 23.08.2021 с ООО "Ермак" на сумму 5 970 т.р. на выполнение работ по объекту «Благоустройство территории в районе дома 11 по ул.Строителей и строения 13/2 по ул.Строителей в г.Мегионе»; срок исполнения - сентябрь 2021 г.;*

*- заключен контракт №0187300004521000324 от 09.08.2021 с ИП Днистрян В.М. на сумму 1 511,4 т.р. на выполнение работ по объекту «Благоустройство территории в районе дома 7 ул. Льва Толстого и домов 1 и 3 ул. 70 лет Октября в пгт.Высокий, г.Мегиона»; срок исполнения - сентябрь 2021 г.*

*Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования»:*

основное мероприятие *«Повышение качества и комфорта территорий общего пользования»:*

*- заключен контракт №0187300004521000331 от 23.08.2021 с ИП Днистрян В.М. на сумму 5 453,5 т.р. на выполнение работ по объекту «Благоустройство территории в районе строения 13 по ул.Новая в г.Мегионе»; срок исполнения - сентябрь 2021 г.*

*-заключен контракт №68-Р от 06.09.2021 с ИП Днистрян В.М. на сумму 307,5 т.р. на выполнение работ по объекту «Благоустройство территории в районе строения 13 по ул.Новая в г.Мегионе» (доп. проезд); срок исполнения - сентябрь 2021 г.*

*-31.08.2021 - повторно размещен аукцион на сумму 4 400 т.р. на выполнение работ по объекту «Благоустройство территории, расположенной в районе строения 4 по ул.Нефтяников в г.Мегион»;*

*- заключен контракт №0187300004521000101 от 19.04.2021 с ИП Глотов С.А. на сумму - 1 147,7 т.р. на выполнение работ по благоустройству объекта "Аллея трудовой славы в г.Мегион" (электроосвещение наружное). Работы по контракту выполнены на сумму 1 136,3 т.р, соглашение о расторжении от 28.07.2021.;*

*- заключен контракт №23-Р от 13.05.2021 с ООО "Геокар" на сумму 66,2 т.р. на выполнение работ по благоустройству объекта "Аллея трудовой славы в г.Мегион" (озеленение); срок выполнения работ по контракту - сентябрь 2021 г;*

*- заключен контракт №51-УС от 13.08.2021 с ООО "БСтЭ "Гарантия" на сумму 89 т.р. на оказание услуг по проведению негосуд. экспертизы сметной док-ии "Спортивная зона в районе памятника Первопроходцам г.Мегиона"; срок исполнения - сентябрь 2021 г.;*

*- заключен контракт №0187300004521000323 от 09.08.2021 с ООО "ЭКОПРОМ-86" на сумму 2 974,6 т.р. на выполнение работ по объекту «Устройство детской площадки в районе домов 30,30/1,30/2,30/3 по ул.Ленина, в пгт.Высокий г.Мегион»; срок исполнения - сентябрь 2021 г.*

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Зам.начальника планово-экономического отдела