Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы города Мегиона

«Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020 - 2025 годы»

за август 2021 года

В рамах реализации муниципальной программы от 22.11.2019 №2553                            «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020 - 2025 годы» (с изменениями) предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Подпрограмма 1. «Создание условий для реализации гражданских инициатив».

1.Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в виде предоставления гранта главы города на развитие гражданского общества. Мероприятия запланированы на апрель-май 2021 года. В марте месяце утверждено постановление администрации города от 15.03.2021 №561 «О внесении изменений в постановление администрации города от 06.04.2020 №696 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса «Грант главы города Мегиона на развитие гражданского общества».

22 марта 2021 года объявлен конкурс «Грант главы города Мегиона на развитие гражданского общества». Сроки приема заявок с 29 марта 2021 года по 09 апреля 2021 года.

Постановлением администрации города от 20.04.2021 №924 грант в форме субсидии предоставлен:

Некоммерческой организации Мегионское городское казачье общество на реализацию социально значимого проекта «Водные походы «Югорские каникулы» в сумме 200,0 (двести) тысяч рублей;

Автономной некоммерческой организации содействия развитию молодежи «До 16 и старше» на реализацию социально значимого проекта «Образовательно-консультационный проект развития НКО, добровольчества и взаимодействия с инициативными гражданами «Ресурсный центр поддержки инициатив гражданского общества города Мегиона» в сумме 3300,0 (три миллиона триста) тысяч рублей.

Реализация мероприятий, направленных на дополнительное профессиональное образование работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций запланировано на сентябрь 2021 года.

2.Консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. За август 2021 года оказана консультация двум руководителям СО НКО.

3.Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в виде предоставления объектов муниципального имущества для организации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на бесплатной или льготной основе. За август 2021 года имущественная поддержка СО НКО не предоставлялась.

Подпрограмма 2. «Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях города Мегиона».

1.Оказание информационной поддержки в виде информирования населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций через городские СМИ. За август 2021 года в газете «Мегионские новости» опубликован материал о деятельности АНО «Боксерский клуб «9 Легион», а также размещен материал на официальном сайте администрации города.

2.Организация и проведение информационных мероприятий для местных СМИ. Проведение конкурса журналистского мастерства по популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций запланировано на декабрь 2021 года.

3.Содействие развитию социальной рекламы деятельности СО НКО в средствах массовой информации, а также размещению наружной социальной рекламы запланировано на октябрь 2021 года.

Подпрограмма 3. «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей городского округа в отдельных сферах жизнедеятельности».

Постановлением администрации города Мегиона от 28.06.2019 №1287                     «Об утверждении предельного размера и порядка оплаты услуг территориальных общественных самоуправлений городского округа город Мегион по договорам на осуществление хозяйственной деятельности по развитию инициатив граждан по вопросам местного значения, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории» предусмотрены ежемесячные выплаты ТОС в размере 30,0 тысяч рублей.

Согласно договору от 04.02.2021 №02/2-08/2 с ТОС «Победа» 10.08.2021 подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг, на основании которого предусмотрена выплата ТОС в размере 30 000 рублей.

Согласно договору от 11.03.2021 №02/2-08/4 с ТОС «Соболь» 10.08.2021 подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг, на основании которого предусмотрена выплата ТОС в размере 30 000 рублей.

Начальник управления                                                                                                   О.Л.Луткова