Приложение к письму

от «_____» ________2023 № ____________

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Культурное пространство в городе Мегионе на 2019-2025 годы» на 01.06.2023 г.

Целью программы является сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества услуг в сфере культуры, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела, обеспечение прав граждан на участие              в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.06.2023 – 523 870,14 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 505 548,24 тыс. рублей,

из бюджета автономного округа – 11 520,80 тыс. рублей,

из федерального бюджета – 6 801,10 тыс. рублей.

Исполнение составило:

за май 2023 – 49715,5 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 45903,1 тыс. рублей,

из бюджета автономного округа – 1472,5 тыс. рублей,

из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.06.2023 год составил 22 402,4 тыс. руб., исполнено 5188,3 тыс. рублей.

из бюджета городского округа город Мегион – 4689,9 тыс. рублей, исполнено                   1375,9 тыс. рублей.

из окружного бюджета – 11185,6 тыс. рублей, исполнено – 2339,9 тыс. рублей.

из федерального бюджета – 6 526,8 тыс. рублей, исполнено – 1472,5 тыс. рублей.

1.Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту "Капитальный ремонт МАУ "Экоцентр": проведен АЭФ с НМЦК 1 582 776,00 руб. Контракт заключен 05.12.2022 с ООО РЦЦС "Сметный Альянс" на сумму 1 574 862,12 руб. Срок выполнения работ по 31.06.2023г. Остаток БА - 0,00 руб.

Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.06.2023 год составил 3 691,6 тыс. рублей, исполнено 240,0 тыс. рублей.

из бюджета городского округа город Мегион – 3 082,1 тыс. рублей, исполнено                  240,0 тыс. рублей.

из окружного бюджета – 335,20 тыс. рублей, исполнено 0,00 тыс. рублей.

из федерального бюджета – 274,30 тыс. рублей, исполнено 0,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.06.2023 года составил 497 776,2 тыс. рублей, исполнено 44287,3 тыс. рублей.

из бюджета городского округа город Мегион – 497 776,2 тыс. рублей, исполнено 44287,3 тыс. рублей.

из окружного бюджета 0,00 тыс. рублей, исполнено 0,00 тыс. рублей.

из федерального бюджета 0,00 тыс. рублей, выполнено 0,00 тыс. рублей.

И.о начальника управления культуры                                                             А.В.Олейникова

Исполнитель: Карпенко Юлия Сергеевена Тел.:8 (34643) 9-67-69 *544#