## 31.12.2022
Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе на 2019-2025 годы» на 2022 год
№ показателя | Наименование целевых показателей | Значение показателя |  |  | в том числе: | [35 empty] | причины отклонения
|  | план на 2022 год | факт | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 54 | 100
2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 100
3 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 | 100
4 | Проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта, ед. | 49 | 52 | 106.1224 | 5 | 1 | 20 | 3 | 3 | 100 | 9 | 4 | 44.4444 | 7 | 11 | 157.1429 | 3 | 10 | 333.3333 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 50 | 4 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 8 | 6 | 75 | 2 | 5 | 250
5 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 42.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.6 | 42.6 | 100
6 | Количество получателей услуг и работ в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта, чел. | 3100 | 3629.3 | 117.0742 | 3100 | 3100 | 100 | 3100 | 3100 | 100 | 3100 | 3100 | 100 | 3100 | 3100 | 100 | 3100 | 3100 | 100 | 3100 | 2906 | 93.7419 | 3100 | 2906 | 93.7419 | 3100 | 2922 | 94.2581 | 3100 | 2878 | 92.8387 | 3100 | 2878 | 92.8387 | 3100 | 2878 | 92.8387 | 3100 | 3425 | 110.4839
7 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта, % | 72.1 | 88.99 | 123.4258 | 72.1 | 72.1 | 100 | 72.1 | 72.1 | 100 | 72.1 | 72.1 | 100 | 72.1 | 72.1 | 100 | 72.1 | 72.1 | 100 | 72.1 | 74.9 | 103.8835 | 72.1 | 74.9 | 103.8835 | 72.1 | 74.5 | 103.3287 | 72.1 | 79.4 | 110.1248 | 72.1 | 79.4 | 110.1248 | 72.1 | 79.4 | 110.1248 | 72.1 | 66.9 | 92.7878
8 | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей, чел. | 650 | 915 | 140.7692 | 55 | 61 | 110.9091 | 55 | 46 | 83.6364 | 55 | 15 | 27.2727 | 55 | 85 | 154.5455 | 54 | 82 | 151.8519 | 52 | 326 | 626.9231 | 52 | 9 | 17.3077 | 52 | 68 | 130.7692 | 55 | 0 | 0 | 55 | 49 | 89.0909 | 55 | 43 | 78.1818 | 55 | 131 | 238.1818
9 | Увеличение доли граждан, принемающих участие в мероприятиях, мотивирующих к ведению здорового образа жизни в общей доли населения, % | 23 | 27.6 | 120 | 23 | 23 | 100 | 23 | 23 | 100 | 23 | 23 | 100 | 23 | 23 | 100 | 23 | 23 | 100 | 23 | 23 | 100 | 23 | 23 | 100 | 23 | 23 | 100 | 23 | 23 | 100 | 23 | 23 | 100 | 23 | 23 | 100 | 23 | 23 | 100
10 | Увеличение количества информационных сообщений в средствах массовой информации и в сети Интернет по профилактике заболеваний и информированию здорового образа жизни, ед. | 20 | 22 | 110 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 150 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 150 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100
Начальник управления физической культуры и спорта | [5 empty] | Э.М.Табаченко
исполнитель: главный специалист-эксперт ОФКиС Корсунова Анастасия Владимировна, 9-63-54 доб. 595