## август
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2020-2025 годы"
декабрь 2020 год
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  |  | в том числе | [35 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2020 год | проверка | Фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[8 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | ВСЕГО: | 183988.3955 | 183988.3956 | 183776.274 | 99.8847 | 3398.909 | 3398.8803 | 99.9992 | 14580.7142 | 14580.7278 | 100.0001 | 23156.613 | 23156.6502 | 100.0002 | 32661.0982 | 32370.5771 | 99.1105 | 4611 | 4901.5412 | 106.301 | 1032.1 | 1032.1083 | 100.0008 | 24247.9194 | 24247.9578 | 100.0002 | 26124.9 | 26124.8663 | 99.9999 | 10530.52 | 10530.476 | 99.9996 | 3960.7 | 3960.6744 | 99.9994 | 2261.3 | 2274.2592 | 100.5731 | 37422.6217 | 37197.5554 | 99.3986
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 31.7 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 183956.6955 | 183956.6956 | 183776.274 | 99.9019 | 3398.909 | 3398.8803 | 99.9992 | 14580.7142 | 14580.7278 | 100.0001 | 23156.613 | 23156.6502 | 100.0002 | 32661.0982 | 32370.5771 | 99.1105 | 4611 | 4901.5412 | 106.301 | 1032.1 | 1032.1083 | 100.0008 | 24247.9194 | 24247.9578 | 100.0002 | 26124.9 | 26124.8663 | 99.9999 | 10530.52 | 10530.476 | 99.9996 | 3960.7 | 3960.6744 | 99.9994 | 2261.3 | 2274.2592 | 100.5731 | 37390.9217 | 37197.5554 | 99.4829
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы" |  | ВСЕГО: | 15807.352 | 15807.352 | 15648.5895 | 98.9956 | 798.9 | 798.8713 | 99.9964 | 640 | 640.0136 | 100.0021 | 3156.613 | 3156.6502 | 0 | 1091.102 | 800.5809 | 0 | 611 | 901.5412 | 147.5517 | 1032.1 | 1032.1083 | 0 | 988.6 | 988.6383 | 100.0039 | 553.6 | 553.6279 | 0 | 530.52 | 530.476 | 99.9917 | 579 | 578.996 | 0 | 1857.5 | 1857.5032 | 100.0002 | 3968.417 | 3809.5824 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 15807.352 | 15807.352 | 15648.5895 | 98.9956 | 798.9 | 798.8713 | 99.9964 | 640 | 640.0136 | 100.0021 | 3156.613 | 3156.6502 | 100.0012 | 1091.102 | 800.5809 | 73.3736 | 611 | 901.5412 | 147.5517 | 1032.1 | 1032.1083 | 100.0008 | 988.6 | 988.6383 | 100.0039 | 553.6 | 553.6279 | 100.005 | 530.52 | 530.476 | 99.9917 | 579 | 578.996 | 99.9993 | 1857.5 | 1857.5032 | 100.0002 | 3968.417 | 3809.5824 | 95.9975
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (1-4) | МКУ "УЖКХ", МКУ "Капитальное строительство" | ВСЕГО: | 2807.352 | 2807.352 | 2807.352 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2474.913 | 2474.913 | 100 | 0 | 0 | 0 | 290.502 | 290.502 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.937 | 41.937 | 100 | 29.07.2019 - заключен контракт с ООО "Липецкий инженерно-технический центр" на сумму 4 192,3 т.р. В декабре 2019 года работы выполнены на сумму 2 474,9 т.р., оплата в марте 2020 г. Планируемый срок исполнения контракта - декабрь 2020 г. 20.11.2020 - заключен муниц. контракт с ООО "Мегапроект" на сумму 41,9 т.р. Работы по контракту выполнены в полном объеме.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2807.352 | 2807.352 | 2807.352 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2474.913 | 2474.913 | 100 | 0 | 0 | 0 | 290.502 | 290.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.937 | 41.937 | 100
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным качеством (5,6) | МКУ "УЖКХ", МКУ "Капитальное строительство" | ВСЕГО: | 13000 | 13000 | 12841.2375 | 98.7787 | 798.9 | 798.8713 | 99.9964 | 640 | 640.0136 | 100.0021 | 681.7 | 681.7372 | 100.0055 | 900 | 800.5809 | 88.9534 | 611 | 611.0392 | 100.0064 | 1032.1 | 1032.1083 | 100.0008 | 988.6 | 988.6383 | 100.0039 | 553.6 | 553.6279 | 100.005 | 530.52 | 530.476 | 99.9917 | 579 | 578.996 | 99.9993 | 1857.5 | 1857.5032 | 100.0002 | 3926.48 | 3767.6454 | 95.9548
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) Услуги оказанные в декабре 2019 г. на сумму 798,9 т.р. оплачены в январе 2020 г. 2) заключено 4-е контракта на общую сумму 6 417,2 т.р. Срок исполнения по контрактам - октябрь 2020 г. 3) Увеличение БА на сумму 5 500 т.р. (уведомл. №1-108 от 27.03.2020). 4) 18.09.2020 - заключен муниц. контракт с ИП Карибов Ш.Ф. на сумму 12 287,6 т.р. (в том числе: 2020 г. - 5 783,9 т.р.; 2021 г. - 6 503,7 т.р.), срок исполнения контракта - июнь 2021 г.
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 13000 | 13000 | 12841.2375 | 98.7787 | 798.9 | 798.8713 | 99.9964 | 640 | 640.0136 | 100.0021 | 681.7 | 681.7372 | 100.0055 | 800.6 | 800.5809 | 99.9976 | 611 | 611.0392 | 100.0064 | 1032.1 | 1032.1083 | 100.0008 | 988.6 | 988.6383 | 100.0039 | 553.6 | 553.6279 | 100.005 | 530.52 | 530.476 | 99.9917 | 579 | 578.996 | 99.9993 | 1857.5 | 1857.5032 | 100.0002 | 3926.48 | 3767.6454 | 95.9548
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город "Мегион" |  | ВСЕГО: | 167198.6835 | 167198.6826 | 167198.6241 | 100 | 2600.009 | 2600.009 | 100 | 13940.7142 | 13940.7142 | 100 | 20000 | 20000 | 100 | 31569.9962 | 31569.9962 | 100 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 23259.3194 | 23259.3194 | 100 | 25571.3 | 25571.2384 | 99.9998 | 10000 | 10000 | 100 | 3381.7 | 3381.6784 | 99.9994 | 0 | 0 | 0 | 32875.6447 | 32875.6686 | 100.0001
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 167198.6835 | 167198.6826 | 167198.6241 | 100 | 2600.009 | 2600.009 | 100 | 13940.7142 | 13940.7142 | 100 | 20000 | 20000 | 100 | 31569.9962 | 31569.9962 | 100 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 23259.3194 | 23259.3194 | 100 | 25571.3 | 25571.2384 | 99.9998 | 10000 | 10000 | 100 | 3381.7 | 3381.6784 | 99.9994 | 0 | 0 | 0 | 32875.6447 | 32875.6686 | 100.0001
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа (7-11) | МКУ "УЖКХ", МКУ "Капитальное строительство" | ВСЕГО: | 167198.6835 | 167198.6826 | 167198.6241 | 100 | 2600.009 | 2600.009 | 100 | 13940.7142 | 13940.7142 | 100 | 20000 | 20000 | 100 | 31569.9962 | 31569.9962 | 100 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 23259.3194 | 23259.3194 | 100 | 25571.3 | 25571.2384 | 99.9998 | 10000 | 10000 | 100 | 3381.7 | 3381.6784 | 99.9994 | 0 | 0 | 0 | 32875.6447 | 32875.6686 | 100.0001 | 1) 25.01.2019 заключен контракт с ООО "Электрон" на сумму 301 348,2 т.р. (в том числе: 2019 г. - 181 625,3 т.р.; 2020 г. - 119 722,9 т.р.). Срок исполнения: 01.01.2019 - 30.09.2020. Работы по контракту выполнены. 2) Увеличение БА на сумму 56 892,9 т.р. (уведомление №1-96 от 10.02.20; №1-108 от 27.03.20; №1-161 от 01.09.20; №1-172 от 29.09.20). 3) заключено 5-ть контрактов на общую сумму 2 793,2 т.р. Срок исполнения по контрактам: 01.10.2020 - 31.10.2020. Работы по контрактам выполнены. 4) 02.11.2020 заключен контракт с ООО "Электрон" на сумму 199 985,4 т.р. (в том числе: 2020 г. - 29 999,9 т.р.; 2021 г. - 169 985,4 т.р.). Срок исполнения: 02.11.2020 - 31.12.2021. 23.11.2020 - заключен муниц. контракт с ООО "Электрон" на сумму 82,5 т.р. Работы по контракту выполнены в полном объеме.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 167198.6835 | 167198.6826 | 167198.6241 | 100 | 2600.009 | 2600.009 | 100 | 13940.7142 | 13940.7142 | 100 | 20000 | 20000 | 100 | 31569.9962 | 31569.9962 | 100 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 23259.3194 | 23259.3194 | 100 | 25571.3 | 25571.2384 | 99.9998 | 10000 | 10000 | 100 | 3381.7 | 3381.6784 | 99.9994 | 0 | 0 | 0 | 32875.6447 | 32875.6686 | 100.0001
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион" |  | ВСЕГО: | 982.36 | 982.361 | 929.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.8 | 416.756 | 103.2085 | 578.56 | 512.3044 | 93.6811
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 31.7 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 950.66 | 950.661 | 929.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.8 | 416.756 | 103.2085 | 546.86 | 512.3044 | 93.6811
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города" (12-15) | МКУ "УЖКХ", МКУ "Капитальное строительство" | ВСЕГО: | 982.36 | 982.361 | 929.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.8 | 416.756 | 103.2085 | 578.56 | 512.3044 | 88.5482 | 1) 19.10.2020 - заключен контракт с ООО "Электрон" на сумму 403,8 т.р., контракт исполнен. 2) 06.11.2020 - заключен контракт с ООО "Электрон" на сумму 213,3 т.р.; контракт исполнен. 3) Перераспределение БА на сумму 41,9 т.р. (уведомл. №1-203 от 11.11.2020) на мер-ие "Инженерно-технические обследования автомобильных дорог по улицам Абазарова и Пионерской (п. СУ-920) в г. Мегионе", подпрогр. 1.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 31.7 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 950.66 | 950.661 | 929.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.8 | 416.756 | 103.2085 | 546.86 | 512.3044 | 93.6811
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "КС" А.В.Пидлипный
Исполнитель: |  | Зам.начальника планово-экономического отдела
Дементьева Ольга Викторовна, 8(34643) 96-337, доб.741 DementevaOV@admmegion.ru