## мп
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019–2025годы»
за декабрь 2021 год
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего | [5 empty] | в том числе
|  |  |  | План на 2021 год |  |  | Фактически профинансировано |  | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | проверка | отклонение |  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | ВСЕГО: | 631168.5012 | 631168.5748 | -0.0736 | 630366.0842 | -0.0736 | 99.8729 | 2444 | 2444.025 | 100.001 | 10287.7 | 10287.6013 | 99.999 | 3929.9 | 3929.7566 | 99.9964 | 5626.4755 | 5626.4756 | 100 | 2414.956 | 2414.908 | 99.998 | 1107.8 | 528.643 | 47.7201 | 2759.111 | 2759.119 | 100.0003 | 1623.949 | 1623.9025 | 99.9971 | 4927.7009 | 4927.4892 | 99.9957 | 3720.3043 | 3720.3555 | 100.0014 | 4456.744 | 4625.8101 | 103.7935 | 587869.8605 | 587477.9984 | 99.9333
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 516469.665 | 516469.665 | 0 | 516459.8615 | 0 | 99.9981 | 0 | 0 | 0 | 104.1 | 104.055 | 99.9568 | 351.5 | 351.475 | 99.9929 | 687.6 | 687.6 | 100 | 596.556 | 596.556 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 192 | 191.963 | 99.9807 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1313.7009 | 1313.7399 | 100.003 | 879.4 | 879.4446 | 100.0051 | 9.744 | 0 | 0 | 512335.0641 | 512335.0281 | 100
|  |  | местный бюджет | 114698.8362 | 114698.9098 | -0.0736 | 113906.2226 | -0.0736 | 99.309 | 2444 | 2444.025 | 100.001 | 10183.6 | 10183.5463 | 99.9995 | 3578.4 | 3578.2816 | 99.9967 | 4938.8755 | 4938.8755 | 100 | 1818.4 | 1818.352 | 99.9974 | 1107.8 | 528.643 | 47.7201 | 2567.111 | 2567.156 | 100.0018 | 1623.949 | 1623.9025 | 99.9971 | 3614 | 3613.7493 | 99.9931 | 2840.9043 | 2840.9109 | 100.0002 | 4447 | 4625.8101 | 104.0209 | 75534.7964 | 75142.9703 | 99.4813
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион» | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 57694.6866 | 57694.7602 | -0.0736 | 57004.6809 | -0.0736 | 98.804 | 2444 | 2444.025 | 100.001 | 10287.7 | 10287.6013 | 99.999 | 3929.9 | 3929.7566 | 99.9964 | 5086.9 | 5086.9 | 100 | 1888.956 | 1888.931 | 99.9987 | 1107.8 | 1054.62 | 95.1995 | 2741.8 | 2741.808 | 100.0003 | 1623.949 | 1623.9025 | 99.9971 | 3724.1 | 3723.8883 | 99.9943 | 3720.3043 | 3720.3555 | 100.0014 | 4314.944 | 4484.0101 | 103.9182 | 16824.3334 | 16018.8825 | 95.2126
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 9167.865 | 9167.865 | 0 | 9158.0935 | 0 | 99.8934 | 0 | 0 |  | 104.1 | 104.055 | 99.9568 | 351.5 | 351.475 | 99.9929 | 687.6 | 687.6 | 100 | 596.556 | 596.556 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 192 | 191.963 | 99.9807 | 0 | 0 | #DIV/0! | 110.1 | 110.139 | 100.0354 | 879.4 | 879.4446 | 100.0051 | 9.744 | 0 | 0 | 6236.865 | 6236.861 | 99.9999
|  |  | местный бюджет | 48526.8216 | 48526.8952 | -0.0736 | 47846.5873 | -0.0736 | 98.5982 | 2444 | 2444.025 | 100.001 | 10183.6 | 10183.5463 | 99.9995 | 3578.4 | 3578.2816 | 99.9967 | 4399.3 | 4399.3 | 100 | 1292.4 | 1292.375 | 99.9981 | 1107.8 | 1054.62 | 95.1995 | 2549.8 | 2549.845 | 100.0018 | 1623.949 | 1623.9025 | 99.9971 | 3614 | 3613.7493 | 99.9931 | 2840.9043 | 2840.9109 | 100.0002 | 4305.2 | 4484.0101 | 104.1534 | 10587.4683 | 9782.0215 | 92.3925
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городском округе город Мегион и защита населения от болезней, общих для человека и животных |  | ВСЕГО: | 8222.6264 | 8222.7 | -0.0736 | 8212.7093 | -0.0736 | 99.8794 | 0 | 0 |  | 104.1 | 104.055 | 99.9568 | 3543.2 | 3543.1106 | 99.9975 | 687.6 | 687.6 | 100 | 596.556 | 596.556 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 192 | 191.963 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1610.1 | 1610.0654 | 200.0305 | 879.4 | 879.4446 | 100.0051 | 9.744 | 0 | 0 | 599.9264 | 599.9147 | 99.9981
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
|  |  | окружной бюджет | 2931 | 2931 | 0 | 2921.2326 | 0 | 99.6668 |  |  |  | 104.1 | 104.055 | 99.9568 | 351.5 | 351.475 | 99.9929 | 687.6 | 687.6 | 100 | 596.556 | 596.556 |  | 0 |  |  | 192 | 191.963 |  | 0 |  |  | 110.1 | 110.139 | 100.0354 | 879.4 | 879.4446 | 100.0051 | 9.744 |  |  | 0
|  |  | местный бюджет | 5291.6264 | 5291.7 | -0.0736 | 5291.4767 | -0.0736 | 7: 99.9972; 13: 0; 14: 3191.7; 15: 3191.6356; 16: 99.998; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 32: 1500; 33: 1499.9264; 34: 99.9951; 37: 0; 40: 0; 41: 599.9264; 42: 599.9147; 43: 99.9981
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
1.2 | Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования) |  | ВСЕГО: | 49472.0602 | 49472.0602 | 0 | 48791.9716 | 0 | 98.6253 | 2444 | 2444.025 | 100.001 | 10183.6 | 10183.5463 | 99.9995 | 386.7 | 386.646 | 99.986 | 4399.3 | 4399.3 | 100 | 1292.4 | 1292.375 | 99.9981 | 1107.8 | 1054.62 | 95.1995 | 2549.8 | 2549.845 | 100.0018 | 1623.949 | 1623.9025 | 99.9971 | 2114 | 2113.8229 | 99.9916 | 2840.9043 | 2840.9109 | 100.0002 | 4305.2 | 4484.0101 | 104.1534 | 16224.407 | 15418.9678 | 95.0356
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
|  |  | окружной бюджет | 6236.865 | 6236.865 | 0 | 6236.861 | 0 | 7: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 35: 0; 37: 0; 38: 0; 40: 0; 41: 6236.865; 42: 6236.861; 43: 99.9999
|  |  | местный бюджет | 43235.1952 | 43235.1952 | 0 | 42555.1106 | 0 | 98.427 | 2444 | 2444.025 | 100.001 | 10183.6 | 10183.5463 | 99.9995 | 386.7 | 386.646 | 99.986 | 4399.3 | 4399.3 | 100 | 1292.4 | 1292.375 | 99.9981 | 1107.8 | 1054.62 |  | 2549.8 | 2549.845 |  | 1623.949 | 1623.9025 |  | 2114 | 2113.8229 | 99.9916 | 2840.9043 | 2840.9109 | 100.0002 | 4305.2 | 4484.0101 |  | 9987.542 | 9182.1068 | 91.9356
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: 0; 16: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
1.3 |  |  | ВСЕГО: |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
1.3 | Строительство городского кладбища |  | ВСЕГО: | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
2 | Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион» |  | ВСЕГО: | 572280.2035 | 572280.2035 | 0 | 572167.7953 | 0 | 99.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.5755 | 539.5755 | 100 | 526 | 525.977 | 100.0044 | 0 | -525.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1203.6009 | 1203.6009 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570011.0271 | 570424.6189 | 100.0726
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 507301.8 | 507301.8 | 0 | 507301.768 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1203.6009 | 1203.6009 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506098.1991 | 506098.1671 | 100
|  |  | местный бюджет | 64978.4035 | 64978.4035 | 0 | 64866.0273 | 0 | 99.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.5755 | 539.5755 | 100 | 526 | 525.977 | 100.0044 | 0 | -525.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63912.828 | 64326.4518 | 100.6472
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса(14-16) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 16206.528 | 16206.528 | 0 | 16094.1198 | 0 | 99.3064 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 526 | 525.977 | 100.0044 | 0 | -525.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15680.528 | 16094.1198 | 102.6376
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 13: 0; 16: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
|  |  | окружной бюджет | 13630.2 | 13630.2 | 0 | 13630.168 | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 13: 0; 16: 0; 22: 0; 25: 0; 41: 13630.2; 42: 13630.168; 43: 99.9998
|  |  | местный бюджет | 2576.328 | 2576.328 | 0 | 2463.9518 | 0 | 7: 95.6381; 8: 0; 9: 0; 13: 0; 16: 0; 20: 526; 21: 525.977; 22: 100.0044; 24: -525.977; 25: 0; 35: 0; 41: 2050.328; 42: 2463.9518; 43: 120.1735
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 13: 0; 16: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
2.2. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 539.5755 | 539.5755 | 0 | 539.5755 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.5755 | 539.5755 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 13: 0; 16: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 13: 0; 16: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
|  |  | местный бюджет | 539.5755 | 539.5755 | 0 | 539.5755 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 539.5755 | 539.5755 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
2.3 | Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению по и по социально ориентированным трозничным ценам и предоставление субсидии на вщзмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд .(18) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 3371.6 | 3371.6 | 0 | 3371.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1203.6009 | 1203.6009 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167.9991 | 2167.9991 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
|  |  | окружной бюджет | 3371.6 | 3371.6 | 0 | 3371.6 | 0 | 7: 0; 9: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: #DIV/0!; 32: 1203.6009; 33: 1203.6009; 34: 100; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 41: 2167.9991; 42: 2167.9991; 43: 100
|  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 31: #DIV/0!; 34: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 41: 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
2.4 | Предоставление субсидии из бюджета города Мегиона на финансовое обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения и оказывающих коммунальные услуги населению города Мегиона, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 552162.5 | 552162.5 | 0 | 552162.5 | 0 | 7: 0; 10: #DIV/0!; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: #DIV/0!; 41: 552162.5; 42: 552162.5; 43: 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 7: 0; 10: #DIV/0!; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
|  |  | окружной бюджет | 490300 | 490300 | 0 | 490300 | 0 | 7: 0; 10: #DIV/0!; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 490300; 42: 490300; 43: 100
|  |  | местный бюджет | 61862.5 | 61862.5 | 0 | 61862.5 | 0 | 7: 0; 10: #DIV/0!; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: #DIV/0!; 41: 61862.5; 42: 61862.5; 43: 100
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 |  | 0 | 7: 0; 10: #DIV/0!; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
2.7 |  |  | ВСЕГО: |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: 0; 10: 0; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 |  | 0 | 7: 0; 10: 0; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
3 | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности города Мегиона» | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 141.8 | 141.8 | 0 | 141.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 141.8 | 141.8 | 100 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 141.8 | 141.8 | 0 | 141.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 141.8 | 141.8 | 100 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Энергосбережение в бюджетной сфере(19-30) |  | ВСЕГО: | 141.8 | 141.8 | 0 | 141.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 141.8 | 141.8 | 100 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
|  |  | местный бюджет | 141.8 | 141.8 | 0 | 141.8 | 0 | 7: 0; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 19: 0; 20: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 31: 0; 32: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 38: 141.8; 39: 141.8; 40: 100
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
3.2 | Актуализация схем тепло-водоснабжения и водоотведения |  | ВСЕГО: |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
3.3 | Проведение энергетических обследований |  | ВСЕГО: |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
3.4 | Замена насосного парка ЦТП и ПС на энергоэффективные |  | ВСЕГО: |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
3.5 | Модернизация и реконструкция сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения и лифтового оборудования |  | ВСЕГО: |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
1.3.4 | Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением) |  | ВСЕГО: |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
4 | Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда города Мегиона» | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 1051.811 | 1051.811 | 0 | 1051.808 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.311 | 17.311 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1034.5 | 1034.497 | 99.9997
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1051.811 | 1051.811 | 0 | 1051.808 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.311 | 17.311 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1034.5 | 1034.497 | 99.9997
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 1051.811 | 1051.811 | 0 | 1051.808 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.311 | 17.311 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1034.5 | 1034.497 | 99.9997
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
|  |  | местный бюджет | 1051.811 | 1051.811 | 0 | 1051.808 | 0 | 7: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 23: 0; 25: 0; 26: 17.311; 27: 17.311; 28: 100; 29: 0; 31: 0; 32: 0; 34: 0; 35: 0; 37: 0; 40: #DIV/0!; 41: 1034.5; 42: 1034.497; 43: 99.9997
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: -
4.2 | О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения в виде приобретения работ по ремонту жилых помещений |  | ВСЕГО: |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: -
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: -
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: -
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: -
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: -
5 | Подпрограмма 5 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Мегиона» | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5.1 | Муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Мегиона (31-35,37) |  | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -
|  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -
5.2 | Внесение платы за помещения находящиеся в муниципальной собственности на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  | ВСЕГО: | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 | Благоустройство домовых территорий |  | ВСЕГО: | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Директор МКУ "УКС и ЖКК" А.В.Пидлипный
Исполнитель: |  | Зам.начальника планово-экономического отдела
Дементьева Ольга Викторовна, 8(34643) 96-337, доб.741 DementevaOV@admmegion.ru

## Лист1
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019–2025годы»
на 2020 года
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего | [7 empty] | в том числе | [35 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2020 год |  | Фактически профинансировано | План на 2021 год | План на 2022 год | План на 2023 год |  | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[12 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | ВСЕГО: | 61440.03 | 61440.03 | 0 | 44124.4 | 46648.8 | 46648.8 | 0 | 0 | 2708.4 | 0 | 0 | 7399.75 | 0 | 0 | 2949.75 | 0 | 0 | 5446.32 | 0 | 0 | 5958.08 | 0 | 0 | 5642.68 | 0 | 0 | 7780.88 | 0 | 0 | 6564.71 | 0 | 0 | 5043.41 | 0 | 0 | 5838.15 | 0 | 0 | 2399.75 | 0 | 0 | 3708.15 | 0 | 0 |  | 61440.03 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 15050.03 | 15050.03 | 0 | 12874.4 | 12897.8 | 12897.8 | 0 | 0 | 158.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1388.24 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 | 3847.8 | 0 | 0 | 2459.63 | 0 | 0 | 1588.31 | 0 | 0 | 1088.4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1659.4 | 0 | 0 |  | 15050.03 | 0
|  |  | местный бюджет | 46390 | 46390 | 0 | 31250 | 33751 | 33751 | 0 | 0 | 2549.75 | 0 | 0 | 7399.75 | 0 | 0 | 2949.75 | 0 | 0 | 4058.08 | 0 | 0 | 5758.08 | 0 | 0 | 3183.08 | 0 | 0 | 3933.08 | 0 | 0 | 4105.08 | 0 | 0 | 3455.1 | 0 | 0 | 4749.75 | 0 | 0 | 2199.75 | 0 | 0 | 2048.75 | 0 | 0 |  | 46390 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
1 | Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион» | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | ВСЕГО: | 37408.6 | 37408.6 | 0 | 25896.3 | 30897.3 | 30897.3 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 0 | 5050 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 3438.4 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1920.2 | 0 | 0 |  | 37408.6 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 2559.6 | 2559.6 | 0 | 1396.3 | 1396.3 | 1396.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1088.4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 271.2 | 0 | 0 |  | 2559.6 | 0
|  |  | местный бюджет | 34849 | 34849 | 0 | 24500 | 29501 | 29501 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 0 | 4850 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1649 | 0 | 0 |  | 34849 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
1.1. | Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городском округе город Мегион и защита населения от болезней, общих для человека и животных |  | ВСЕГО: | 2559.6 | 2559.6 | 0 | 1396.3 | 1396.3 | 1396.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 600 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 2559.6 | 2559.6 | 0 | 1396.3 | 1396.3 | 1396.3 | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 20: 200; 23: 200; 26: 200; 29: 200; 32: 200; 35: 1088.4; 38: 200; 41: 271.2; 43: 0 | 2559.6 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
1.2 | Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования) |  | ВСЕГО: | 34849 | 34849 | 0 | 24500 | 29501 | 29501 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 0 | 4850 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1649 | 0 | 0 |  | 34849 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 34849 | 34849 | 0 | 24500 | 29501 | 29501 | 0 | 7: 0; 8: 2150; 10: 0; 11: 7000; 13: 0; 14: 2550; 17: 3350; 20: 4850; 23: 2000; 26: 2500; 29: 2150; 32: 2500; 35: 2350; 38: 1800; 41: 1649; 43: 0 | 34849 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
1.3 |  |  | ВСЕГО: | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
1.3 | Строительство городского кладбища |  | ВСЕГО: | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион» |  | ВСЕГО: | 20287.43 | 20287.43 | 0 | 15978.1 | 13501.5 | 13501.5 | 0 | 0 | 558.4 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 1787.99 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 2659.35 | 0 | 0 | 4047.55 | 0 | 0 | 3659.38 | 0 | 0 | 1788.06 | 0 | 0 | 2399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 1787.95 | 0 | 0 |  | 20287.43 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 12490.43 | 12490.43 | 0 | 11478.1 | 11501.5 | 11501.5 | 0 | 0 | 158.65 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1388.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259.6 | 0 | 0 | 3647.8 | 0 | 0 | 2259.63 | 0 | 0 | 1388.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1388.2 | 0 | 0 |  | 12490.43 | 0
|  |  | местный бюджет | 7797 | 7797 | 0 | 4500 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 1399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 2399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 |  | 7797 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
2.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | ВСЕГО: | 9778.83 | 9778.83 | 0 | 6095.2 | 5941.9 | 5941.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 2259.6 | 0 | 0 | 2259.6 | 0 | 0 | 3259.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 9778.83 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 6778.83 | 6778.83 | 0 | 5595.2 | 5441.9 | 5441.9 | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 23: 2259.6; 25: 0; 26: 2259.6; 29: 2259.63; 43: #DIV/0! | 6778.83 | 0
|  |  | местный бюджет | 3000 | 3000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 29: 1000; 35: 2000; 43: #DIV/0! | 3000 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
2.2. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», департамент экономического развития и инвестиций | ВСЕГО: | 4797 | 4797 | 0 | 4000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 |  | 4797 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 4797 | 4797 | 0 | 4000 | 1500 | 1500 | 0 | 7: 0; 8: 399.75; 9: 0; 10: 0; 11: 399.75; 13: 0; 14: 399.75; 17: 399.75; 20: 399.75; 23: 399.75; 26: 399.75; 28: 0; 29: 399.75; 31: 0; 32: 399.75; 34: 0; 35: 399.75; 37: 0; 38: 399.75; 40: 0; 41: 399.75; 43: 0 | 4797 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
2.3 | Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения ХМАО-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | ВСЕГО: | 5711.6 | 5711.6 | 0 | 5882.9 | 6059.6 | 6059.6 | 0 | 0 | 158.65 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1388.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1388.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1388.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1388.2 | 0 | 0 |  | 5711.6 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 5711.6 | 5711.6 | 0 | 5882.9 | 6059.6 | 6059.6 | 0 | 7: 0; 8: 158.65; 9: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 17: 1388.24; 19: 0; 22: 0; 25: #DIV/0!; 26: 1388.2; 28: 0; 31: #DIV/0!; 32: 1388.31; 34: 0; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 41: 1388.2; 43: 0 | 5711.6 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
2.6 |  |  | ВСЕГО: | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
2.7 |  |  | ВСЕГО: | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: 0; 10: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | [6 empty] | 0 | 7: 0; 10: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
3 | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности городского округа город Мегион» | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», муниципальные бюджетные учреждения | ВСЕГО: | 1294 | 1294 | 0 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1294 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1294 | 1294 | 0 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1294 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
3.1 | Энергосбережение в бюджетной сфере |  | ВСЕГО: | 1294 | 1294 | 0 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1294 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1294 | 1294 | 0 | 550 | 550 | 550 | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 17: 25; 20: 25; 23: 300; 26: 400; 29: 272; 32: 272; 34: 0; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 1294 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
3.2 | Актуализация схем тепло-водоснабжения и водоотведения |  | ВСЕГО: | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
3.3 | Проведение энергетических обследований |  | ВСЕГО: | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
3.4 | Замена насосного парка ЦТП и ПС на энергоэффективные |  | ВСЕГО: | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
3.5 | Модернизация и реконструкция сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения и лифтового оборудования |  | ВСЕГО: | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
1.3.4 | Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением) |  | ВСЕГО: | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
4 | Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион» | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | ВСЕГО: | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 750 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 750 | 750 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 750 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
4.1 | Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион |  | ВСЕГО: | 750 | 750 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 750 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | #VALUE! | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 750 | 750 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 20: 200; 22: 0; 23: 200; 25: 0; 26: 350; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 750 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
4.2 | О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения в виде приобретения работ по ремонту жилых помещений |  | ВСЕГО: | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
5 | Подпрограмма 5 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион» | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | ВСЕГО: | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 283.33 | 0 | 0 | 283.33 | 0 | 0 | 283.33 | 0 | 0 | 283.33 | 0 | 0 | 283.33 | 0 | 0 | 283.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1700 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 283.33 | 0 | 0 | 283.33 | 0 | 0 | 283.33 | 0 | 0 | 283.33 | 0 | 0 | 283.33 | 0 | 0 | 283.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1700 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
5.1 | Муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Мегион |  | ВСЕГО: | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 283.33 | 0 | 0 | 283.33 | 0 | 0 | 283.33 | 0 | 0 | 283.33 | 0 | 0 | 283.33 | 0 | 0 | 283.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1700 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 17: 283.33; 19: 0; 20: 283.33; 22: 0; 23: 283.33; 25: 0; 26: 283.33; 28: 0; 29: 283.33; 31: 0; 32: 283.35; 34: 0; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 1700 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
5.2 | Внесение платы за помещения находящиеся в муниципальной собственности на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  | ВСЕГО: | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 | Благоустройство домовых территорий |  | ВСЕГО: | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Исполняющий обязанности директора МКУ "УЖКХ" Д.Ю.Ненашев
Исполнитель: |  | Начальник отдела анализа и стратегического планирования
Дементьева Ольга Викторовна, 8(34643) 96-337, доб.741 DementevaOV@admmegion.ru